## v přípravě a připraveno
Název projektu | druh stavby | podkategorie | dopravní zatížení | spolufinancování | dopravní význam | technický stav | stavební stav | životní prostředí | regionální význam | jediná přístupová cesta | stav přípravy | hromadná doprava | nehodová lokalita | Výsledné hodnocení | Hodnocení s korekcí | Předpokládané náklady KSÚS (s DPH) | Předpokládaný zdroj spolufinancování | Poznámky | 26486977563.1 | Prosím opravit a zapsat do sloupce R (starý předpokládaný zdroj spolufinancování)
II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 6 | 0 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 4 | 42.8 | 66.875 | 250000000
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 76.9231 | 1968043000 |  | Realizace možná až po opravě sil. II/244 (most na obj. trase) |  | SFDI mosty
II/116 Jinočany - Hlásná Třebáň, přeložka silnice | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 69.2308 | 2500000000 |  |  |  | IROP 2
Vestecká spojka II. etapa | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 64.0385 | 1813714280 |  |  |  | SFDI (chybějící SOKP)
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 71.1538 | 1723767000 |  |  |  | SFDI mosty
II/101 Úvaly - Říčany | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36.8 | 70.7692 | 1000000000 | SFDI – UD – účelová dotace |  |  | SFDI (chybějící SOKP)
II/229 Lišany - obchvat, PD | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36.8 | 70.7692 | 600000000 |  |  |  | SFDI mosty
II/272 Litol-Lysá nad Labem, 2.stavba | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41.1 | 79.0385 | 570000000 |  | V projekční přípravě (DÚR)
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 71.1538 | 512514000 |  | V projekční přípravě. Bylo nutné přepracování PD (zařazen do kulturních památek)
II/126 – Propojení D1 se sil. I/2, II. etapa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 9 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 49.1 | 76.7188 | 485541572.56 |  |  |  | IROP
II/244 Přezletice, přeložka včetně napojení na dálnici D0 | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39.6 | 76.1538 | 467060000 |  |  |  | SFDI (chybějící SOKP)
II/101 Mstětice - Jirny - Úvaly | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37.5 | 72.1154 | 466500000 | - |  |  | SFDI NZ 2022 - tendrovat, rezerva
Severovýchodní obchvat Benešova I + II etapa | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 48.8462 | 387200000 |  |  |  | účelová dotace SFDI (MLADOBOLESLAVSKO)
II/101 Dolní Břežany – Zbraslav | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 7 | 52.4 | 81.875 | 200000000 |  | Zatím není rozpočet- projekční odhad |  | SFDI (chybějící SOKP)
II/272 Kounice, obchvat | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.8 | 65 | 318481000 |  |  |  | SFDI mosty
II/101 Brandýs nad Labem, přeložka - I. etapa 2. část | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47.6 | 91.5385 | 300000000 | -
II/229 Rakovník, obchvat, část B1, PD | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40.5 | 77.8846 | 290000000 |  |  |  | SFDI NZ 2022 - tendrovat, rezerva
II/603 Jesenice, obchvat | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38.9 | 74.8077 | 271898000
II/111 Divišov obchvat, PD | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.8 | 65 | 335000000 |  |  |  | SFDI mosty
II/110 Benešov - Ostředek II.tepa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 7 | 0 | 5 | 10 | 4 | 42 | 65.625 | 45000000
II/110 Benešov - Ostředek I.tepa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 7 | 0 | 5 | 10 | 10 | 42.5 | 66.4062 | 160000000 |  |  |  | SFDI mosty
II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16 II. etapa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | 5 | 10 | 10 | 46.3 | 72.3438 | 354530000 |  |  |  | SFDI mosty
II/228 Jesenice - Rakovník, rekonstrukce - PD | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | 8 | 10 | 10 | 48.6 | 75.9375 | 215000000 |  |  |  | SFDI mosty
II/118 Hluboš – hr. Okr. Příbram a Lochovice – Rejkovice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 2 | 37.6 | 58.75 | 205700000 |  |  |  | SFDI
II/608 – rekonstrukce silnice II. etapa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 45.3 | 70.7812 | 202500000
II/240 Velvary, obchvat | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32.3 | 62.1154 | 200000000 | - |  |  | SFDI NZ 2022 - tendrovat (bude vypsán nový tendr)
II/101 Brandýs nad Labem, přeložka - II.etapa | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41.1 | 79.0385 | 200000000 | - |  |  | účelová dotace SFDI (MLADOBOLESLAVSKO)
II/261 a III/26124 Liběchov - hr. Kraje | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 44.6 | 69.6875 | 195000000 |  |  |  | SFDI mosty
II/331 Sojovice, obchvat | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.1 | 63.6538 | 187300740 |  |  |  | SFDI mosty
Velké Přílepy, obchvat | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34.5 | 66.3462 | 102440000 |  |  |  | SFDI NZ 2022 - tendrovat
II/610 Kosmonosy, obchvat - III. etapa | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.8 | 65 | 159720000 |  |  |  | SFDI mosty
II/111 Struhařov - Divišov | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 8 | 10 | 10 | 51.8 | 80.9375 | 167640660 |  |  |  | SFDI mosty
Netvořice, obchvat | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) |  | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34.5 | 66.3462 | 421898749 |  |  |  | SFDI NZ 2022 - tendrovat
III/0031 Dolní Břežany - obchvat | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) |  | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37.5 | 72.1154 | 120000000 |  |  |  | SFDI NZ 2022 - tendrovat
II/611 Nehvizdy, obchvat | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41.2 | 79.2308 | 150000000 |  |  |  | SFDI mosty
Beroun obchvat - V. etapa nové autobusové nádraží - sjezd na D5 exit 14 | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.8 | 70.7692 | 150000000 |  |  |  | SFDI mosty
II/503 Nymburk, mosty ev.č. 503-004 přes Labe | mostní objekty a propustky | Most | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 33.4 | 69.5833 | 147200000 |  | Předpokládaný termmín realizace 06/2023-06/2025 |  | SFDI ( Nymburk)
II/110 Ostředek - Sázava etapa 2 | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 10 | 32.7 | 51.0938 | 175450000 |  | Realizace nutná společně s 276-001
II/111 Český Šternberk, most ev.č. 111-010 přes Sázavu v Českém Šternberku | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 41.3 | 86.0417 | 140000000 |  | Předpokládaný termmín realizace 06/2023-06/2025, přesun stromů v období vegetačního klidu |  | SFDI mosty
II/110 Ostředek - Sázava etapa 1 | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 4 | 26.5 | 41.4062 | 132000000 |  |  |  | SFDI mosty
II/242, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnic | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 47 | 73.4375 | 130000000 |  |  |  | SFDI NZ 2022 - tendrovat
Chrášťany, přeložka II. etapa | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.6 | 70.3846 | 130000000
II/105 Kamenný Přívoz mosty ev.č. 105-008 a 105-009 | mostní objekty a propustky | Most | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 5 | 10 | 0 | 34.4 | 71.6667 | 127050000 |  |  |  | SFDI NZ 2022 - tendrovat, rezerva
Lysá nad Labem, obchvat – 3. etapa | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 63.4615 | 127050000
II/240 Černý Vůl, opěrná zeď | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 47 | 66.1972 | 125939745
II/121 Heřmaničky - obchvat, PD | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.1 | 63.6538 | 119185000
III/00715, III/00722, III/00723, III/24010, oprava II. etapa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 42.1 | 65.7812 | 115148550
Obchvat obce Ořech - silnice III třídy | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40.5 | 77.8846 | 150000000 |  |  |  | SFDI
II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce, II. etapa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 34.5 | 53.9062 | 110476228.07
III/11513 Jíloviště, most ev. č. 11513 – 1 přes D4 v obci Jíloviště | mostní objekty a propustky | Most | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 27.5 | 57.2917 | 110000000 |  | Předpokládaný termmín realizace 03/2024-12/2025
III/1021 a III/1024 Hvozdnice-Bratřínov | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 47.1 | 73.5937 | 108207751.86
III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 29.8 | 46.5625 | 106071780
II/329 Pečky, severní obchvat | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.8 | 65 | 105000000
II/117 a III/23511 Žebrák, zlepšení dopravní obslužnosti | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38.2 | 73.4615 | 104153412
II/608 – rekonstrukce silnice I. etapa, II. část | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 51 | 79.6875 | 415000000 |  | Předpoklad realizace nejdříve 2023 |  | SFDI (chybějící SOKP)
II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce silnice etapa I - III | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 43.6 | 68.125 | 100000000
II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce silnice etapa VI | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 48.6 | 75.9375 | 100000000
II/118 Želevčice - Zlonice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 29.8 | 46.5625 | 95000000 | -
II/332 Zbožíčko, obchvat | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33.3 | 64.0385 | 90000000 | -
II/125 Louňovice - Kamberk | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 | 37.6 | 58.75 | 100000000
III/11510 Všenory, průtah - PD | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 8 | 10 | 2 | 44.3 | 69.2188 | 88680900
III/2365 Trubská,nestabilní svah-PD | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 47.9 | 67.4648 | 88509773 |  | Předpoklad SFDI nebo IROP dle možností v době dokončení
II/272 Lysá nad Labem, průtah (ul. Jedličkova) | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 10 | 42 | 65.625 | 80000000
II/111 Nechyba I - Český Šternberk | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | 48.3 | 75.4688 | 54000000 |  | vytendrováno - před podpisem 2.-5. etapa, 1. etapa bez tendru ponechat do realizace
III/6111 Jirny, most ev.č. 6111-1 | mostní objekty a propustky | Most | 6 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 33.3 | 69.375 | 70000000
,,II/610 Stará Boleslav, most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí St.Boleslav" | mostní objekty a propustky | Most | 6 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 32.2 | 67.0833 | 80000000 |  | Předpokládaný termmín realizace 03/2024-12/2024.
II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů - PD | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | 8 | 10 | 10 | 50.7 | 79.2188 | 120000000
II/118 Třebichovice, průtah | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 30.5 | 47.6562 | 78650000
II/106 přeložka k sjezdu z D3 u Hostěradic - PD | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26.2 | 50.3846 | 78512000
Oprava silnic II/116 a II/236, kruhový objezd Lány, mikrokoberec | oprava a rekonstrukce |  | 1 | 10 | 9 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 10 | 10 | 4 | 41.3 | 64.5312 | 77882889.35
II/335,II/508,III/1014 a III/1012 Mnichovice průtah II. etapa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 38.4 | 60 | 72850000
II/106 Krňany, obchvat | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36.1 | 69.4231 | 71750000
II/111 Šternov - Český Šternbek | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 | 10 | 40.1 | 62.6562 | 70000000
II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce silnice etapa IV | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 48.6 | 75.9375 | 70000000
II/107 Kamenice, II. etapa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 5 | 10 | 4 | 39.7 | 62.0312 | 69000000
II/610 Svijany, most ev.č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 10 | 0 | 25.9 | 53.9583 | 68546000 |  | Předpokládaný termmín realizace 03/2025-12/2025
III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic II.etapa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 4 | 44.6 | 69.6875 | 20000000
II/240,III/2404 Horoměřice-PD | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 6 | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 2 | 10 | 7 | 38.2 | 59.6875 | 66754000
III/3399 a III/33914 Vlastějovice - Pavlovice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 2 | 47.5 | 74.2188 | 160000000 |  |  |  | IROP 2
III/1024 a III/1025 Čisovice, mosty ev.č. 1024-2, 1024-4 a 1025-2 | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 21.3 | 44.375 | 65000000 |  | Předpokládaný termmín realizace 03/2024-12/2024 |  | IROP 2
II/120 Sedlec - Prčice - hr. Kraje 16,976-11,566 km | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 7 | 46 | 71.875 | 159500000 |  | Předpoklad SFDI nebo IROP dle možností v době dokončení
III/1025 Čísovice - Bojov, havarijní stav silnice - PD | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 10 | 5 | 10 | 2 | 32.9 | 51.4062 | 65000000
II/116 Hostim a Nižbor a II/201 Višňová - Nezabudice, nestabilní skalní masiv | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 45.4 | 63.9437 | 64130000 |  |  |  | IROP 2
II/110 Ostředek - Sázava etapa 3 | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 26.7 | 41.7188 | 85305000 |  | Nutné realizovat s Lysá obchvat 2. stavba |  | IROP 2
II/334 Sadská - Milčice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 4 | 38.6 | 60.3125 | 60000000
III/1057 Oprava komunikace na hrázi Dunávického rybníka, PD | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 4 | 44.5 | 69.5312 | 60000000 |  |  |  | IROP 2
,,II/276 Bakov, most ev.č. 276-006 přes Jizeru před Bakovem n/J “ | mostní objekty a propustky | Most | 4 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 29 | 60.4167 | 59800000 |  | Předpokládaný termmín realizace 03/2024-06/2025
III/1021 Měchenice, rekonstrukce silnice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 40.3 | 62.9688 | 56466520
II/115 Praha - Lety, rekonstrukce - 2. úsek | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 53.7 | 83.9062 | 54999999.45
III/24513 Rostoklaty, most ev.č. 24513-1 přes trať | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 29.3 | 61.0417 | 54269000 |  | Předpokládaný termmín realizace 03/2024-12/2024 |  | IROP 2
II/338 Žehušice - hr. Obl. | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 | 30.6 | 47.8125 | 52000000
II/106 Týnec nad Sázavou - Benešov - PD | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 8 | 10 | 2 | 40.5 | 63.2812 | 50000000 | -
III/3321 Milovice (ul. Družstevní), rekonstrukce komunikace | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 45.3125 | 54650795
II/111 Bystřice – křižovatka s III/11112 | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 8 | 10 | 4 | 33.6 | 52.5 | 96000000
II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce I. Etapa 2. část. - PD | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 5 | 10 | 0 | 40.3 | 62.9688 | 50000000
II/111 křižovatka s III/11112 - křižovatka s II/112 | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 40.5 | 63.2812 | 50000000 | -
„III/27938 Obrubce – Dolní Bousov“, | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 50.2 | 78.4375 | 113991000
II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 50.6 | 79.0625 | 49355053
II/331 Dvorce - Lysá nad Labem, rekonstrukce, PD | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 4 | 43.1 | 67.3437 | 50000000
III/2451 Stará Boleslav, most ev.č.2451-1 | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26.4 | 55 | 91000000 |  | Předpoklad SFDI nebo IROP dle možností v době dokončení |  | IROP
II/327 Záboří nad Labem | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 39.6 | 61.875 | 104400000
II/101 x III/33312 Okružní křižovatka, Říčany | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 2 | 44.2 | 69.0625 | 25000000
III00710 Lichoceves, havarijní stav komunikace | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.6 | 54.0625 | 60000000
III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah II etapa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 5 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1 | 7 | 0 | 5 | 10 | 2 | 41.9 | 65.4688 | 31744000
III/27513 Mladá Boleslav, most ev.č. 27513-1a přes dálnici D10 u Mladé Boleslavi | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 25.4 | 52.9167 | 48000000
II/101 Jirny, most ev.č. 101-076 most přes Jirenský potok za obcí Jirny | mostní objekty a propustky | Most | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 39.1 | 81.4583 | 13000000
II/150 Loket - Brzotice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 | 4 | 38.9 | 60.7812 | 48000000
III-00315,III-10113 Radlík-Kostelec u Křížků - II. etapa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 10 | 2 | 39.3 | 61.4062 | 46217234 |  | Předpoklad SFDI nebo IROP dle možností v době dokončení
III/1016 Kunice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 5 | 10 | 4 | 33.3 | 52.0312 | 45000000
III/1025 Bojov Klínec, rekonstrukce silnice etapa 2 | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 | 37.1 | 57.9688 | 45000000
II/108 Kostelec nad Černými lesy | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 0 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 4 | 37.7 | 58.9062 | 45000000 |  | Předpoklad SFDI nebo IROP dle možností v době dokončení |  | IROP
II/113 Ostředek - Třemošnice - PD | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 8 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 4 | 43.7 | 68.2812 | 65000000 |  |  |  | SFDI (SOKP)
III/2388 Brandýsek,havarijní stav silnice-PD | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 25.5 | 39.8438 | 40000000
Okružní křižovatka II/110 a II/112 a silnice II/112 | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 7 | 9 | 10 |  | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 | 10 | 33.6 | 52.5 | 40000000 | -
II/275 Zábrdovice - Dymokury | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 8 | 10 | 4 | 42.7 | 66.7187 | 72000000 |  |  |  | SFDI NZ 2022 - tendrovat
Obchvat Králův Dvůr - IV. etapa vrátnice ČMC až katastr Beroun (C2) | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31.3 | 60.1923 | 40000000 | - |  |  | SFDI NZ 2022 - tendrovat
III/12537 Sobočice - Zásmuky | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 34.4 | 53.75 | 38000000 |  |  |  | SFDI NZ 2022 - tendrovat
III/27922 Loukov, most ev.č. 27922-1a přes D10 u obce Loukov | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 10 | 5 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 29.4 | 61.25 | 37000000
II/125 Vlašim - Pavlovice | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40.5 | 77.8846 | 35695000
III/1025 Bojov Klínec, rekonstrukce silnice etapa 3 | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 | 37.1 | 57.9688 | 35000000
II/174 Lazsko - Tochovice - PD | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 5 | 10 | 4 | 39 | 60.9375 | 35000000
II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce silnice etapa V | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 10 | 45.6 | 71.25 | 35000000 |  |  |  | IROP 2
Obchvat Králův Dvůr - III. etapa (napojení ul. Fučíkova) | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 40.3846 | 33000000 | - |  |  | IROP 2
II/105 Kamenný Přívoz, opěrná zeď-PD | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 1 | 10 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 35.9 | 50.5634 | 33000000
Pyšely – okružní křižovatka III/6031 × III/1096 | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 3 | 10 | 5 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 4 | 44.3 | 62.3944 | 30250000
II/279 Rabakov – Prodašice, II. etapa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 41.0938 | 30000000
II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014 | mostní objekty a propustky | Most | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 42.7083 | 30000000
III/00325 Jažlovice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2 | 35.4 | 55.3125 | 57000000
II/105 Velběhy - Spolí | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 6 | 3 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 2 | 41.3 | 64.5312 | 30000000 |  |  |  | IROP 2
II/610 x II/245 Brandýs nad Labem, křižovatka | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 8 | 8 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 36.2 | 50.9859 | 30000000 | - |  |  | plán investic KU, tendrovat
II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce II. Etapa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 37.5 | 58.5938 | 30000000 |  |  |  | plán investic KU
II/112 Struhařov, okružní křižovatka a silnice, II. etapa (okružní křižovatka) | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | 8 | 10 | 10 | 59.6 | 83.9437 | 30000000 | IROP 2
Hostivice – rekonstrukce silnice III/0064, ul. Litovická | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 29.5 | 46.0938 | 29782739.14 |  | k 11/2022 Odhad našich nákladů- projektanta soutěží město
II/245 Český Brod - Žižkova ulice - celková rekonstrukce ulice II etapa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 7 | 0 | 8 | 10 | 0 | 44.2 | 69.0625 | 29491361.41 |  |  |  | IROP 2
II/605 Levín, rekonstrukde mostu ev.č. 605-034 | mostní objekty a propustky | Most | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 42.5 | 88.5417 | 36000000
III/2444 a III/105a Přezletice, průtah III etapa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 5 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1 | 7 | 0 | 5 | 10 | 2 | 41.9 | 65.4688 | 48400000 |  |  |  | IROP 2
III/0098 Byškovice - Korycany | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 38.4 | 60 | 29500000 |  | lze zařadit do ÚD-SOKP |  | SFDI NZ 2022 - tendrovat
Okružní křižovatka II/610 x II/275 Horky nad Jizerou_PD | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 43.4 | 61.1268 | 30000000 |  |  |  | SFDI NZ 2022 - tendrovat
II/101 Břežanské údolí, sanace skalního svahu | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 63 | 88.7324 | 26341700
II/245 Český Brod - Žižkova ulice - celková rekonstrukce ulice I etapa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 7 | 0 | 8 | 10 | 0 | 44.2 | 69.0625 | 26157361.41
II/101 Kováry - Zákolany a III/00710 Lichoceves, úprava podjezdů | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | Dle TZ je šířka zpevnění 5,5-6,0m. Lze zejména v extravilánových úsecích rozšířit zpevněnou část vozovky aspoň na 6m, když už i tak jsme na cizích pozemcích a budeme to snad po stavbě i majetkoprávně řešit? Pokud jdeme do rekonstrukce a spodních vrstev vč. Sanace krajů, přijde mi smysluplné si tímto pomoct. Je to poměrně vytížená silnice a její (i když malé) rozšíření na 6m zpevnění by hodně zvýšilo bezpečnost a jízdní komfort. | 3 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32.8 | 46.1972 | 25000000 |  |  |  | SFDI NZ 2022 - tendrovat
III/12144 Střezimíř, most ev.č. 12144-3 | mostní objekty a propustky | V koordinačních situacích chybí kóty s šířkou komunikace | 2 | 0 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 33.3 | 69.375 | 25000000 |  | Předpokládaný termmín realizace 03/2024-12/2024
Okružní křižovatka silnic II/112 a II/127 Zdislavice - PD | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | V km cca 7,25 jsou navržené 2 štěrková péra. Dle VPŘ není vyústění ve svahu ale pod svahem (dno péra je pod dnem terénu). Nebude docházet k hromadění vody a podmačování spodních konstrukcí vozovky? Požadujeme prověřit. | 6 | 10 | 10 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 58.6 | 82.5352 | 25000000 | -
II/240, III/2404 Horoměřice, dešťová a splašková kanalizace - PD | oprava a rekonstrukce | V koo situaci od km cca 5,7 chybí po levé straně délka nově zřizovaného dlážděného rigolu | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 | 4 | 45.3 | 70.7812 | 24163294
III/23627 Nové Strašecí, oprava mostu ev.č. 23627-2 přes D6 | mostní objekty a propustky | Na trase je most ev.č. 335-006. Bude na mostě provedena aspoň výměna obrusné vrstvy a obnova PKO a další drobné údržbové práce? | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30.7 | 63.9583 | 23595000 | SFDI – NZ – národní zdroje
III/00323, III/00322 Říčany - Voděrádky, PD | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 5 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 4 | 48.7 | 76.0937 | 20000000
III/0056 Břve , most ev. č. 0056 – 1 přes výpusť z rybníka v obci Břve | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 24.4 | 50.8333 | 20000000 |  | Předpokládaný termmín realizace 03/2024-12/2024. V případě dovyřešení smlouvy s vlastníkem možné zahájení 2023.
Obec Postřižín – rekonstrukce povrchů komunikací včetně chodníků – ulice Pražská, ulice Máslovická | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 46.9 | 73.2812 | 39000000 |  | Rozpočet je 50 mil. dohromady s obcí, nyní je rozdělován projektantem, přepoklad pro nás je 39 mil., bude upřesněno |  | SFDI NZ 2022 - tendrovat
II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce II. etapa - PD | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 49.4 | 77.1875 | 81648427
II/118 Krašovice – most ev.č. 118-001 a opěrná zeď - PD | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 5 | 10 | 2 | 30.2 | 62.9167 | 20000000
II/113 Třemošnice - Divišov | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 50 | 78.125 | 19936000
III/11410, Rpety mosty ev.č. 11410 - 1,2,3, | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 41.4 | 86.25 | 20673487.47 |  | Předpokládaný termmín realizace 04/2024-12/2024, v případě dokončení vodoprávního řízení možnost zahájení 06/2023
III/26823 Klášter nad Jizerou - Rečkov | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 32.1 | 50.1562 | 22000000
II/116 most ev.č.116-023 Nový Knín | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 4 | 29.6 | 46.25 | 18000000
III/1101 Benešov, most ev.č. 1101-2 přes přepad rybníku u Benešova | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 10 | 0 | 27.3 | 56.875 | 18000000 |  | Předpokládaný termmín realizace 04/2024-12/2024 |  | SFDI
III/2458 Vyšehořovice | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 28.8 | 45 | 19000000
III/0054 Hostivice, most ev. č. 0054 – 1 přes potok v obci Hostivice | mostní objekty a propustky | Most | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 21.5 | 44.7917 | 17000000 |  | Předpokládaný termmín realizace 04/2024-12/2024
Lysá nad Labem propojení II/272 a III/2725 | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40.3 | 77.5 | 17000000 | -
II/101 Chlumín, most ev.č. 101-064 za obcí Chlumín | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 38.3 | 79.7917 | 16650291.76 |  | Předpokládaný termmín realizace 04/2024-12/2024
III-24011 - III-24010 – Kozinec – III-24015 | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 44.1 | 68.9062 | 16418930.44
III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská - zklidnění dopravy II. etapa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 10 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 42.2 | 65.9375 | 16284426.69
II-116 Srbsko, II/201 Velké Buková, havárie sklalního masivu | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 2 | 7 | 8 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38.4 | 54.0845 | 15000000
III/10614 Konopiště, most ev.č. 10614-2 | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 27.3 | 56.875 | 15000000 |  | Předpokládaný termmín realizace 04/2024-12/2024. V případě dořešení majetkoprávních smluv lze zahájit 06/2023
III/00332 Manělovice, most ev.č. 00332-1 přes odpad před obcí Manělovice | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 10 | 8 | 10 | 0 | 29.3 | 61.0417 | 15000000 |  | Předpokládaný termmín realizace 04/2024-12/2024
III/11423, Dobříš oprava sinice a mosty ev.č. 11423-1 a 11423-2 | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 27.3 | 56.875 | 17000000 |  | Předpokládaný termmín realizace 04/2024-12/2024
III/10515 Jablonná, mosty ev.č. 10515-2,3 | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 37.9 | 78.9583 | 18000000 |  | Předpokládaný termmín realizace 04/2023-12/2023
III/1138 Tismice - Vrátkov | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 2 | 27.5 | 42.9688 | 13881492.68
III/0075 Hostouň - Běloky | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 23.4 | 36.5625 | 13433695.88
III/33420 Oleška - Nučice | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 8 | 10 | 0 | 33.5 | 52.3438 | 13125259.62
Drahelčice, ulice Polní | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 34.7 | 54.2188 | 13006236
III/23645 Drnov, oprava komunikace a rekonstrukce mostu ev.č. 23645-1 | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.4 | 25.8333 | 12705000 |  | Pravděpodobně ukončení projektu bez náhrady novým mostem (úspora nákladů)
III/1011 Tehov, odstranění bodové závady - PD | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 28.3 | 39.8592 | 12000000 |  | Předpoklad SFDI nebo IROP dle možností v době dokončení |  | IROP
III/03317 kř. II/126 - Želivec I | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 2 | 30.5 | 47.6562 | 12000000
II/111 Líšno, most ev.č. 111-003 | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 2 | 34.6 | 72.0833 | 15000000 |  | Předpokládaný termmín realizace 04/2023-12/2023. Investiční odd.
II/101 Kostelec nad Labem, most ev.č. 101-072 přes potok v obci Kostelec nad Labem | mostní objekty a propustky | Most | 5 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 31.8 | 66.25 | 12800000 |  | Předpokládaný termmín realizace 04/2024-12/2024
III/10148 Kralupy nad Vltavou, V Růžovém údolí | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 2 | 40.6 | 63.4375 | 13000000
III/10169 Škvorec | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 3 | 0 | 5 | 3 | 10 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 36.9 | 57.6562 | 12000000
III/1158 Solopisky, nestabilní svah | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 2 | 10 | 5 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32.7 | 46.0563 | 10497068
III/22913 Olešná, rekonstrukce mostu ev.č. 22913-1 přes potok Olešná | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 40.4 | 84.1667 | 6100000 |  | Předpokládaný termmín realizace 04/2024-12/2024
III/10136 Unhošť -Svárov | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 2 | 10 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 28 | 43.75 | 10363480.6
III/23619 Beřovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23919-3 přes potok | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 2 | 39.4 | 82.0833 | 8100000 |  | PDPS 01/2024 předpoklad, PUDIS, předpoklad realizace 05/2024 - 12/2024
III/11413 Koněprusy - křiž. III/11531 | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 10 | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29.3 | 45.7812 | 10248274.69
II/240 Černuc, rekonstrukce mostu ev. č. 240-027 pro přívalové vody | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 8 | 8 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 37.9167 | 10000000 | -
III/6031 Senohraby, průtah (etapa 1) | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 27.5 | 42.9688 | 10000000
III/6031 Senohraby, průtah (etapa 2) | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 27.5 | 42.9688 | 10000000
III/00312 Říčany, ul. Rooseveltova, havarijní oprava | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 8 | 10 | 2 | 36.3 | 56.7188 | 10000000
II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy | mostní objekty a propustky | Most | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 42.4 | 88.3333 | 12481604.9 |  | Jedna smlouva s vlastníkem na KÚ, předpokládaný termmín realizace 04/2024-12/2024
III/00722 Hole, havárie | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 42.7 | 66.7188 | 9176626.33
III/26827 Rokytá II. | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 34.5 | 53.9062 | 11000000
III/2445 Veliký Brázdim | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 35.3 | 55.1562 | 15000000 |  | lze zařadit do ÚD-SOKP
III/3366 Jiřice - Řendějov | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 0 | 30.1 | 47.0312 | 8500000
III/24022 Olovnice | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 29.2 | 45.625 | 10000000
III/11816 Dolní Hbity, most ev.č. 11816-1 | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 41.4 | 86.25 | 8000000 |  | Předpokládaný termmín realizace 04/2024-12/2024
II/605 Zdice, okružní křižovatka | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 52 | 73.2394 | 39000000
III/25919 Kovanec - Horní Cetno | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 10 | 10 | 2 | 35.1 | 54.8438 | 10000000
II/327 Krakovany, most ev.č. 327-005 | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 25.9 | 53.9583 | 7900000 |  | Předpokládaný termmín realizace 04/2024-12/2024
Křižovatka II/110 x III/1103h, Benešov | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 47.4 | 66.7606 | 14000000
III/11614 Srbsko - Tetín | oprava a rekonstrukce |  | 1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28.9 | 45.1562 | 7548087.09
III/33420 Molitorov, most ev.č.33420-1 | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 24.3 | 50.625 | 7511342 |  | Předpokládaný termmín realizace 04/2024-12/2024, Investice KÚ
II/324 Městec Králové - křiž. II/328 | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 0 | 10 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 8 | 10 | 4 | 34.6 | 54.0625 | 7500000
III/24417 Lhota | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 2 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 39.8 | 62.1875 | 9000000
III/22911 Hvozd - Panoší Újezd | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 3 | 10 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 28.7 | 44.8438 | 7054575.88
III/0126a Sibřina | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 29.8 | 46.5625 | 9000000 |  | lze zařadit do ÚD-SOKP
III/11526 Nesvačily | oprava a rekonstrukce |  | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 37.6 | 58.75 | 6758104.1 |  |  |  | SFDI NZ 2022 - tendrovat
III/24210 Bašť | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 8 | 10 | 2 | 30.1 | 47.0312 | 10000000 |  | lze zařadit do ÚD-SOKP
III/24623 Ledčice, průtah | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 2 | 31.5 | 49.2188 | 9000000 |  |  |  | SFDI NZ 2022 - tendrovat
III/10222 Dražetice, průtah, 2 úseky | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 4 | 41.5 | 64.8438 | 6356463.36 |  |  |  | SFDI NZ 2022 - tendrovat, rezerva
III/0190 Věšín -Buková | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 42.5 | 66.4062 | 6196083.3 |  | Předpoklad SFDI nebo IROP dle možností v době dokončení
II/150 Bezděkov | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 3 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | 43.3 | 67.6562 | 5728226.82 |  | Realizace je možná až v roce 2023 |  | SFDI
Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – vybudování SSZ | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 7 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 4 | 41.2 | 58.0282 | 7000000
III/27216 Sušno | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 2 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 40 | 62.5 | 6000000
II/229 Rakovník, ul. Lišanská | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 3 | 10 | 10 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 10 | 2 | 37.9 | 59.2188 | 4267841.82
III/10125, Nučice most ev. č. 10125 - 1 | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20.4 | 42.5 | 3900000 |  | Předpokládaný termmín realizace 04/2024-12/2024
2423-1 Úholičky | mostní objekty a propustky | Most | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.5 | 21.875 | 3630000
III/10226 Daleké Dušníky - Skalice | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 4 | 44.5 | 69.5312 | 3592938.29
III/23922 Dolín,nestabilní svah | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 10 | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29.3 | 45.7812 | 3476154.02
II/240 Malá Bučina | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 4 | 0 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 30.8 | 48.125 | 6000000
II/ 329 Pečky, úprava křižovatky | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 3 | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 47.8 | 67.3239 | 2800000
II/101 Kralupy nad Vltavou, ul. 28. října | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 3 | 0 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 2 | 39.3 | 61.4062 | 4000000 |  | lze zařadit do ÚD-SOKP
III/24424 Konětopy | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 2 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 40 | 62.5 | 8000000
III/2274 Kněževes - Chrášťany | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 3 | 10 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 28.9 | 45.1562 | 1986252.51
III/10248 Zalužany-konec obce | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 2 | 40.9 | 63.9062 | 1398644.6
III/24016 Debrno | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 34.2 | 53.4375 | 3000000
III/10138 Velké Přítočno – úprava svahu | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 21.6 | 30.4225 | 620459
Okružní křižovatka II/608 Nelahozeves | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 6 | 10 | 10 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 45.6 | 64.2254
III/11444 kř. 11438 - Strnadice | oprava a rekonstrukce |  | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 36.9 | 57.6562 | 9000000
III/24015 Holubice | oprava a rekonstrukce |  | 1 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 36.9 | 57.6563
III/11447 Libohošť - Maršovice | oprava a rekonstrukce |  | 1 | 10 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 4 | 37.9 | 59.2188 | 10000000
Přeložka sil. II/125 Vlašim - Jinošov | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 33.8 | 65 | 85000000
Zlepšení dopravní obslužnosti území Říčansko – jih, TES, EIA, TPA | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 69.2308
Okružní křižovatka II/608 Veltrusy | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 6 | 10 | 10 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 7 | 52.6 | 74.0845
II/116, III/11626 a III/11624 Mníšek pod Brdy | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 4 | 42.1 | 65.7812 | 55802343.42
II/116, III/11626 a III/11624 Mníšek pod Brdy II. část | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 4 | 42.1 | 65.7812 | 24093690
II/608 Nová Ves, obchvat | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) |  | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40.5 | 77.8846 | 90000000
KONTROLA PŘEPOČTU | mostní objekty a propustky |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 | 100
KONTROLA PŘEPOČTU | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52 | 100
KONTROLA PŘEPOČTU | oprava a rekonstrukce |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 64 | 100
KONTROLA PŘEPOČTU | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 71 | 100
II/114 Dobříš, kom. a opěrné zdi na hrázi rybníka Koryto | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 5 | 10 | 4 | 41.1 | 64.2187 | 68000000
II/174 Březnice - Hudčice, hr. kraje | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 38.5 | 60.1562 | 215000000
II/605 Beroun, mosty ev.č. 605 - 026 a 027 přes řeku Berounku | mostní objekty a propustky | Most | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 4 | 33.4 | 69.5833 | 100000000
II/116 Řevnice, havárie zemního tělesa | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 50.9 | 71.6901 | 1200323.9
II/246, Cítov, obchvat včetně úpravy silnice ¦II/246 a III/24636, Horní Pčaply - obchvat I.etapa | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) |  | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38.1 | 73.2692 | 529000000
III/24050, Horní Počaply-obchvat II. etapa, včetně napojení Rigips a ZEVO | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) |  | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38.1 | 73.2692 | 512000000
Propojení Vinařice- Bernardov | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38.8 | 74.6154 | 407019000
II/116 Beroun - Srbsko | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27.1 | 42.3438 | 302500000
III/3284 Kolín, Sendražice - propustek | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 0 | 40.2 | 62.8125 | 7000000
II/125 Červený Hrádek - Uhlířské Janovice | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 6 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 47.4 | 74.0625 | 22074237.11
II/114, III/1148 Hořovice, průtah | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 5 | 10 | 4 | 42.1 | 65.7812 | 34500000
II/335 Ondřejov- Stříbrná Skalice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 8 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 28.9 | 45.1562 | 96800000
II/113 Struhařov- Ondřejov | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 8 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30.1 | 47.0312 | 114950000
III/0093 Zlonín - rekonstrukce silnice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 26.9 | 42.0312 | 28000000
III/27217 a III/27218 Sedlec, rekonstrukce | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 22.7 | 35.47 | 45794805
II/335 Sázava – Staňkovice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 0 | 9 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 | 10 | 32.7 | 51.0938 | 263294790
II/107 Říčany, most ev. č. 107-002 | mostní objekty a propustky | Most | 6 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 23.9 | 49.7917 | 10890000
II/201 Roztoky, most ev. č. 201-011 | mostní objekty a propustky | Most | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 23.8 | 49.5833 | 10285000
II/334 Kouřim - Milčice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 28.6 | 44.6875 | 360580000
III/24210 Dolínek - Panenské Břežany | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 10 | 7 | 6 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 27 | 42.1875 | 46000000
III/3314 Předměřice nad Jizerou - Čihadla | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 27.3 | 42.6562 | 50000000
Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610 | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | - | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.8 | 70.7692 | 2500000000
II/227 Kněževes - Svojetín (most ev. č. 221-002) | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 23.6 | 49.1667 | 15000000
II/338 Žehušice - silnice I/17 | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 31.3 | 48.9062 | 150000000
II/127 Trhový Štěpánov - Zdislavice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 31.3 | 48.9062 | 115000000
II/127 od OK Zdislavice - Pravonín - Buková | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 31.3 | 48.9062 | 130000000
II/336 Zruč nad Sázavou - Čenovice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 8 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 30.9 | 48.2812 | 157300000
III/1166 Zdejcina-havárie zemního tělesa | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 42.2 | 65.9375 | 40000000
II/106, III/1061, III/1062 Hradištko-Třebsín | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 2 | 10 | 4 | 39.3 | 61.4062 | 225000000
II/236 Kačice-Stochov | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 5 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 10 | 42.1 | 65.7812 | 70000000
III/23626 Stochov | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 2 | 10 | 4 | 40.5 | 63.2812 | 45000000
II/605 v obci Bavoryně,rekonstrukce křižovatky II/605, II/118 a MÚK EXIT 28 dálnice D5 | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 | 10 | 34.8 | 54.375 | 22143000
III/0086, III/24213, III/0095 Předboj, rekonstrukce | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 24.9 | 38.9062 | 48400000
III/1157 Černošice, Karlštejnská - PD | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 7 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 | 4 | 33.7 | 52.6562 | 30000000
III/2411 Únětice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 43.5 | 67.9688 | 45000000
II/330 Netřebice, most ev.č. 330-011 přes potok | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 42.3 | 88.125 | 12000000 |  | Předpokládaný termín realizace 04/2024-12/2024
III/32812 Pátek, most ev.č. 32812-4 přes Sánský kanál | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 41.4 | 86.25 | 12000000 |  | Předpokládaný termín realizace 04/2024-12/2024
III/33011 Zvěřínek most ev.č. 33011-2 přes Výrovku | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 41.4 | 86.25 | 26300000 |  | Předpokládaný termín realizace 04/2024-12/2024
II/121 Votice kř. s III/12148 - konec obce Heřmaničky | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 2 | 47.5 | 74.2188 | 108900000
II/109 Vranov - Chocerady | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 10 | 4 | 44.2 | 69.0625 | 165,000,000,00
II/114 Živohošť most - Chotilsko | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 46.3 | 72.3438 | 70,000,000,00
II/105 Všetice - Neveklov | oprava a rekonstrukce |  | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 10 | 2 | 40.7 | 63.5937 | 100000000
III/1027, III/10212, III/10214, III/10217 Slapy-Korkyně | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 39 | 60.9375 | 300,000,000,00
III/33310 Zeleneč - Svémyslice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 30.5 | 47.6562
III/1068 Brodce - Zbořený Kostelec | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 36.6 | 57.1875 | 82000000
III/1247 Miličín od kř. I/3 - hr. kraje | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 34.8 | 54.375 | 100000000
III/10222 Nový Knín, ul. Kozohorská | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | Rekonstrukce | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 10 | 7 | 39.5 | 55.6338 | 15000000
III/11553 Pičín - rek. opěrné zdi | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | Rekonstrukce | 2 | 0 | 7 | 6 | 10 | 10 | 4 | 0 | 5 | 10 | 7 | 38.1 | 53.662 | 11000000
III/10513 Podělusy, opěrná zeď a komunikace | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | Rekonstrukce | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 5 | 10 | 4 | 38.5 | 54.2254 | 5000000
II/336 Zruč n.S., ul. 1.máje | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 0 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 |  | 30.5 | 47.6562
III/3284 Sendražice, ul. Hlavní | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |  | 26.1 | 40.7812
III/33418 Kouřim | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 |  | 26 | 40.625
III/12540 Lošany | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 |  | 26.2 | 40.9375
III/6031 Turkovice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 |  | 26 | 40.625
III/33338 Chmeliště - Uhl. Janovice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 |  | 26.7 | 41.7188
I/38 x II/125 x III/33345 Okružní křižovatka | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 0 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 |  | 34.6 | 54.0625 |  |  | koordinováno s ŘSD
III/33016, III/32917 Křečkov | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 |  | 26.2 | 40.9375
III/27528 Dymokury | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 21 | 32.8125
II/336 Dolní Pohleď | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 0 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 |  | 30.5 | 47.6562
II/611 Přední Lhota - Poděbrady | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 0 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 |  | 34.6 | 54.0625
III/27314 Hleďsebe - havárie zemního tělesa komunikace | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 26.1 | 36.7606 | 31460000
III/27234A Bělá pod Bezdězem - oprava opěrné zdi | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 31.3 | 44.0845 | 48400000
III/24217 Netřeba, sanace svahu | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29.3 | 41.2676 | 18150000
III/2741 Kropáčova Vrutice – opěrná zeď | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 30 | 42.2535 | 15730000
III/2451 Káraný | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 4 | 28.7 | 44.8438 | 50336000
III/27937 Dolní Bousov, rekonstrukce | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 4 | 37 | 57.8125 | 31460000
III/27215 Zdětín, rekonstrukce | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21.6 | 33.75 | 18876000
III/2733 Kokořín | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 30.8 | 48.125 | 100672000
II/268 Mnichovo Hradiště - bodové závady před a za mostem 268-006 | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 | 2 | 40.6 | 57.1831 | 50336000
II/276 Bělá pod Bezdězem, ul. Pražská - propustek | mostní objekty a propustky | Propustek | 4 | 0 | 10 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 24 | 50 | 6292000.35
II/259 Bukovno, průtah | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 0 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 | 34.9 | 54.5312 | 18860000
III/24637 Vliněves, průtah | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 0 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 41.4 | 64.6875 | 41123690.11
III/10159 Brandýs nad Labem, průtah | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 30.7 | 47.9688 | 37752000
II/101 Neratovice - Jiřice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 2 | 10 | 2 | 41.1 | 64.2188 | 37752000
III/24211 Odolena Voda, opěrná zeď | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 26.1 | 36.7606 | 12584000
III/3321 Milovice, rekonstrukce | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 0 | 7 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 31.25 | 62920000
II/274 Chorušice - Velký Újezd, rekonstrukce | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 25.6 | 40 | 56628000
II/259 Dalovice, rekonstrukce | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 0 | 9 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 2 | 10 | 2 | 33.4 | 52.1875 | 88088000
III/26813 Mnichovo Hradiště - Podolí, rekonstrukce | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 26.1 | 40.7812 | 56628000
III/2755 Němčice, rekonstrukce | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 0 | 28.1 | 43.9062 | 37752000
III/2766 Ml. Boleslav, Debř - rekonstrukce | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 26.6 | 41.5625 | 12584000
III/2687 Kněžmost (ul. Branžežská), rekonstrukce | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 | 28.1 | 43.9062 | 31460000
III/2451 Nový Vestec, rekonstrukce | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 28.1 | 43.9062 | 37752000
III/0082 Kozomín, průtah | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 0 | 33.2 | 51.875 | 12584000
III/27226 Strenice, havárie zemního tělesa komunikace | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27.4 | 38.5915 | 75504000
III/13027 Dunice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 8 | 10 | 2 | 30.7 | 47.9688 | 15000000 | SFDI – NZ – národní zdroje
ÏII/10222 Nový Knín - Kozí Hory | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 8 | 10 | 2 | 31.6 | 49.375 | 10000000 | SFDI – NZ – národní zdroje
II/119 od odb.Smilovice k mostu Cholín | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 8 | 10 | 4 | 32.8 | 51.25 | 10000000 | SFDI – NZ – národní zdroje
II/176 Březnice - Budovice - Zlív | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 4 | 35.7 | 55.7812 | 21000000 | SFDI – NZ – národní zdroje | VZ-455/23 na zhotovitele
III/1911 Příbram - Červená | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 2 | 10 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 4 | 36 | 56.25 | 20000000 | SFDI – NZ – národní zdroje
III/11127 Blanice - kř.II/111 | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 32.7 | 51.0937 | 13000000 | SFDI – NZ – národní zdroje | VZ-457/23 na zhotovitele
III/11120 Třebešice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10 | 0 | 30.9 | 48.2812 | 7000000 | SFDI – NZ – národní zdroje
II/174 Březnice - Hudčice, hr. kraje | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 48.5 | 75.7812 | 60000000
II/118 Slaný, havárie odvodnění | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 35.1 | 54.8438 | 45000000 | SFDI – NZ – národní zdroje
III/2454, III/2724 Přerov nad Labem, rekonstrukce | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 0 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 | 33.3 | 52.0312
II/150 Načeradec - Horní Lhota - hr. kraje | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 0 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 2 | 33 | 51,6 | 223850000
II/150 Louňovice p.Blaníkem - Načeradec | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 | 26,7 | 41,72 | 90750000
II/137 Načeradec - Daměnice, hr. kraje | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 | 26,7 | 41,72 | 82280000
II/101, III/10145, III/00712 Stehelčeves, Dřetovice | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 43.5 | 67.9688 | 160,000,000,00
II/236, III 23638, III/23640, III/23641 Smečno - Přelíc | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 36.6 | 57.1875 | 180,000,000,00
IIII27224 Bříství | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 21.9 | 34.2188 | 8900000
II/120 Sedlec - Prčice - kř. s II/105 | oprava a rekonstrukce | Rekontrukce | 2 | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 23.8 | 49.6 | 140 000 000,00
II/272, II/332 Lysá nad Labem, křižovatka - zvýšení bezpečnosti | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 43 | 60.5634 | 25150000
III/25923 Sovínky - Bezno, rekonstrukce | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 0 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 2 | 31 | 48.4375 | 50336000
III/27919 Žďár, Doubrava - rekonstrukce | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 0 | 6 | 10 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 25.3 | 39.5312 | 40000000
III/24426 Košátky, rekonstrukce | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 0 | 5 | 10 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 25.8 | 40.3125 | 30000000
II/107 Všechromy, okružní křižovatka | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 7 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 2 | 45.2 | 63.662 | 36300000
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[14 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
ÚPRAVA KŘIŽOVATKY V KNĚŽÍVCE X KE KOPANINĚ | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 30.5 | 42.96 | 20000000
Okružní křižovatka sil. III/10148 ulic Přemyslova s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou | oprava a rekonstrukce | Rekontrukce | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 37.3 | 52.54 | 10000000

## náměty na projekční přípravu
Název projektu | druh stavby | Podkategorie | dopravní zatížení | dopravní význam | technický stav | stavební stav | životní prostředí | regionální význam | jediná přístupová cesta | hromadná doprava | nehodová lokalita | Výsledné hodnocení | Hodnocení s korekcí | Předpokládané náklady | Poznámky | 2642871504
KONTROLA PŘEPOČTU | mostní objekty a propustky |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 | 100
III/10533 Žemličkova Lhota - opěrná zeď a most | mostní objekty a propustky | Most | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 25.6 | 75.2941 | 11000000
Mníšek pod Brdy most ev.č. VY 11626 - 1 | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 24.4 | 71.7647 | 25000000
III/00712 Stehelčeves, přestavba mostu ev.č. 00712-1 pro přívalové vody_PD | mostní objekty a propustky |  |  | 7 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 |  | 24.1 | 70.8824 | 8500000
II/125 Kondrac, most ev.č. 125-014 | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 23.9 | 70.2941 | 25000000
II/101 Jirny, most ev.č. 101-076 most přes Jirenský potok za obcí Jirny | mostní objekty a propustky | Most | 4 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 28 | 82.3529 | 1200000
II/330 Netřebice, most ev.č. 330-011 přes potok | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 10 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 20.9 | 61.4706 | 19000000
III/0076 Běloky, rekonstrukce mostu ev.č. 0076-2 pro přívalové vody_PD | mostní objekty a propustky |  |  | 6 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | 20.8 | 61.1765 | 9500000
III/2365 Zahořany,hávárie propustku | mostní objekty a propustky | Propustek | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 48.8235 | 3000000
III/23916 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 23916-2 přes Dřínovský potok_PD | mostní objekty a propustky |  |  | 5 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 16.5 | 48.5294 | 5200000
II/11232 Tomice, most ev.č. 11232-6 přes potok před obcí Tomice | mostní objekty a propustky | Most | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 16.2 | 47.6471 | 15000000
KONTROLA PŘEPOČTU | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 | 100 | 150000000
KONTROLA PŘEPOČTU | oprava a rekonstrukce |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49 | 100 | 65000000
II/101 Kostelec nad Labem - Brandýs nad Labem | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 43.9 | 89.5918
II/121 Votice kř. s III/12148 - konec obce Heřmaničky | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 41.1 | 83.8776 | 58000000
II/120 Sedlec - Prčice náměstí - kř. s II/105 | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 41.1 | 83.8776 | 98000000
III/1255 Kondrac - Načeradec | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 38.1 | 77.7551
II/119 a III/10226 Dobříš - nájezd na D4 | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 38.1 | 77.7551
III/2595 Podlázky - Bukovno | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 7 | 32.9 | 67.1429 | 65000000
II/605 v obci Bavoryně,rekonstrukce křižovatky II/605, II/118 a MÚK EXIT 28 dálnice D5 | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 5 | 10 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30.3 | 61.8367 | 20000000
II/605 hr. Středočeského kraje - Rudná-PD | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 7 | 9 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 30.9 | 63.0612 | 10000000
II/327 Týnec nad Labem | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 3 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 2 | 29.3 | 59.7959 | 40000000
II/125 Uhlířské Janovice | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 4 | 10 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 29.2 | 59.5918 | 20000000
III/01214 Úvaly | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 2 | 28.3 | 57.7551
II/330 Zvěřinek - Nymburk | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 4 | 10 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 4 | 28 | 57.1429 | 5804460
II/334 Milčice - Chotouň - křiž. II/335 | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 7 | 27.9 | 56.9388
II/327 Uhlířská Lhota - Hradišťko II | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 3 | 10 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 4 | 27.3 | 55.7143
II/327 Svatá Kateřina | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 3 | 10 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 4 | 27.3 | 55.7143
II/324, II/328 Městec Králové | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 4 | 27.3 | 55.7143 | 10000000
II/338 Žáky - Šebestěnice | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 3 | 10 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 4 | 27.3 | 55.7143
II/337 Onomyšl | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 2 | 26.9 | 54.898
II/339 Lány | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 3 | 10 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 2 | 26.9 | 54.898 | 100000000
II/335 Uhlířské Janovice - Žandov | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 10 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 4 | 26.6 | 54.2857 | 5000000
II/336 Čenovice - ZRUČ n.S. | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 10 | 2 | 26.3 | 53.6735 | 40000000
II/336 Janovická Lhota | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 10 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 2 | 25.5 | 52.0408 | 3699677
III/23626 Stochov | oprava a rekonstrukce |  | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 25.3 | 51.6327 | 280000000
III/12557 Kolín - Veltruby | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 10 | 7 | 25.3 | 51.6327
Lochovice, zrušení mostu ev.č. 114 -007 | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 23.9 | 48.7755
II/114 a II/118 Lochovice, havárie zemního tělesa | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 23.7 | 48.3673
III/32916 Poděbrady - Pátek | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 10 | 4 | 23.3 | 47.551 | 35000000
Mnichovice, Myšlín- odvodnění | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 10 | 2 | 22.2 | 45.3061 | 24000000
III/10812 Dobré Pole - Kouřim | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 10 | 2 | 21.5 | 43.8776 | 8500000
III/33515 Sudějov - Mančice | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 10 | 2 | 21.5 | 43.8776 | 9423239
III/10145 Stehelčeves-Bouchalka | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 41.0204
III/3369 Kácov | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 10 | 2 | 19.7 | 40.2041
II/339 Čáslav - Krchleby | oprava a rekonstrukce | Souvislá údržba | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 4 | 19.1 | 38.9796
II/611 Starý Vestec, průtah | oprava a rekonstrukce | Rekonstrukce | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 4 | 19.8 | 40.4082
KONTROLA PŘEPOČTU | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 53 | 100
II/125 Ratboř, úprava křižovatky s III/12545 | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 4 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 36.4 | 68.6792
II/101 Kladno,Vrapická – havárie odvodnění - PD | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 2 | 10 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 4 | 32.2 | 60.7547 | 10000000
Strančice III/1015 a III/1016 okružní křižovatka | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 4 | 5 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 30.9 | 58.3019
III/2407 Úholičky, havárie opěrné zdi - III. etapa | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 57.5472 | 8095413
II/118 Bakov u Beřovic, havárie operné zdi-PD | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 1 | 9 | 6 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 56.4151 | 16722515
III-00724 a 00712 Knovíz, úprava křižovatky-bezpečnostní inspekce | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 7 | 26.7 | 50.3774
III/1133 Český Brod, Zahrady opěrná zeď | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 26.1 | 49.2453
II/610 x II/245 Brandýs nad Labem, křižovatka | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 47.9245
II/238, III/23631 a III/2384 úprava křižovatek-bezpečnostní inspekce | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 21.5 | 40.566
III-1169 Sv.Jan pod Sklalou-zabezpečení skalního masivu-PD | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | - | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 20.6 | 38.8679
III/26811 Hoškovice - bodová závada před mostem 26811-2 | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 11 | 20.7547
II/116 Srbsko, havárie odvodnění | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 4 | 7 | 10 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 36.3 | 68.4906
II/272 x III/27224 x D11 a II/272 x D11 u Bříství | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) |  | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 30.4 | 57.3585
III/2382 Tuchlovice | mostní objekty a propustky |  | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 2 | 20 | 58.8235
III/27944 Žerčice, most ev.č.27944-3 přes potok v obci Žerčice | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.7 | 78.5294 | 14300000
III/2756 Sýčina, most ev.č. 2756-2 přes potok před obcí Sýčina | mostní objekty a propustky | Most | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 66.4706 | 14300000
III/0103 Zápy, most ev.č. 0103-2 přes dálnici D10 před obcí Zápy | mostní objekty a propustky | Most | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.6 | 81.1765 | 88285000
III/2451 Nový Vestec, most ev.č. 2451-2 přes Jizeru před Novým Vestcem | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.4 | 80.5882 | 33400000
II/275 Horky n/J, most ev.č. 275-004 přes Jizeru v obci Horky nad Jizerou | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.7 | 81.4706 | 33400000
II/276 Bakov n/J, most ev.č.276-008 přes ČD za obcí Bakov nad Jizerou | mostní objekty a propustky | Most | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 28.5 | 83.8235 | 88300000
III/2591 Čejetičky, most ev.č. 2591-3 přes Jizeru v Mladé Boleslavi-Čejetičkách | mostní objekty a propustky | Most | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.2 | 80 | 30530000
III/3386 Zbyslav, most ev.č. 3386-4 | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.1 | 79.7059 | 7800000
III/33345 Ratboř, most ev. č. 33345-1 | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.3 | 80.2941 | 22000000
3301-5 Lstiboř, most ev.č. 3301-5 | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27 | 79.4118 | 13600000
II/259 Podlázky, most ev.č. 259-004 přes meliorační sběrač v obci Podlázky | mostní objekty a propustky | Most | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.5 | 80.8824 | 10440000
II/101 Kralupy nad Vltavou, most ev.č. 101-062 přes odpadní kanál za obcí Kralupy nad Vltavou | mostní objekty a propustky | Most | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 28.4 | 83.5294 | 22350000
III/00410, most ev.č. 00410-1 přes odpad rybníka před obcí Kletice - PD | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.8 | 78.8235 | 11770000
III/2751, most ev.č. 2751-1 přes strouhu před obcí Nemyslovice | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.4 | 77.6471 | 17100000
III/24021 Nelahozeves, most ev.č. 24021-1 přes odpad z přehrady v obci Nelahozeves | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 68.8235 | 11770000
III/25919, most ev.č. 25919-4 přes cestu v obci Skalsko | mostní objekty a propustky | Most | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 66.4706 | 17100000
III/26823 Rečkov, most ev.č. 26823-2 přes potok u obce Rečkov | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 67.0588 | 21000000
III/27219 Kropáčova Vrutice, most ev.č. 27219-3 přes potok v obci Kropáčova Vrutice | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.7 | 78.5294 | 9130000
III/27223 Strenice, most ev.č. 27223-2 přes potok v obci Strenice“ | mostní objekty a propustky | Most | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.9 | 79.1176 | 11770000
III/00410 Kletice, most přes odpad rybníka před obcí Kletice ev.č. 00410-1 | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.1 | 79.7059 | 16600000
III/10226 Dobříš, most přes strouhu v obci Dobříš ev.č. 10226-5 | mostní objekty a propustky | Most | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.7 | 81.4706 | 6230000
III/10521 Sestrouň, most přes potok Mastník před Sestrouní ev.č. 10521-1 | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27 | 79.4118 | 12900000
III/10529 Ředice, most přes potok za obcí Ředice ev.č. 10529-1 | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 67.9412 | 9190000
III/11417 Suchodol, most přes potok v obci Suchodol ev.č. 11417-4 | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.4 | 80.5882 | 16480000
III/11447, most přes potok v obci Maršovice ev.č. 11447-3 | mostní objekty a propustky | Most | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.9 | 79.1176 | 24480000
III/11816 Višňová, most přes Kocábu ve Višňové ev.č. 11816-3 | mostní objekty a propustky | Most | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.2 | 80 | 11930000
II/118 Lochovice, most ev. č. 118–019 přes Podlužský potok před obcí Lochovice“ | mostní objekty a propustky | Most | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.7 | 81.4706 | 8180000
III/0076 Běloky, most ev.č. 0076-2 pro přívalové vody | mostní objekty a propustky | Most | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.9 | 79.1176 | 14065000
II/236 Lány, most ev.č. 236-005 přes potok Klíčava v Myší díře | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.9 | 82.0588 | 26550000
II/240 Černuc, přestavba mostu ev.č. 240-027 na propustek | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.7 | 81.4706 | 12260000
III/00712 Stehelčeves, přestavba mostu ev.č. 00712-1_PD | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 68.8235 | 10910000
III/00712 Knovíz, přestavba mostu ev.č. 00712-5 na propustek | mostní objekty a propustky | Most | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.3 | 80.2941 | 11757200
III/00724 Slaný, přestavba mostu ev.č. 00724-1 přes Červený potok | mostní objekty a propustky | Most | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.8 | 81.7647 | 60000000
III/1161 Žilina. Most ev.č. 1161-1 přes potok | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.8 | 78.8235 | 15716000
III/2423 Úholičky, most ev.č. 2423-1 přes Podmoráňský potok“ | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.4 | 80.5882 | 12400000
III/23920 Nabdín, most ev. č. 23920-5 přes Zlonický potok | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27 | 79.4118 | 21200000
24512-1, Břežany most ev.č. 24512-1 | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27 | 79.4118 | 9800000
33328-1, Davídkov most ev.č. 33328-1 | mostní objekty a propustky | Most | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 67.3529 | 6350000
33339-3, Bečváry most ev.č. 33339-3 | mostní objekty a propustky | Most | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.3 | 80.2941 | 9800000
II/327 Krakovany, most ev.č. 327-005 | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 28 | 82.3529 | 13940000
II/327 Hradišťko II, most ev.č. 327-006 | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 28 | 82.3529 | 20275000
III/328 Dubečno, most ev.č. 328-016 | mostní objekty a propustky | Most | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.9 | 79.1176 | 6770000
II/338 Borek, most ev. 338–002 – PD | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 28 | 82.3529 | 7120000
3307-2, Poříčany most ev.č. 3307-2 | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.3 | 80.2941 | 16600000
III/3318 Hronětice, most ev.č. 3318-4 | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27 | 79.4118 | 7355000
III/32712 Radovesnice II, most ev.č. 32712-1 | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27 | 79.4118 | 9220000
III/32812 Dobšice, most ev.č. 32812-1 | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27 | 79.4118 | 26175000
III/32827 Rožďalovice, most ev. 32827 - 4 – PD | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.3 | 80.2941 | 9126000
III/32914 Kostelní Lhota, most ev.č. 32914-1 přes D11 | mostní objekty a propustky | Most | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 69.4118 | 30760000
III/32921 Kouty, most ev. č. 32921-1 a 2 | mostní objekty a propustky | Most | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.6 | 78.2353 | 19670000
33420-1, Molitorov most ev.č. 33420-1 | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.3 | 80.2941 | 7250000
III/33521 Kralice, most ev.č. 33521-1 | mostní objekty a propustky | Most | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.9 | 79.1176 | 6190000
III/33821 Chotusice, most ev.č. 33821-3 | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.7 | 78.5294 | 7056000
III/33824 Čáslav, most ev.č. 33824-4 | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.7 | 78.5294 | 8250000
III/00331 Vrchotovi Janovice, most ev.č. 00331-6 | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.7 | 78.5294 | 25000000
III/517 Strážovice, most ev.č. 10517-1 | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.7 | 78.5294 | 38700000
II/125 Kolín, most ev.č. 125-035 přes ŽDC a silnici II/322 | mostní objekty a propustky | Most | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 28.9 | 85 | 159500000
III/1022 Davle most ev.č. 1022-1 přes podchod a vodoteč v obci Davle | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.7 | 78.5294 | 5870000
III/1043 Vrané nad Vltavou, most ev.č.1043-1 přes potok v obci Vrané nad Vltavou | mostní objekty a propustky | Most | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.6 | 78.2353 | 5900000
III/1173 Stašov, most ev.č.1173-1 přes Červený potok v obci Stašov | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.7 | 78.5294 | 20910000
III/11512 Všenory, most ev.č.11512-1 přes potok v obci Všenory | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.7 | 78.5294 | 5760000
III/11522 Svinaře, most ev.č.11522-2 přes potok za obcí Svinaře | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.1 | 79.7059 | 3830000
III/11550 Neumětely, most ev.č.11550-1 přes potok před obcí Neumětely | mostní objekty a propustky | Most | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.7 | 78.5294 | 12840000
III/11713 Komárov, most ev.č.11713-2 přes Rohlovský potok v městysu Komárov | mostní objekty a propustky | Most | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.5 | 80.8824 | 6740000
III/11713 Komárov, most ev.č.11713-1 přes Červený potok v městysu Komárov | mostní objekty a propustky | Most | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27.6 | 81.1765 | 19076000
II/115 Černošice, most ev.č.115-008 přes Švarcavu v Černošicích | mostní objekty a propustky | Most | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 28 | 82.3529 | 15700000
III/1182 Zaječov, most ev.č.1182-2 přes Jalový potok v obci Zaječov | mostní objekty a propustky | Most | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26.6 | 78.2353 | 7000000
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby | 19000000
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby | 10000000
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby | 1500000
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby | 6 000 000,-
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby | 132 000 000,-
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby | 30000000
|  | - | [9 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby | 30000000
|  | - | [9 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby | 20000000
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby | 10000000
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby
[12 empty] | zvolte typ stavby | zvolte typ stavby

## data (hidden)
data pro list Příprava | [9 empty] | podkategorie |  | data pro list Záměry | [9 empty] | podkategorie
| oprava a rekonstrukce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | oprava a rekonstrukce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Most | Propustek
| mostní objekty a propustky | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | #REF! | #REF! |  | mostní objekty a propustky | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | Most | Propustek
| řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | 2 | 10 | 3 | 2 | 10 | 4 |  | 5 | Souvislá údržba | Rekonstrukce |  | řešení bodové závady a/nebo bezpečnostního rizika (křižovatky, opěrné zdi, skalní masivy) | 2 | 10 | 3 | 2 | 10 | 4 |  | 5 | #REF! | #REF!
| novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | 3 |  | 6 | 3 |  | 7 |  | 8 | - | - |  | novostavba (obchvat, přeložka, propojka) | 3 |  | 6 | 3 |  | 7 |  | 8 | Most | Propustek
|  | 4 |  | 10 | 6 |  | 10 |  | 10 | - | - |  |  | 4 |  | 10 | 6 |  | 10 |  | 10 | Most | Propustek
|  | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  | - | - |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  | Most | Propustek
|  | 6 | [7 empty] | - | - |  | souvislá údržba | 6 | [7 empty] | Most | Propustek
|  | 7 | [7 empty] | - | - |  | rekonstrukce | 7 | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  | 8 | [7 empty] | - | - |  |  | 8 | [7 empty] | Most | Propustek
|  | 9 | [7 empty] | - | - |  |  | 9 | [7 empty] | Most | Propustek
|  | 10 | [7 empty] | - | - |  |  | 10 | [7 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | - | - | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
| Zdroje financování | [8 empty] | - | - | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
| - | [8 empty] | - | - | [10 empty] | #REF! | #REF!
| SFDI – NZ – národní zdroje | [8 empty] | - | - | [10 empty] | #REF! | #REF!
| SFDI – UD – účelová dotace | [8 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
| KÚ – zásobník investic kap. 12 | [8 empty] | - | - | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
| IROP 2 | [8 empty] | - | - | [10 empty] | #REF! | #REF!
| Vlastní zdroje KSÚS | [8 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
| OPŽP | [8 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | - | - | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | - | - | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | - | - | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | - | - | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | - | - | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | - | - | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | - | - | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | - | - | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | - | - | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | - | - | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | - | - | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | - | - | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | - | - | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | - | - | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | - | - | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | - | - | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | - | - | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | - | - | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | - | - | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | - | - | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | - | - | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | - | - | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | - | - | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | Most | Propustek
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Most | Propustek | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | Souvislá údržba | Rekonstrukce | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - | [10 empty] | - | -
[22 empty] | - | -
[22 empty] | - | -
[22 empty] | - | -