## AKTUÁLNÍ ZI zm. č.2
|  |  | Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2021 - změna č. 2 | [24 empty] | v tis. Kč
Poř. č. | Číslo akce ADA | v ZI od roku | Zařazeno do Zásobníku investic usnesením RK/ZK | Realizátor akce (zadavatel) | Organizace | Název akce | Celkové náklady | čerpáno do 31.12. 2020 | čerpání 1.1-25.3. 2021 | Plán čerpání r. 2021 |  |  |  | Fin. prostředky r. 2021-kap.12 |  |  | Předpoklad v roce 2022 | Předpoklad v roce 2023+ | Jiné zdroje |  |  | úvěr EIB |  |  |  | Poznámka | Aktuální stav (Příprava VZ, Probíhá VZ, Realizace, Finanční vypořádání, Ukončeno, Zrušeno) | Časový horizont změny aktuálního stavu (měsíc /rok) | Smlouva Ano/Ne | Realizace fyzicky začala Ano/Ne | Priorita …. 3/ 2021
[10 empty] | 1.Q (1.1.-31.3.) | 2.Q (1.4.-30.6.) | 3.Q (1.7.-30.9.) | 4.Q (1.10.-31.12.) | Kapitálové prostředky (před změnou č. 2) | Změna č. 2 | Kapitálové prostředky (po změně č. 2) |  |  | prostředky rozpočtu SK kromě kap. 12 | mimo rozpočet SK | vlastní prostředky PO, a.s. | celkem | čerpáno r.2021 | požadavek r.2021 | požadavek r. 2022+
1/2019/KHT | 0003475 | 2016 | 082-15/2016/RK ze dne 21.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 | SK | SK | Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji | 17500 | 13246.3153 | 0 | 0 | 0 | 2253.6847 | 0 | 2253.6847 | 0 | 2253.6847 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dílčí plnění jednotlivých akcí | REALIZACE | průběžně | ANO | ANO | 1
2/2019/KHT | 0005319 | 2018 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | SK | SK | Projekt výcvikového areálu pro zvládání rizik | 25294.97 | 1520.97 | 459.8 | 459.8 | 1610.2 | 0 | 10204 | 12274 | 0 | 12274 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | průběžně | ANO | ANO | 4
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 01 - Odbor Kancelář hejtmanky | 42794.97 | 14767.2853 | 459.8 | 459.8 | 1610.2 | 2253.6847 | 10204 | 14527.6847 | 0 | 14527.6847 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 10 mil. Kč (bez EIB) | x | x | x | x | x
1/2019/OŘÚ | 0001911 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Výměna oken v budově KÚ | 55142 | 42401.104 | 0 | 0 | 5740.896 | 0 | 0 | 5740.896 | 0 | 5740.896 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | plán - částečná realizace | PŘÍPRAVA VZ | 4/2021 | NE | NE | 2
2/2019/OŘÚ | 0001513 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Pořízení nových kopírovacích strojů | 6020.7488 | 5619.2658 | 0 | 0 | 0 | 401.483 | 0 | 401.483 | 0 | 401.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE | 3
3/2019/OŘÚ | 0003151 | 2015 | 038-19/2015/RK ze dne 1.6.2015 008-17/2015/ZK ze dne 22.6.2015 | SK | SK | Instalace klimatizačních jednotek do vybraných kanceláří ve druhém patře budovy | 3256.279 | 2756.2539 | 0 | 0 | 500.0251 | 0 | 0 | 500.0251 | 0 | 500.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2021 | NE | NE | 1
7/2019/OŘÚ | 0005541 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rekonstrukce vstupu "C" | 2100 | 145.2 | 0 | 1954.8 | 0 | 0 | 0 | 1954.8 | 0 | 1954.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2021 | ANO | ANO | 1
8/2019/OŘÚ | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rekonstrukce osvětlení v zasedací místnosti 1015 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
9/2019/OŘÚ | 0005761 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Výměna záložního zdroje elektrické energie UPS | 799.7132 | 371.3732 | 428.34 | 428.34 | 0 | 0 | 0 | 428.6268 | -0.2868 | 428.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2021 | ANO | NE | 1
11/2019/OŘÚ | 0006071 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | SK | SK | Rekonstrukce sociálních zařízení v budově KÚ | 10000 | 89.54 | 1137.637 | 1137.637 | 1862.363 | 5500 | 1410.46 | 9910.46 | 0 | 9910.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | NE | 1
15/2020/MJT | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | Výměna garážových vrat | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2021 | ANO | NE | 1
16/2020/MJT | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Rekonstrukce podatelny KÚ - část pro veřejnost | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE | 3
17/2020/MJT | 0006322 | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Dělící prosklené stěny v budově KÚ | 850 | 46.585 | 0 | 453.415 | 350 | 0 | 0 | 803.415 | 0 | 803.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2021 | ANO | NE | 1
18/2020/MJT | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | SK | Akustická úprava místnosti videokonference | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2021 | NE | NE | 2
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 02 - Odbor majetku a hospodářské správy | 79518.741 | 51429.3219 | 1565.977 | 4774.192 | 8453.2841 | 6451.483 | 1410.46 | 21089.7059 | -0.2868 | 21089.4191 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 14 mil. Kč (bez EIB) | x | x | x | x | x
1/2019/INF | 0001514 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Investiční software dle konkrétních požadavků odborů | 18911.59 | 15622.59 | 0 |  | 1089 | 2200 | 0 | 3289 | 0 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2021 | ANO | ANO | 1
3/2019/INF | 0002821 | 2013 | 008-08/2013/RK ze dne 25.02.2013 004-03/2013/ZK ze dne 11.03.2013 | SK | SK | Software pro Informační systém KÚ | 4422.225 | 2247.068 | 0 | 0 | 2175.157 | 0 | 0 | 2175.157 | 0 | 2175.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE | 2
5/2019/INF | 0004972 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Obnova technologických center kraje - Praha a Kladno (TCK) | 23232 | 19577.0135 | 115.3432 | 115.3432 | 0 | 0 | 0 | 120 | -4.6567 | 115.3432 | 3539.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | změna financování - převod 5 tis. Kč z r.2021 do r. 2022 | REALIZACE | 12/2023 | ANO | ANO | 2
6/2019/INF | 0004971 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačního systému KÚ | 19900 | 15435.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2025 | ANO | ANO
9/2019/INF | 0005482 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Nákup a obnova výpočetní techniky | 4906 | 1874.122 | 0 | 0 | 531.878 | 1000 | 0 | 1531.878 | 0 | 1531.878 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2021 | NE | NE | 2
10/2019/INF | 0005549 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Modernizace počítačové učebny a zasedací místnosti Rady SčK | 2594 | 593.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2021 | NE | NE
20/2020/INF | 0006244 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | SK | SK | Redundace LAN infrastruktury | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2021 | NE | NE | 1
21/2020/INF | 0006243 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | SK | SK | Rozšíření systému zálohování prostřednictvím Data Domain appliance v rámci technologického centra | 12300 | 0 | 9137.6393 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 9200 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2021 | ANO | ANO | 1
23/2020/INF | 0006282 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | Rozšíření GINIS | 687.8292 | 106.48 | 0 | 0 | 443.52 | 137.8292 | 0 | 581.3492 | 0 | 581.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2021 | NE | NE | 2
24/2020/INF | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | Rozlikávací rozpočet | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2021 | NE | NE | 1
25/2020/INF | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | Implementace GINIS na příspěvkové organizace | 802 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 802 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2021 | NE | NE | 2
26/2020/INF | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | SK | Digitalizace a elektronizace interních procesů organizace | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2021 | NE | NE
27/2021/INF | * | 2021 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | SK | SK | Portál Středočeského kraje | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2021 | NE | NE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 03 - Odbor informatiky | 114155.6442 | 55456.1822 | 9252.9825 | 9315.3432 | 5241.555 | 3337.8292 | 10000 | 27899.3842 | -4.6567 | 27894.7274 | 30804.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 28 mil. Kč (bez EIB) | x | x | x | x | x
1/2019/DOP | 0000120 | 2013 | 008-08/2013/RK ze dne 25.02.2013 004-03/2013/ZK ze dne 11.03.2013 | SK | SK | Výkup pozemků (včetně pod stávající sítí) - silniční síť | 469905 | 156926.0529 | 3115.788 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 120000 | 0 | 120000 | 62978.9471 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | Průběžně | Průběžně | ANO | 1
2/2019/DOP | 0000121 | 2006 | 075-07/2006/RK ze dne 30.03.2006 013-11/2006/ZK ze dne 24.04.2006 | SK | SK | Příprava a zabezpečení staveb silnic II. a III. třídy a drážní stavby pro lehká kolejová vozidla-tramvaje | 505116.17 | 370401.9799 | 8231.9857 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 75000 | 0 | 75000 | 39714.1901 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | Průběžně | Průběžně | ANO | 1
5/2019/DOP | 0003947 | 2017 | 047-11/2017/RK ze dne 23.3.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 | IDSK | IDSK | IDSK - vybavení IT technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.37 | -404.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | přesun do kap 26 (pod č. inv. akce 1/2021/VM) - z CN 3,829 mil. Kč vyčerpáno do 31.12.2020 2,964 mil. Kč | UKONČENO | 6/2023 | ANO | ANO | 1
13/2019/DOP | 0001783 | 2017 | 069-42/2017/RK ze dne 4.12.2017 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | KSÚS | KSÚS | II/610 Chudoplesy, dopravně bezpečnostní opatření | 6636 | 6070.8531 | 0 | 0 | 0 | 565.1468 | 0 | 0 | 565.1468 | 565.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 565 tis. Kč z r. 2022 do r. 2021 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 9/2021 | ANO | ANO | 2
19/2019/DOP | 0005437 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská | 20040 | 19618.8925 | 0 | 0 | 0 | 421.1075 | 0 | 0 | 421.1075 | 421.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 421 tis. Kč z r. 2022 do r. 2021 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 9/2021 | ANO | ANO | 2
27/2019/DOP | 0004491 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/121 rekonstrukce opěrné zdi v Prčici | 3707.5645 | 3657.5645 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 7/2021 | ANO | ANO | 1
35/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Obec Postřižín - rekonstrukce povrchů komunikací včetně chodníků | 13323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13323 | 0 | 13323 | 13323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 13,323 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021 | REALIZACE | 9/2022 | ANO | NE | 3
36/2019/DOP | 0005850 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Statické zajištění silnice III/6031 v obci Senohraby | 3124.5 | 2834.488 | 0 | 0 | 0 | 290.012 | 0 | 0 | 290.012 | 290.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 290 tis. Kč z r. 2022 do r. 2021 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 9/2021 | ANO | ANO | 2
45/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/125 Kamberk, svodidla | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2023 | NE | NE | 4
80/2019/DOP | 0005508 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | 2427-1 Most přes strouhu před obcí Klíčany | 10317.7788 | 10039.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.532 | 0 | 278.532 | 278.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 279 tis. Kč z r. 2022 do r. 2021 | REALIZACE | 11/2021 | ANO | ANO | 2
89/2019/DOP | 0006044 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | Zřízení vodorovného dopravního značení, bezpečnostní prvky | 71855 | 20528.3931 | 0 | 282.6879 | 0 | 0 | 10000 | 282.6879 | 10000 | 10282.6879 | 10000 | 31043.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 10 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021 | REALIZACE | 12/2024 | ANO | ANO | 2
91/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1042 Zahořany, bezpečnostní opatření na silnici | 21286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2022 | NE | NE | 3
94/2019/DOP | 0003227 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3353 Hrusice most ev.3353-2 | 7500 | 6982.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.6745 | 0 | 517.6745 | 517.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 518 tis. Kč z r. 2022 do r. 2021 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2021 | ANO | ANO | 2
96/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | II/101 a III/0096 Neratovice, úprava křižovatky | 5735 | 0 | 0 | 5735 | 0 | 0 | 0 | 5735 | 0 | 5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2021 | ANO | NE | 1
97/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku | 13310 | 0 | 0 | 3310 | 5000 | 5000 | 0 | 13310 | 0 | 13310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2021 | ANO | ANO | 1
100/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3394 Petrovice, most ev.č. 3394-1 | 9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2022 | ANO | NE | 2
102/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33420 Molitorov, most ev.č. 33420-1 | 10599.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10599.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 3
106/2019/DOP | * | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | IDSK | IDSK | Přenosné osobní pokladny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | přesun do kap 26 (CN 500 tis. Kč, do 31.12.2020 čerpáno 0 Kč) | ZRUŠENO | 12/2022 | NE | NE | 4
109/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Místa pro kontrolu nákladních vozidel | 16180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2022 | NE | NE | 4
112/2019/DOP | 0006432 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Rekonstrukce vážních míst VRN vozidel - II/101 Neratovice, II/101 Říčany, II/125 Kolín-Sendražice a II/331 Ovčáry u Mělníka | 37406 | 29018.6093 | 0 | 5974.3907 | 0 | 603 | 0 | 6577.3907 | 0 | 6577.3907 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 1/2022 | ANO | ANO | 1
113/2019/DOP | 0006290 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Přípravné a projekční práce zabezpečení investičních staveb | 83000 | 2480.5 | 0 | 2519.5 | 2000 | 2500 | 2500 | 9519.5 | 0 | 9519.5 | 31000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | ANO | 1
114/2019/DOP | 0006420 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Roždalovice MK ul. Spojovací budoucí III/27523 | 6897 | 3454.6094 | 0 | 3442.3906 | 0 | 0 | 0 | 3442.3906 | 0 | 3442.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2021 | ANO | ANO | 1
116/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Pyšely - III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic | 69900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 3
117/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Opěrná zeď silnic III/11619 Karlštejn | 21000 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 5000.4 | 72.6 | 5000.4 | 5073 | 15927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 5 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021 | REALIZACE | 10/2022 | ANO | ANO | 2
119/2019/DOP | 0006137 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Most ev.č.33355-1 přes Hořanský potok v obci Libenice | 11948 | 10033.55 | 0 | 1914.45 | 0 | 0 | 0 | 1914.45 | 0 | 1914.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1
121/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | 23933-4 Hobšovice | 9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 3
122/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Most III/25915 Bezděz, rekonstrukce mostu 25915-1 | 15816.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15816.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2022 | NE | NE | 3
123/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3272 Hlízov | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 7/2021 | ANO | NE | 2
126/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33012 Písty | 6338.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6338.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 3
127/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1256 Vlašim - Veliš | 55161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55161 | 0 | 55161 | 55161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55161 | 0 | 55161 | 0 | změna způsobu financování - nově zařazeno do akcí financovaných z EIB, navýšení celkových nákladů o 14,043 mil. Kč | REALIZACE | 6/2022 | ANO | NE | 1
128/2019/DOP | 0005940 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1057 komunikace na hrázi Dunávického rybníka | 52400 | 753 | 0 | 303 | 247 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 31097 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 5/2021 | ANO | ANO | 1
129/2019/DOP | 0005939 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Letiště Benešov – zpevnění RWY a SZZ | 26732.3975 | 9256.0752 | 0 | 17476.3223 | 0 | 0 | 0 | 17476.3223 | 0 | 17476.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 5/2021 | ANO | NE | 1
147/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/2751 Nemyslovice - Velké Všelisy | 9043 | 0 | 0 | 2482 | 2000 | 2000 | 0 | 6482 | 0 | 6482 | 2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2021 | ANO | ANO | 1
150/2019/DOP | 0003589 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001, demolice mostu | 19547 | 19513.6139 | 0 | 33.3861 | 0 | 0 | 0 | 33.3861 | 0 | 33.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO | 1
157/2019/DOP | 0005936 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Propustek Bělušice III/3279 km 5,321, Propustek Sokoleč III/3297 km 3,000 | 2934 | 2892 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 3/2021 | ANO | ANO | 1
159/2019/DOP | 0004844 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/268 Klášter Hradiště n. Jiz., most ev.č. 268-007 | 4631.1322 | 4501.1177 | 0 | 130.0145 | 0 | 0 | 0 | 130.0145 | 0 | 130.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2021 | ANO | ANO | 1
162/2019/DOP | 0005913 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/24032 Budihostice, most ev.č.24032-2 přes Vranský potok | 7753 | 7701.3279 | 0 | 51.6721 | 0 | 0 | 0 | 51.6721 | 0 | 51.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO | 1
169/2019/DOP | 0005890 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/12556 Dobešovice, most ev.č. 12556-2 | 2806.5693 | 2206.3875 | 0 | 600.1818 | 0 | 0 | 0 | 600.1818 | 0 | 600.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO | 1
185/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/508, III/11319 Mnichovice, Myšlín | 3681.5883 | 0 | 0 | 3487.6302 | 0 | 0 | 0 | 3487.6302 | 0 | 3487.6302 | 193.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2021 | ANO | ANO | 1
194/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Netvořice III/1056, III/1057, III/1059, III/10510, III/1065 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 7,713 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021, navýšení CN o 2,787 mil. Kč - vícepráce | REALIZACE | 9/2021 | ANO | ANO | 2
199/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/22916,III/22917a III/22917n Krupá | 6054.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6054.448 | 0 | 6054.448 | 6054.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 6,054 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021, stavebně dokončeno | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2021 | ANO | ANO | 2
200/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/22940 Pochvalov | 3541.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3541.7646 | 0 | 3541.7646 | 3541.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 3,542 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021 | REALIZACE | 9/2021 | ANO | ANO | 2
201/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/11517,III/11519 Zadní Třebáň | 2033.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033.8061 | 0 | 2033.8061 | 2033.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 2,034 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021 | PROBÍHÁ VZ | 9/2021 | ANO | NE | 2
202/2020/DOP | 0006344 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | IDSK | IDSK | železniční konstrukční SW | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2021 | ANO | ANO | 4
203/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Obnova budov cestmistrovství | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 10 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021 | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | NE | 2
205/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Informační portály na komunikacích SÚS Středočeského kraje I. etapa | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2024 | ANO | NE | 4
206/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Instalace a oprava svodidel u silnic II. a III.tříd | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2023 | ANO | ANO | 2
207/2020/DOP | 0006218 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Lineární směrovací systém (BESIP) | 54000 | 7192.482 | 0 | 56.023 | 0 | 0 | 0 | 56.023 | 0 | 56.023 | 10000 | 36751.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | ANO | 2
209/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/33348 Kostelec n Č lesy | 1819 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 1819 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 6/2021 | ANO | NE | 1
213/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/336 Buda - Čejtice | 71624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624 | 0 | 71624 | 71624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624 | 0 | 71624 | 0 | změna způsobu financování - nově zařazeno do akcí financovaných z EIB, zvýšení celkových nákladů o 35,324 mil. Kč - aktualizovaný projekt | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 1
214/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/339 Štipoklasy - Červené Janovice | 66262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63199 | 0 | 63199 | 63199 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63198.4364 | 0 | 63198.4364 | 0 | změna způsobu financování - nově zařazeno do akcí financovaných z EIB, zvýšení celkových nákladů o 29,962 mil. Kč - aktualizovaný projekt | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 1
215/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/328 Sloveč - Kněžice | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25250 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2023 | NE | NE | 3
216/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/201 Hřebečníky, oprava propustku | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE | 3
217/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/24025 a III/24027 Žižice - Ješín | 25913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2023 | NE | NE | 3
219/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/10115 Dolní Břežany - propustek | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2023 | NE | NE | 3
220/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/101 Dřetovice, havárie zemního tělesa | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE | 3
222/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/116 před obcí Karlštejn, nestabilní skalní masiv | 13786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11525 | 0 | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2023 | NE | NE | 3
224/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Dopravní značení - omezení tranzitní dopravy | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2023 | ANO | NE | 3
225/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/0181 Láz | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE | 3
226/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/11420 Kotenčice - Pičín | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE | 3
228/2020/DOP | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | KSÚS | KSÚS | III/1265 Sedmpány - úprava odvodnění | 578.177 | 0 | 0 | 578.177 | 0 | 0 | 0 | 578.177 | 0 | 578.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 578 tis. z r. 2022 do r. 2021. Nutné řešení akutní situace. Čeká na spolusouvisející inv. akci. | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE | 1
229/2020/DOP | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | KSUS | KSÚS | III/32919, Blato, 32919-1 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 3850 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 3,85 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021 | REALIZACE | 6/2022 | ANO | ANO | 3
235/2020/DOP | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | KSUS | KSÚS | II/329 Poděbrady, přemostění přes ČD | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 3/2021 | ANO | ANO | 1
238/2020/DOP | 0004859 | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | Silnice II/101 Zákolany sanace svahu a silnice po havarii | 1050 | 1031 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO | 1
239/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/0172 Opatovice, most ev.č.0172-1 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE | 4
241/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/22918 Kounov | 3602 | 0 | 0 | 0 | 3602 | 0 | 0 | 3602 | 0 | 3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO | 1
242/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/23628 Drnek | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 0 | 2735 | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 2,735 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021 | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
243/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | II/113 Mrzky | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 | 0 | 2498 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 2,498 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021 | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
244/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/12540, III/12547 Radovesnice I | 4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4988 | 0 | 4988 | 4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 4,988 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021 | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
245/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/1018 Dolní Lomnice | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 893 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 893 tis. Kč z r. 2022 do r. 2021 | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
246/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/1064 Nedvězí | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 841 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 841 tis. Kč z r. 2022 do r. 2021 | REALIZACE | 11/2021 | ANO | NE | 2
247/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/00412, III/10227 Dlouhá Lhota | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265 | 0 | 3265 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 3,265 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021 | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
248/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/24424 Čečelice | 3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427 | 0 | 3427 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 3,427 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021 | REALIZACE | 11/2021 | ANO | ANO | 2
249/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/32819 Běrunice | 3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3471 | 0 | 3471 | 3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 3,471 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021 | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
250/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/10228 Svaté Pole | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 1378 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 1,378 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021 | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
251/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/24424, III/2752 Kostelní Hlavno | 4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4384 | 0 | 4384 | 4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 4,988 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021 | PROBÍHÁ VZ | 8/2021 | ANO | NE | 2
252/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/23919 Želevčice | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 0 | 2032 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 2,032 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021 | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
253/2020/DOP | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | KSÚS | KSÚS | Projekt značení- vyznačení odboček na expoziční objekty Středočeského kraje | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE | 3
254/2020/DOP | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | KSÚS | KSÚS | II/322 Týnec nad Labem, most ev.č.322-005-oprava mostu v režimu "vyprojektuj a postav" ve smyslu Žluté knihy FIDIC | 79939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 49939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79939 | 0 | 30000 | 49939 | změna způsobu financování - nově zařazeno do akcí financovaných z EIB, snížení celkových nákladů o 371 tis. Kč - aktualizovaný projekt, fin. harmonogram do r. 2024 | PŘÍPRAVA VZ | 11/2023 | NE | NE | 1
255/2021/DOP | * | 2021 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | KSÚS | KSÚS | Sanace podzemních prostor pod silnicí II/610 v Mnichově Hradišti | 1093.4915 | 0 | 0 | 1093.4915 | 0 | 0 | 0 | 1093.4915 | 0 | 1093.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE | 1
256/2021/DOP | * | 2021 | x | KSÚS | KSÚS | III/1114 Líšno, svah a část vozovky | 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2023 | NE | NE | 3
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 04 - Odbor dopravy | 2522613.6153 | 697654.0692 | 11347.7737 | 94810.9178 | 64718 | 71879.2664 | 356995.6251 | 272536.2878 | 315867.5215 | 588403.8093 | 661149.3228 | 568145.414 | 7261 | 0 | 0 | 269922.4364 | 0 | 219983.4364 | 49939 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 263,928 mil. Kč (bez EIB) | x | x | x | x | x
1/2019/SKOL | 0003388 | 2016 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 | SK | SOŠ a SOU Hořovice | Rekonstrukce staré budovy výukového centra Tlustice 2.etapa | 17735.1876 | 17014.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UKONČENO, zádržné ve výši 720 782,25 Kč bude vyplaceno po 13.9.2023 | Finanční vypořádání | 9/2023 | ANO | ANO
3/2019/SKOL | 0003709 | 2016 | 071-29/2016/RK ze dne 29.8.2016 012-24/2016/ZK ze dne 19.9.2016 | SK | Gymnázium Říčany, Komenského 1280 | Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany | 110121.6585 | 2038.202 | 0 | 0 | 0 | 27032.9641 | 27032.9641 | 54065.9283 | 0 | 54065.9283 | 54017.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 50000 | 55000 | akce bude financována z prostředků EIB, probíhá jednání s dodavateli | PROBÍHÁ VZ | NELZE URČIT | NE | NE | 1
6/2019/SKOL | 0003847 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav | Rekonstrukce elektrických rozvodů a svítidel | 24585.773 | 585.773 | 0 | 0 | 5000 | 9000 | 10000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2021 | NE | NE | 1
7/2019/SKOL | 0003848 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | Gymnázium Benešov | Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov | 76613.9394 | 21504.7458 | 9356.2942 | 14000 | 14000 | 16390.465 | 10718.7287 | 55109.1936 | 0 | 55109.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55109.1937 | 9356.2942 | 55109.1937 | 0 | akce bude financována z prostředků EIB | REALIZACE | 10/2021 | ANO | ANO | 1
8/2019/SKOL | 0004086 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 | Výměna oken včetně parapetů | 21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktualizována PD, již několikrát odložená akce, okna ve špatném stavu | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 3
11/2019/SKOL | 0004076 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Střední škola designu a řemesel Kladno | PD a zateplení střechy budovy školy | 14599.42 | 139.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14460.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 4
14/2019/SKOL | 0004055 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 | Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 | Zateplení střechy, oprava obložení stropu a stěn tělocvičny | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 3
17/2019/SKOL | 0004093 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 | REKO soc. zařízení DM včetně revitalizace krytu | 17756 | 603.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17152.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE | 2
18/2019/SKOL | 0004063 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Základní škola speciální, Mladá Boleslav, Václavkova 950 | Nový objekt základní školy speciální | 88000 | 2801.15 | 0 | 1808.95 | 1585.1 | 0 | 0 | 3394.05 | 0 | 3394.05 | 81804.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2021 | NE | NE | 1
20/2019/SKOL | 0004066 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk | 13097.05 | 1489.7046 | 1753.5133 | 4000 | 5758.7144 | 1848.631 | 0 | 11607.3454 | 0 | 11607.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2021 | ANO | ANO | 1
31/2019/SKOL | 0004988 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy | 6900 | 498.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6401.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokončena projektová dokumentace | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE | 2
33/2019/SKOL | 0004990 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | SK | Dětský domov a Školní jídelna, Pyšely, Senohrabská 112 | Rekonstrukce DD a ŠJ | 69060 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68948.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 3
34/2019/SKOL | 0004937 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253 | Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253 | Výstavba a rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZUŠ | 1048.16 | 101.95 | 0 | 0 | 0 | 693.21 | 0 | 693.21 | 0 | 693.21 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE | 2
38/2019/SKOL | 0004961 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | SK | Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 | PD - půdní vestavba a nástavba | 35544.96 | 1647.657 | 0 | 316.173 | 0 | 0 | 0 | 316.173 | 0 | 316.173 | 33581.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Za PD ještě pozastávka. | PŘÍPRAVA VZ | 6/2022 | NE | NE | 2
39/2019/SKOL | 0004962 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Sociální zařízení v budově školy (č.p. 475) | 950 | 0 | 101.64 | 101.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.64 | 101.64 | 848.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 102 tis. Kč z r. 2022 do r. 2021 | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 1
42/2019/SKOL | 0004969 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV | Rekonstrukce školního zařízení | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE | 3
45/2019/SKOL | 0005150 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565 | Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565 | Zateplení objektu | 4200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4
53/2019/SKOL | 0005244 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201 | Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201 | Celková obnova chatek a klubovny v Bezdědicích | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 4
56/2019/SKOL | 0005247 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | SK | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 | Půdní vestavba učeben | 14900 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2021 | ANO | ANO | 1
66/2019/SKOL | 0005622 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | Tělocvična pro Gymnázium Joachima Barranda | 3500 | 164.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zpracovaná studie, je nutno rozhodnout jaká varianta se bude projektovat | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE | 3
67/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium, Benešov, Husova 470 | Gymnázium, Benešov, Husova 470 | Rekonstrukce laboratoře chemie | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4
68/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Přívěs na přepravu 2 koní | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4
69/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Kombajn | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4
77/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Elektrospotřebiče ŠJ | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4
79/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 | Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 | Rekonstrukce vnitřní počítačové sítě (intranetu) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 3
80/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997 | Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997 | Pořízení CNC pracoviště | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4
83/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 | Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 | Samostatný vjezd a příjezdová cesta | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 7/2022 | NE | NE | 4
84/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Labyrint-středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187 | Labyrint-středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187 | Montáž nového výtahu (bezbariérový přístup) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE | 3
86/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 | Fasáda budovy včetně zateplení | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 4
87/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 | Rekonstrukce elektroinstalace budovy školy | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 4
91/2019/SKOL | 0006085 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 | Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 | Rekonstrukce vytápění objektu tělocvičny | 848.259 | 0 | 848.259 | 848.259 | 0 | 0 | 0 | 900 | -51.741 | 848.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení celkových nákladů o 52 tis. Kč. | UKONČENO | 2/2021 | ANO | ANO | 1
92/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Výměna tepelného zdroje | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 3
94/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Zabezpečení ochrany školy | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4
96/2019/SKOL | 0006078 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800 | Rekonstrukce sportovního areálu | 8900 | 205.7 | 0 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 217.8 | 8476.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 1
98/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 | Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 | Školní rozhlas - evakuační | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 3
99/2019/SKOL | 0006510 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Přístavba budovy - čajovny | 2900 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1400 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 8/2021 | ANO | NE | 1
100/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566 | Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566 | Rekonstrukce DM | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2022 | NE | NE | 3
103/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Odborné učebny pro instalatéry | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE | 4
104/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Výměna oken v celé budově | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 4
107/2019/SKOL | 0006080 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace | Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace | Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu školy | 11717.8 | 266.2 | 123.42 | 123.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.42 | 123.42 | 11328.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 123 tis. Kč z r. 2022 do r. 2021 | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE | 1
108/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | 9 místný automobil pro přepravu osob a nákladu | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 3
110/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | Oprava a modernizace výtahu v kuchyni | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 3
112/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668 | Rekonstrukce a modernizace chemického areálu školy | 4847.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773.96 | 0 | 0 | 0 | 2073.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4
114/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90 | Zateplení budovy školy a střechy | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 4
115/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 | Rekonstrukce křídla DM včetně vybavení | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 4
116/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Výměna el. rozvodů - dílny | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE | 3
119/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště, Hluboš 178 | Střední odborné učiliště, Hluboš 178 | PD - snížení energetické náročnosti budov teorie a tělocvičny | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE | 4
120/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 | Výměna oken | 27969.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27969.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE | 3
122/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 | Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 | Zateplení objektů | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE | 4
126/2019/SKOL | 0006081 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | SK | Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace | Víceúčelová sportovní hala | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 4
127/2019/SKOL | 0006082 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Dokončení sanace suterénu | 8890 | 0 | 0 | 0 | 2965 | 2965 | 2960 | 8890 | 0 | 8890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 4/2021 | NE | NE | 1
148/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Dokončení zateplení fasád budovy dílen odborného výcviku | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 4
149/2020/SKOL | 0006256 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Instruktážní nácviková hala | 26107.8783 | 80 | 0 | 6230 | 6230 | 6230 | 6230 | 24920 | 0 | 24920 | 0 | 0 | 1107.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1
150/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Dětský domov a Mateřská škola, Beroun, příspěvková organizace | Dětský domov a Mateřská škola, Beroun, příspěvková organizace | Nákup osobního vozu | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 3
151/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská | Rekonstrukce kuchyně a jídelny DM | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 4
153/2020/SKOL | 0006262 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Dětský domov a Školní jídelna, Zruč nad Sázavou, Poštovní 594 | Dětský domov a Školní jídelna, Zruč nad Sázavou, Poštovní 594 | Nákup devítimístného vozidla | 900 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2021 | ANO | ANO | 1
156/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230 | Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230 | Traktor 70-100 KW | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 3
159/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 | Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 | PD - přístavba jižního křídla | 8743.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8743.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
162/2020/SKOL | 0006259 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Nákup osobního automobilu | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 3
163/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 | Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 | Traktor | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 4
164/2020/SKOL | 0006260 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Vybudování parkoviště na pozemku školy | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 4
165/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace - středisko Mělník | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace - středisko Mělník | Krmný vůz | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2022 | NE | NE | 3
169/2020/SKOL | 0006157 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 | Oprava školní jídelny a kuchyně včetně technologických zařízení | 5561.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525 | 0 | 36.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 4
170/2020/SKOL | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693 | Rekonstrukce střech nad dílnami | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vypracovaný posudek a koncepce oprav. Velmi špatný stav střech, opakované zatékání, nerentabilní postupné opakované opravy, nezbytné provést celkovou rekonstrukci včetně doplnění degradovaných vrstev střešního pláště, oprava rozdělena do tří fází, které je možné realizovat v průběhu tří let. | PŘÍPRAVA VZ | 4/2021 | NE | NE | 2
171/2020/SKOL | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Snížení enrgetické náročnosti SOU Hubálov (Neuznatelné náklady projektu ze ZP) | 6581.1994 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 581.1994 | 6581.1994 | 0 | 6581.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | částka 6,581mil. Kč je rozdíl mezi předpokladádanou a vyšší vysoutěženou cenou, schváleno v RK 2.11.2020 | PŘÍPRAVA VZ | 4/2021 | NE | NE | 1
172/2020/SKOL | * | 2021 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště , Nymburk, V Kolonii 1805 | "Výběr dodavatele stavby na akci "Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk“ - objekt BIOS" | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neuznatelné náklady projektu ze Zásobníku projektů, schváleno v RK 10.12.2020 | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 05 - Odbor školství | 817197.7432 | 49423.3077 | 12183.1265 | 30796.242 | 43038.8144 | 72560.2701 | 57522.8922 | 203744.8997 | 173.319 | 203918.2187 | 501055.2205 | 53060.27 | 1396.9363 | 0 | 8343.79 | 160109.1937 | 9356.2942 | 105109.1937 | 55000 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 75 mil. Kč (bez EIB) | x | x | x | x | x
1/2019/KUL | 0001913 | 2011 | 036-23/2011/RK ze dne 30.05.2011 043-16/2011/ZK ze dne 6.6.2011 | SK | Oblastní muzeum Praha - východ | Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany - III. etapa zahrada | 43778.6796 | 23888.0076 | 0 | 0 | 267.6719 | 0 | 0 | 267.6719 | 0 | 267.6719 | 11000 | 8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO | 1
8/2019/KUL | 0004013 | 2017 | 007-09/2017/RK ze dne 9.3.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Galerie středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora | Vybudování kongresového centra v budově parkovacího domu | 37861.849 | 21079.2549 | 0 | 10782.5941 | 6000 | 0 | 0 | 16782.5941 | 0 | 16782.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2021 | ANO | ANO | 1
10/2019/KUL | 0004361 | 2017 | 060-26/2017/RK ze dne 20.7.2017 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Oblastní muzeum Praha-východ | Oblastní muzeum Praha-východ | Vybudování historické koupelny včetně dobového vybavení v PNÚO Panenské Břežany - I. a II. NP | 1560.66 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE
20/2019/KUL | 0005086 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Koupě zámku v Přerově nad Labem (splátky hodnoty nemovitosti jsou naplánovány na 5 let) | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ | 12/2022 | NE | NE
26/2019/KUL | 0005455 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Celková obnova objektu Lampovna v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích | 44571.912 | 0 | 0 | 907.5 | 0 | 0 | 0 | 2135.65 | -1228.15 | 907.5 | 15000 | 27436.262 | 1228.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - část nákladů se bude financovat ze Zásobníku projektů. Probíhá zhotovení PD (sesmluvněno - 2,136 mil. Kč) | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE | 1
29/2019/KUL | 0005458 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Výkup nové přípojky elektřiny Bratronice | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ | 12/2021 | NE | NE
30/2019/KUL | 0005459 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Muzeum Podblanicka | Muzeum Podblanicka | Výstavba nového centrálního muzejního depozitáře Benešov | 248655 | 1790.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40729.5 | 200000 | 6134.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Probíhá zhotovení PD (sesmluvněno - 6,359 mil. Kč), část nákladů se bude financovat ze Zásobníku projektů | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE
32/2019/KUL | 0005464 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výstavba nového centrálního muzejního depozitáře pro RM Kolín v Kouřimi | 248655 | 1724.069 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 23330.931 | 223200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 1
37/2019/KUL | 0005560 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výstavba vstupního objektu ve skanzenu Muzea lidových staveb v Kouřimi | 11500 | 1353.0233 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 9946.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE | 1
38/2019/KUL | 0005561 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | Rekonstrukce budovy a expozic Vlastivědného muzea Nymburk | 3611.6712 | 2407.4545 | 440.8514 | 1204.2167 | 0 | 0 | 0 | 2200 | -995.7833 | 1204.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - akce převedena do Zásobníku projektů (pův. CN 48,525 mil. Kč) | UKONČENO | 4/2021 | ANO | ANO | 1
39/2019/KUL | 0005562 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Muzeum T. G. M. Rakovník | Muzeum T. G. M. Rakovník | Muzeum Alice G. Masarykové v Lánech - rekonstrukce objektu a modernizace expozice | 1491.9507 | 1491.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - akce převedena do Zásobníku projektů (pův. CN 7,5 mil. Kč) | UKONČENO | 4/2021 | ANO | ANO | 1
40/2019/KUL | 0005563 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Rabasova galerie Rakovník | Rabasova galerie Rakovník | Rozvoj Rabasovy galerie Rakovník, stavební úpravy a dostavba | 50410.85 | 0 | 0 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 0 | 2830 | 17170 | 30410.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 12/2021 | NE | NE | 1
41/2019/KUL | 0005564 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Rekonstrukce parku Památníku Antonína Dvořáka | 8500 | 347.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8152.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PD se bude financovat ze Zásobníku projektů | PROBÍHÁ VZ | 12/2021 | NE | NE
48/2019/KUL | 0005571 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Regionální muzeum v Roztokách u Prahy | Regionální muzeum v Roztokách u Prahy | Prodloužení podchodu Roztoky, společná investice SŽDC z roztockého nádraží do zámku | 11482.1537 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 2482.1537 | 11482.1537 | 0 | 11482.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | NE | 1
51/2019/KUL | 0005865 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výklenková kaplička se sousoším sv. Jana Nepomuckého z Tismic | 1736.3347 | 1547.826 | 0 | 188.5087 | 0 | 0 | 0 | 188.3197 | 0.189 | 188.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce ukončena, snížení celkových nákladů o 199 665,25 Kč | UKONČENO | 3/2021 | ANO | ANO | 1
52/2019/KUL | 0005866 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | SK | SK | Prototyp parkovacího modulu pro cyklisty | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
54/2019/KUL | 0005868 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Žaluzie na elektrické dálkové ovládání - zatemnění studovny a nákup tiskárny A3+ | 266 | 98.978 | 0 | 0 | 167.022 | 0 | 0 | 167.022 | 0 | 167.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 2/2021 | ANO | ANO | 1
57/2019/KUL | 0005876 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Rekonstrukce objektu konírny | 4800 | 0 | 351.505 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 1
63/2019/KUL | 0005879 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Rekonstrukce pokladny | 2428.9611 | 1814.5692 | 0 | 614.3918 | 0 | 0 | 0 | 685.4308 | -71.0389 | 614.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení celkových nákladů o 71 tis. Kč | UKONČENO | 3/2021 | ANO | ANO | 1
65/2019/KUL | 0005783 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Hornicko-hutnická expozice | 3000 | 2163.4886 | 0 | 0 | 836.5114 | 0 | 0 | 836.5114 | 0 | 836.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE | 2
66/2020/KUL | 0006269 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Vybudování vnitřního osvětlení komunikace v areálu SM v Roztokách u Prahy | 2025.652 | 25.652 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | společná investice se SŽDC | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE | 1
67/2020/KUL | 0006269 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | Rekonstrukce historického hospodářského stavení v Dolní Krupé | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE
68/2020/KUL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Převoz seníku z Rokytnice nad Jizerou | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE
69/2020/KUL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Galerie středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora | Umělecká kopie Kutnohorské iluminace | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2020 | ANO | ANO | 1
70/2020/KUL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Český Brod - obnova elektroinstalace | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE | 1
71/2020/KUL | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Nákup autobusové zastávky Přerov nad Labem | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE | 2
72/2020/KUL | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | České muzeum stříbra Kutná Hora | České muzeum stříbra Kutná Hora | Rekonstrukce Tylova domu v Kutné Hoře | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 9500 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE | 2
74/2021/KUL | * | 2021 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Konverze historické budovy Středočeské vědecké knihovny v Kladně | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2021 | NE | NE | 2
75/2021/KUL | * | 2021 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Vybudování expozice a související náklady s adaptací objektu PM Český Brod | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE | 2
76/2021/KUL | * | 2021 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | Hornický domek v areálu Ševčinské štoly | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ | 12/2022 | NE | NE
77/2021/KUL | 0004671 | 2017 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | Středočeská centrála cestovního ruchu | Středočeská centrála cestovního ruchu | Investiční výdaje Středočeské centrály cestovního ruchu | 1501.3845 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 301.3845 | 0 | 1501.3845 | 0 | 1501.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování -převod akce z kap. 8 - REG (organizační změna) - původní akce č. 2/2019/REG - čerpáno do r. 2020 6,114 mil. Kč. Probíhají výběrová řízení a realizace zakázek. | PROBÍHÁ VZ | 12/2021 | ANO | ANO | 1
78/2021/KUL | * | 2021 | x | SK | SK | Sbírkotvorná činnost příspěvkových organizací - rozšiřování sbírek nákupem předmětů | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizace na základě schválené koncepce Zastupitelstvem kraje | BEZ VZ | 12/2021 | NE | NE | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 06 - Odbor kultury a památkové péče | 851734.8586 | 59824.408 | 792.3564 | 17227.2114 | 14671.2053 | 6401.3845 | 8682.1537 | 48876.7382 | -1894.7833 | 46981.9549 | 158095.5337 | 579470.112 | 7362.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 40 mil. Kč (bez EIB) | x | x | x | x | x
2/2019/ZDR | 0002170 | 2012 | 066-10/2012/RK ze dne 12.03.2012 062-21/2012/ZK ze dne 19.03.2012 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Generel nemocnice Kladno - Rekonstrukce bloku C2 | 270000 | 7804.0595 | 0 | 0 | 12646 | 1359.95 | 179242.0004 | 193247.9505 | 0 | 193247.9505 | 68947.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262195.9404 | 0 | 193247.9505 | 68947.99 | Schváleno financování z úvěru SK od EIB ve výši 270 mil. Kč. V seznamu registrovaných projektů uvedeno pod názvem "Rekonstrukce bloku C2". | REALIZACE | 5/2021 | ANO | ANO | 1
4/2019/ZDR | 0001500 | 2015 | 025-12/2015/RK ze dne 7.4.2015 007-16/2015/ZK ze dne 27.4.2015 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Pořízení zdravotnické technologie pro Pavilon "N" - neproplacené dotace ROP | 86727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71647.25 | 0 | 0 | 0 | 15079.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | probíhá soudní spor | Finanční vypořádání | Neurčito | ANO | ANO | 2
10/2019/ZDR | 0002923 | 2016 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.2016 012-22 /2016/ZK ze dne 25.4.2016 | Dětské centrum Strančice | Dětské centrum Strančice | Rekonstrukce dětského centra Chocerady | 64134.499 | 51668.4176 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 10466.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2020 | ANO | ANO | 1
14/2019/ZDR | 0004306 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Obnova vozového parku sanitních vozidel | 15009.99 | 6944.19 | 0 | 0 | 5630.61 | 0 | 0 | 5630.61 | 0 | 5630.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO | 3
67/2019/ZDR | 0005653 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Komplexní rehabilitační centrum | 230000 | 227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO
137/2019/ZDR | 0005922 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Rekonstrukce evakuačních výtahů | 8500 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO
139/2020/ZDR | 0006412 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Pavilon centrálního příjmu | 250000 | 0 | 964.648 | 3000 | 3000 | 5000 | 19000 | 30000 | 0 | 30000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 964.648 | 30000 | 220000 | Schváleno financování ve výši 250 mil. Kč z úvěru SK od EIB. | PROBÍHÁ VZ | 3/2021 | NE | NE | 1
140/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Pavilon centrálního příjmu - etapa II | 337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337000 | 0 | 0 | 337000 | Akce je uvedena v seznamu registrovaných projektů v EIB; | PROBÍHÁ VZ | 3/2021 | NE | NE | 1
141/2020/ZDR | 0006511 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Rekonstrukce jednoho podlaží a suterénu pavilonu I (pavilon interní medicíny) | 49000 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 49000 | 0 | Akce je uvedena v seznamu registrovaných projektů v EIB | Finanční vypořádání | 4/2021 | ANO | ANO | 1
142/2020/ZDR | 0006414 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce objektu SO 03, pavilon "O" | 350335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 330335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350335 | 0 | 20000 | 330335 | Schváleno financování ve výši 177,716 mil. Kč z úvěru SK od EIB. Požadavek na dofinancování z úvěru EIB v r. 2021-2022 v částce 172,619 mil. Kč. | PŘÍPRAVA VZ | 8/2021 | NE | NE | 1
143/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce objektu SO 05, pavilon "E" | 128408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 10000 | -6000 | 4000 | 124408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128408 | 0 | 4000 | 124408 | Změna financování - převod 6 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022. Akce je uvedena v seznamu registrovaných projektů v EIB. Probíhá zpracování PD pro výběr zhotovitele a vydání stavebního povolení. | PŘÍPRAVA VZ | 8/2021 | NE | NE | 1
144/2020/ZDR | 0006419 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Pavilon č. 4 (etapa 2) | 122397 | 0 | 0 | 46446.307 | 50804 | 9999.693 | 0 | 107250 | 0 | 107250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15147 | 107250 | 0 | 107250 | 0 | Schváleno financování ve výši 107,25 mil. Kč z úvěru SK od EIB. | REALIZACE | 6/2021 | ANO | ANO | 1
145/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Slaný | 25000 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1000 | 1000 | 3120 | 0 | 3120 | 21880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 3120 | 21880 | Akce je uvedena v seznamu registrovaných projektů v EIB | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE | 4
146/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Benešov | 40000 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1000 | 1000 | 3120 | 0 | 3120 | 36880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 3120 | 36880 | Akce je uvedena v seznamu registrovaných projektů v EIB | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE | 1
147/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Říčany | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1000 | 1000 | 3120 | 0 | 3120 | 26880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 3120 | 26880 | Akce je uvedena v seznamu registrovaných projektů v EIB | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE | 2
148/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | Rekonstrukce a přístavba budovy N | 219607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 53000 | -13000 | 40000 | 179607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199607 | 0 | 40000 | 159607 | Změna financování - 13 mil. Kč převedeno z r. 2021 do r. 2022. Akce je uvedena v seznamu registrovaných projektů v EIB | PROBÍHÁ VZ | 4/2021 | NE | NE | 1
149/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | Rekonstrukce a přístavba budovy D2 | 245726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75003 | 170723 | 0 | 0 | 0 | 170723 | 0 | 0 | 170723 | Akce je uvedena v seznamu registrovaných projektů v EIB | PROBÍHÁ VZ | 4/2021 | NE | NE
150/2020/ZDR | 0006413 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | Rekonstrukce 2. NP pavilonu E v areálu 2 (léčebna dlouhodobě nemocných) | 37600 | 0 | 0 | 7000 | 14000 | 16600 | 0 | 37600 | 0 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37600 | 0 | 37600 | 0 | Schváleno financování ve výši 37,6 mil. Kč z úvěru SK od EIB. | REALIZACE | 7/2021 | ANO | ANO | 1
151/2020/ZDR | * | . | x | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Ústavní kuchyně a jídelna, Kladno | 95000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 10000 | 10000 | 0 | 22000 | 22000 | 25611 | 0 | 47389 | 0 | 0 | 23460 | 0 | 22000 | 1460 | Čeká na schálení realokace úvěru z EIB ve výši 95 mil. Kč. V seznamu registrovaných projektů uvedeno pod názvem "Kitchen and canteen building, Constitutional Kladno" | PŘÍPRAVA VZ | 5/2021 | NE | NE | 2
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 07 - Odbor zdravotnictví | 2604444.489 | 301416.6671 | 964.648 | 56446.307 | 142440.61 | 55959.643 | 265242.0004 | 517088.5604 | 3000 | 520088.5604 | 1528665.3214 | 170723 | 47389 | 0 | 36161.94 | 2010578.9405 | 964.648 | 512457.9505 | 1498120.99 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 8 mil. Kč (bez EIB) | x | x | x | x | x
1/2019/REG | 0002348 | 2014 | 054-14/2014/RK ze dne 14.4.2014 013-11/2014/ZK ze dne 28.4.2014 | SK | SK | Železniční zastávky v Hostivici, Chýni, Rudné a Jinočanech - neželezniční části | 3978 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 1931 | 0 | 1931 | 0 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Probíhá příprava dohody o narovnání mezi SČK a SŽDC, Dohoda k posouzení je na SŽDC. Probíhají stále jednání se SŽDC. | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 2
2/2019/REG | 0004671 | 2017 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | Středočeská centrála cestovního ruchu | Středočeská centrála cestovního ruchu | Investiční výdaje Středočeské centrály cestovního ruchu | 6113.6155 | 6113.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - akce převedena z kap.8 (REG) do kap.6 (KUL) na akci č. 77/2021/KUL - zbytek 1,501 mil. Kč. | UKONČENO | 3/2021 | ANO | ANO | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 08 - Odbor regionálního rozvoje | 10091.6155 | 8160.6155 | 0 | 0 | 0 | 1931 | 0 | 1931 | 0 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 2 mil. Kč (bez EIB) | x | x | x | x | x
2/2020/ŘDP | 0006327 | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | RDK | RDK | Středočeský portál služeb | 1362.8 | 622.8 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | průběžně | ANO | ANO | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 09 - Odbor řízení dotačních projektů | 1362.8 | 622.8 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 1 mil. Kč (bez EIB) | x | x | x | x | x
1/2019/OZP | 0004312 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | SK | Zpracování projektové dokumentace na akci „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3" | 8610.36 | 3944.6 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 358.16 | 2173.16 | 0 | 2173.16 | 2492.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2022 | ANO | ANO | 1
2/2019/OZP | 0005483 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území Středočeského kraje v rámci Pražské metropolitní oblasti | 7477.8 | 0 | 3661.46 | 3661.46 | 3343.23 | 0 | 473.11 | 7477.8 | 0 | 7477.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 10 - Odbor životního prostředí a zemědělství | 16088.16 | 3944.6 | 3661.46 | 3661.46 | 3343.23 | 1815 | 831.27 | 9650.96 | 0 | 9650.96 | 2492.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 11 mil. Kč (bez EIB) | x | x | x | x | x
4/2019/SOC | 0004267 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | Rekonstrukce el. rozvodů, topení, vody a vnitřních odpadů | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 5300 | 7900 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z důvodu covid situace posunuta VZMR na zhotovitele PD na 4 - 5 měsíc 2021. K PD je nutné zaměření. | PŘÍPRAVA VZ | 5/2021 | NE | NE | 1
12/2019/SOC | 0004634 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Laguna, Psáry | Domov Laguna, Psáry | Rekonstrukce budovy č.2 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
23/2019/SOC | 0004649 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Na Hrádku, Červený Hrádek | Domov Na Hrádku, Červený Hrádek | Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodu vody a odpadů v DOZP | 2500 | 296.45 | 0 | 660 | 1543.55 | 0 | 0 | 2203.55 | 0 | 2203.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 5/2021 | ANO | ANO | 1
45/2019/SOC | 0005471 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | Investiční příspěvek pro Domov seniorů Benešov na vybudování trafostanice | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuné - požadavek ČEZ, jinak změna tarifu el. energie. | PROBÍHÁ VZ | 4/2021 | NE | NE | 1
69/2019/SOC | 0006198 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Buda, Zásmuky | Domov Buda, Zásmuky | Rekonstrukce terasy ve zvýšeném přízemí | 2200 | 1168.0018 | 988.254 | 1031.9982 | 0 | 0 | 0 | 1031.9982 | 0 | 1031.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavebně ukončeno, probíhá kolaudace a úhrada faktur | Finanční vypořádání | 4/2021 | ANO | ANO | 1
77/2019/SOC | 0006295 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Rekonstrukce pokojů II. Etapa | 6111.4085 | 330.33 | 0 | 1500 | 4281.0785 | 0 | 0 | 5781.0785 | 0 | 5781.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2021 | ANO | ANO | 1
86/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Domino, Zavidov | Domov Domino, Zavidov | Nákup nem. pro den. stac a odl. sl. v okr. Rakovník | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE
89/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší Hrádek, Brandýs n.L. | Vyšší Hrádek, Brandýs n.L. | Pořízení výtahu a vybudování bezbarierového přístupu | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2021 | ANO | ANO | 1
92/2019/SOC | 0006165 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Kladno - Švermov | Domov Kladno - Švermov | Vybudování komunikačního systému sestra-klient a EPS | 6000 | 886.272 | 0 | 0 | 2500 | 2613.728 | 0 | 5113.728 | 0 | 5113.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2021 | ANO | ANO | 1
97/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů TGM, Beroun | Domov seniorů TGM, Beroun | Park generací | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2021 | NE | NE | 1
100/2019/SOC | 0006482 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Bellevue Ledce | Bellevue Ledce | Rekonstrukce střechy - Ledce bytový dům | 1430.1 | 72.6 | 0 | 1357.5 | 0 | 0 | 0 | 1927.4 | -569.9 | 1357.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení celkových nákladů o 570 tis. Kč. Akce fyzicky ukončena, probíhá fakturace. | Finanční vypořádání | 3/2021 | ANO | ANO | 1
102/2019/SOC | 0005882 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Kompletní rekonstrukce elektroinstalace v DS | 9000 | 4722.734 | 0 | 2000 | 2277.266 | 0 | 0 | 4277.266 | 0 | 4277.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2021 | ANO | ANO | 1
109/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | Rekonstrukce signalizace sestra - pacient | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
110/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Centrální zařízení na úpravu vody | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
111/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Výstavba technické budovy, údržba a prádelna | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
112/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Luxor Poděbrady | Luxor Poděbrady | Rekonstrukce zařízení sestra pacient | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
113/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Rekonstrukce pokojů III. etapa | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
114/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | Rekonstrukce elektroinstalace tech. zázemí domova a rekonstrukce vodoinstalace tech. zázemí domova | 2900 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1600 | 0 | 1300 | 1600 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce sloučena s akcí č.115/2019/SOC- Rekonstrukce vodoinstalace tech. zázemí domova z důvodu snížení nákladů na stavební připravenost na instalace el. a vodovodních rozvodů | PROBÍHÁ VZ | 4/2021 | NE | NE | 1
115/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | Rekonstrukce vodoinstalace tech. zázemí domova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | -1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce sloučena s akcí Rekonstrukce vodoinstalace tech. zázemí domova z důvodu snížení nákladů na stavební připravenost na instalace el. a vodovodních rozvodů | ZRUŠENO | 2/2021 | NE | NE
116/2019/SOC | 0006294 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Seniorů Vojkov | Domov Seniorů Vojkov | Nákup a následná rekonstrukce nemovitosti č.p. 41 | 21000 | 555.74 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 19944.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budova zakoupena probíhá zpracovávání PD. V roce 2021 stavební řízení a výběr dodavatele stavby. Na akci bude žádána dotace od MPSV a tudíž je uvedena i v zásobníku akcí | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE | 1
117/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Pod Kavčí Skálou, Říčany u Prahy | Domov Pod Kavčí Skálou, Říčany u Prahy | Nákup plynového kotle | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE
119/2019/SOC | 0006053 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Nalžovický zámek | Nalžovický zámek | Nákup a rekonstrukce domu Kamýk | 5800 | 3615.313 | 0 | 0 | 2184.687 | 0 | 0 | 2184.687 | 0 | 2184.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nutná rekonstrukce | PROBÍHÁ VZ | 6/2021 | NE | NE | 1
120/2019/SOC | 0006489 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Vraný | Domov Vraný | Rekonstrukce elektroinstalace | 6470 | 569.4225 | 0 | 0 | 2000 | 3900.5775 | 0 | 5330.5775 | 570 | 5900.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zvýšení celkových nákladů 570 tis. Kč na základě zhotovené PD. | PROBÍHÁ VZ | 4/2021 | NE | NE | 1
131/2020/SOC | 0006358 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Vybudování nových sociálních zařízení z umakartových jader | 6169.232 | 4160.4567 | 1839.5433 | 1839.5433 | 0 | 0 | 0 | 1839.5433 | 0 | 1839.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2021 | ANO | ANO | 1
132/2020/SOC | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | Rybka Neratovice | Rybka Neratovice | Rekonstrukce 2. NP a 3. NP | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nutná reko elektroinstalace - havarijní stav. | PŘÍPRAVA VZ | 5/2021 | NE | NE | 1
133/2020/SOC | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | Domov Na Zátiší, Rakovník | Domov Na Zátiší, Rakovník | Úprava parteru - odvlhčení stěn v 1. PP | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nutné - havarijní stav | PROBÍHÁ VZ | 4/2021 | NE | NE | 1
136/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov seniorů Dobříš | Domov seniorů Dobříš | Demolice původní budovy školského zařízení a výstavba nové budovy DS v Dobříši | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 14000 | 0 | 14000 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168045 | 0 | 14000 | 154045 | Změna realizátora z SK na příspěvkovou organizaci z důvodu vyhlašování VZMR přímo příspěvkovou organizací | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE
137/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov seniorů Jenštejn | Domov seniorů Jenštejn | Rozšíření kapacity Domova seniorů Jenštejn | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 5600 | 49400 | Změna realizátora z SK na příspěvkovou organizaci z důvodu vyhlašování VZMR přímo příspěvkovou organizací | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE
138/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov u Anežky Luštěnice | Domov u Anežky Luštěnice | Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštenice | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2700 | 4200 | 0 | 4200 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 4200 | 10800 | Probíhá zpracovávání PD. Změna realizátora z SK na příspěvkovou organizaci z důvodu vyhlašování VZMR přímo příspěvkovou organizací | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE
139/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | Revitalizace Domova seniorů Vidim | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4000 | 5000 | 0 | 5000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 5000 | 12000 | Změna realizátora z SK na příspěvkovou organizaci z důvodu vyhlašování VZMR přímo příspěvkovou organizací | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE
140/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | Domov Sedlčany | Snížení energetické náročnosti domova Sedlčany - neuznatelné náklady | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | akce financovaná z části z dotace (ze ZP), na základě PD vyplynuly neuznatelné náklady ve výši cca 42 mil. Kč | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 17 - Odbor sociálních věcí | 469189.7405 | 16377.32 | 2827.7973 | 8389.0415 | 25586.5815 | 30814.3055 | 21000 | 85789.8285 | 0.1 | 85789.9285 | 366853.26 | 0 | 0 | 0 | 169.232 | 255045 | 0 | 28800 | 226245 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 58 mil. Kč (bez EIB) | x | x | x | x | x
1/2019/OBŘ | 0004724 | 2018 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | SK | SK | Projekt zvyšování bezpečnosti KÚSK | 31100 | 2335.4862 | 0 | 0 | 2000 | 2999.9701 | 0 | 4999.9701 | 0 | 4999.9701 | 23764.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | průběžně | průběžně | průběžně | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 25 - Odbor Bezpečnostní ředitel | 31100 | 2335.4862 | 0 | 0 | 2000 | 2999.9701 | 0 | 4999.9701 | 0 | 4999.9701 | 23764.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 5 mil. Kč (bez EIB) | x | x | x | x | x
1/2021/VM | 0003947 | 2017 | 047-11/2017/RK ze dne 23.3.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 | IDSK | IDSK | IDSK - vybavení IT technika | 3828.72 | 2964.35 | 0 | 0 | 200 | 204.37 | 0 | 0 | 404.37 | 404.37 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | přesun z kap.4 (původně pod č. inv. akce 5/2019/DOP - z CN 3,829 mil. Kč vyčerpáno do 31.12.2020 2,964 mil. Kč) | REALIZACE | 6/2023 | ANO | ANO | 1
2/2021/VM | * | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | IDSK | IDSK | Přenosné osobní pokladny | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | přesun z kap.4 (původně pod č. inv. akce 106/2019/DOP) z CN 500 tis. Kč do 31.12.2020 vyčerpáno 0 Kč | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE | 4
. | . | . | . | . | . | . | . | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 26 - Odbor Veřejná mobilita | 4328.72 | 2964.35 | 0 | 0 | 200 | 204.37 | 0 | 0 | 404.37 | 404.37 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 0,404 mil. Kč (bez EIB) | x | x | x | x | x
Kapitálové prostředky celkem | [5 empty] | CELKEM | 7564621.0973 | 1264376.4132 | 43055.9214 | 225880.5149 | 311673.4804 | 256978.2065 | 731888.4015 | 1208875.0195 | 317545.5837 | 1526420.6033 | 3294340.5366 | 1371398.796 | 63409.7863 | 0 | 44674.962 | 2695655.5705 | 10320.9422 | 866350.5805 | 1829304.99 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 516,332 mil. Kč (bez EIB) | x | x | x | x | x
Legenda:
oranžově podbarveno |  | akce nově zařazené
červené písmo |  | navýšení celkových nákladů na akci
modré písmo |  | snížení celkových nákladů na akci
písmo škrtnuto |  | akce zrušené, ukončené
zeleně podbarveno + poznámka |  | sloučené, rozdělené, přejmenované akce, změna financování, změna způsobu financování, převod do jiného odboru
číselné hodnoty finančních prostředků jsou ukládány s přesností na haléře, pro přehlednost jsou zobrazovány zaokrouhleně na celé tis. Kč.
|  |  |  | Finanční zdroje r. 2021 |  | v tis. Kč | celkem kap. 12 | z toho EIB
|  |  |  | Schválený rozpočet 2021 (usnesení č. 006-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020) |  |  | 709500 | 500000
|  |  |  | Převod nevyčerpaných účelových finančních prostředků z roku 2020 (RO č. 24/12/2021 - usnesení č. 038-04/2021/RK ze dne 28.1.2021) |  |  | 27231.5605
|  |  |  | Převod nevyčerpaných účelových finančních prostředků z roku 2020 (RO č. 43/12/2021 - usnesení č. 031-06/2021/RK ze dne 11.2.2021) |  |  | 54600.337
|  |  |  | Navýšení rozpočtu SK o prostředky ze sdílených daní a nevyčerpané prostředky z roku 2020 (RO č. 35/23/2021 - usnesení č. 007-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021) |  |  | 225000
|  |  |  | Prostředky celkem |  |  | 1016331.8975 | 500000
Celkové požadavky na financování akcí v r. 2021 vycházející ze Zásobníku investic - změna č. 2
|  |  |  | Kapitálové prostředky v Zásobníku investic 2021 |  |  | 1526420.6033 | 866350.5805