## AKTUÁLNÍ ZI zm. č.4
|  | Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2022 - změna č. 4 | [26 empty] | v tis. Kč
č. inv. akce | Číslo akce ADA | Zařazeno do Zásobníku investic usnesením RK/ZK | Realizátor akce (zadavatel) | Organizace | Název akce | Celkové náklady | čerpáno do 31.12. 2021 | čerpání 1.Q. (1.1.-31.3.) 2022 | čerpání 2.Q. (1.4.-30.6.) 2022 | čerpání 3.Q. (1.7.-30.9.) 2022 k_9.8. | Plán čerpání r. 2022 |  | Finanční prostředky r. 2022-kap.12 |  |  | Předpoklad r. 2023 | Předpoklad r. 2024+ | Jiné zdroje |  |  | úvěr EIB | [5 empty] | Poznámka | Aktuální stav | Časový horizont změny aktuálního stavu | Smlouva Ano/Ne | Realizace fyzicky začala ? | Priorita | ORP
[11 empty] | 3.Q (1.7.-30.9.) | 4.Q (1.10.-31.12.) | Kapitálové prostředky (před zm. č. 4) | Změna č. 4 | Kapitálové prostředky (po změně č. 4) |  |  | prostředky rozpočtu SK kromě kap. 12 | mimo rozpočet SK | vlastní prostředky PO, a.s. | celkem | čerpáno r.2021 | čerpáno r.2022 | požadavek r. 2022 | požadavek r. 2023 | požadavek r. 2024 (+)
1/2011/MJT | 0001911 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Výměna oken v budově KÚ | 64001.104 | 42401.104 | 0 | 5059.1613 | 0 | 140.8388 | 5000 | 10200 | 0 | 10200 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dílčí plnění - po etapách | REALIZACE | 7/2023 | ANO | ANO | 1 | *
2/2011/MJT | 0001513 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Pořízení nových kopírovacích strojů pro KÚ | 7020.7488 | 5959.7598 | 0 | 0 | 0 | 1060.989 | 0 | 1060.989 | 0 | 1060.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 3 | *
3/2015/MJT | 0003151 | 038-19/2015/RK ze dne 1.6.2015 008-17/2015/ZK ze dne 22.6.2015 | SK | SK | Instalace klimatizačních jednotek do vybraných kanceláří ve druhém patře budovy KÚ | 3956 | 2834.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.6411 | 421.9201 | 699.721 | 1121.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 600 tis. Kč z důvodů rozšíření akce | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 2 | *
8/2019/MJT | * | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rekonstrukce zasedací místnosti 1015 KÚ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 2 | *
11/2019/MJT | 0006071 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | SK | SK | Rekonstrukce sociálních zařízení v budově KÚ | 15000 | 3294.562 | 3707.2135 | 0 | 0 | 0 | 7998.2245 | 11705.438 | 0 | 11705.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dílčí plnění, další etepa se soutěží | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO | 1 | *
15/2020/MJT | * | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | Výměna garážových vrat na KÚ | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 420 | 200 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 200 tis. Kč z důvodů navýšení ceny | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 2 | *
16/2020/MJT | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Rekonstrukce podatelny KÚ - část pro veřejnost | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 3 | *
19/2020/MJT | 0006767 | 046-25/2021/RK ze dne 10.6.2021 015-08/2021/ZK ze dne 28.6.2021 | SK | SK | Modernizace schodišťové plošiny pro invalidy - vstup "C" KÚ | 79.86 | 0 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.86 | 0 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2022 | ANO | ANO | 2 | *
20/2021/MJT | 0006860 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | SK | SK | Obměna vozového parku KÚ- kategorie nižší střední | 12700 | 2397.2042 | 0 | 0 | 0 | 7902.7958 | 0 | 7902.7958 | 0 | 7902.7958 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2023 | ANO | ANO | 1 | *
21/2021/MJT | * | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | SK | SK | Elektromobilita - vozový park KÚ | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pořízení elektrovozidel pro KÚ | REALIZACE | 4/2023 | ANO | ANO | 2 | *
22/2021/MJT | * | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | SK | SK | PD + Rekonstrukce osvětlení - veřejné prostory KÚ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 2 | *
23/2021/MJT | * | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | SK | SK | PD + Výměna rekonstrukce výtahu "B" KÚ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 2 | *
24/2021/MJT | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | SK | SK | Chytrý úřad - elektronický vnitřní informační systém KÚ | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4500 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozhodnutí vedení Krajského úřadu Středočeského kraje - chytrý vnitřní informační a navigační systém. | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 2 | *
25/2022/MJT | * | x | SK | SK | Pořízení digitální fototechniky pro potřeby KÚ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pořízení nové techniky pro potřeby KHT | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | *
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 02 - Odbor majetku a hospodářské správy | 118427.7128 | 56886.9889 | 3787.0735 | 5059.1613 | 0 | 15154.6236 | 23739.8656 | 46591.0029 | 1149.721 | 47740.7239 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 34 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
1/2011/INF | 0001514 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Investiční software dle konkrétních požadavků odborů | 19413.59 | 16827.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | -500 | 1000 | 1585.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 500 tis. Kč. Nákup potřebných licencí programového vybavení. | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE | 1 | *
3/2013/INF | 0002821 | 008-08/2013/RK ze dne 25.02.2013 004-03/2013/ZK ze dne 11.03.2013 | SK | SK | Software pro Informační systém KÚ | 10489.0961 | 2363.873 | 85.91 | 0 | 0 | 4014.3131 | 500 | 6600.2231 | -2000 | 4600.2231 | 3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 2 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023. Nákupy serverových licencí v rámci centrálního nákupu přes MV ČR, nákup nových modulů GINIS, pořízení SW řešení na on-line výměnu souborů aj. | REALIZACE | 12/2023 | ANO | ANO | 1 | *
5/2018/INF | 0004972 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Obnova technologických center kraje - Praha a Kladno (TCK) | 23232 | 19692.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539.6433 | -3539.6433 | 0 | 3539.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 3,54 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023. Plánováno využití opce ze smlouvy na dokoupení zbývajících stavebních bloků. | REALIZACE | 2/2023 | ANO | ANO | 2 | *
6/2018/INF | 0004971 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačního systému KÚ | 21900 | 15435.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464.4713 | 2464.4713 | 2000 | 4464.4713 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 2 mil. Kč - rozšíření akce, nová zakázka. | PŘÍPRAVA VZ | 2/2024 | ANO | ANO | 4 | *
9/2018/INF | 0005482 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Nákup a obnova výpočetní techniky a zařízení | 8106 | 1990.236 | 140.264 | 544.2882 | 0 | 3210.4386 | 0 | 3894.9908 | 0 | 3894.9908 | 2220.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zakázka je realizována průběžně dle potřeb IS KÚ a možností financování. | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO | 2 | *
10/2018/INF | 0005549 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Modernizace zasedací místnosti Rady SčK | 3094 | 593.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.62 | 2000.62 | 500 | 2500.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 500 tis. Kč. VZMR zrušena - nemožnost dodržet podmínky, bude vyhlášena znovu - zvyšující se ceny. | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | *
21/2020/INF | 0006243 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | SK | SK | Rozšíření systému zálohování prostřednictvím Data Domain appliance v rámci technologického centra | 12300 | 9137.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pořízení vychází ze stále větších požadavků na zálohování v souvislosti s elektronizací agend úřadu. | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO | 1 | *
27/2021/INF | 0006908 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | SK | SK | Portál Středočeského kraje | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Náhrada stávajících (nevyhovujících) internetových stránek | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO | 1 | *
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 03 - Odbor informatiky | 103534.6861 | 66040.7638 | 226.174 | 544.2882 | 0 | 7224.7517 | 13465.0913 | 24999.9485 | -3539.6433 | 21460.3052 | 16033.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 25 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
1/2013/DOP | 0000120 | 008-08/2013/RK ze dne 25.02.2013 004-03/2013/ZK ze dne 11.03.2013 | SK | SK | Výkup pozemků (včetně pod stávající sítí) - silniční síť | 469905 | 164689.8199 | 3264.505 | 2481.885 | 741.94 | 34253.61 | 10215.1801 | 45215.1801 | 5000 | 50215.1801 | 40000 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 5 mil. Kč z r. 2024+ do r. 2022 | REALIZACE | Průběžně | Průběžně | ANO | 1 | *
2/2006/DOP | 0000121 | 075-07/2006/RK ze dne 30.03.2006 013-11/2006/ZK ze dne 24.04.2006 | SK | SK | Příprava a zabezpečení staveb silnic II. a III. třídy a drážní stavby pro lehká kolejová vozidla-tramvaje | 663116.17 | 450329.5165 | 6682.1014 | 12240.2559 | 3874.3716 | 14150.106 | 29714.1901 | 72786.6535 | -10000 | 62786.6535 | 70000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 10 mil. Kč z r. 2022 do r. 2024+ | REALIZACE | Průběžně | Průběžně | ANO | 1 | *
35/2018/DOP | * | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Obec Postřižín - rekonstrukce povrchů komunikací včetně chodníků | 13323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13323 | 13323 | 0 | 13323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Kralupy n. Vl.
45/2018/DOP | * | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/125 Kamberk, svodidla | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2023 | NE | NE | 4 | Vlašim
80/2018/DOP | 0005508 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | 2427-1 Most přes strouhu před obcí Klíčany | 10039.2469 | 10039.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 279 tis Kč | UKONČENO | 6/2023 | ANO | ANO | 1 | Brandýs n. L. -Stará Boleslav
89/2019/DOP | 0006044 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | Zřízení vodorovného dopravního značení, bezpečnostní prvky | 71855 | 32599.591 | 0 | 0 | 0 | 14211.49 | 10000 | 11211.49 | 13000 | 24211.49 | 15043.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 18 mil. Kč z r. 2024 do r. 2022 -podněty PČR, připraveny návrhy zlepšení BESIP | REALIZACE | 2/2024 | ANO | ANO | 1 | *
94/2019/DOP | 0003227 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3353 Hrusice most ev.3353-2 | 6982.3255 | 6982.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.6745 | -517.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 518 tis Kč | UKONČENO | 6/2022 | ANO | ANO | 2 | Říčany
102/2019/DOP | * | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33420 Molitorov, most ev.č. 33420-1 | 10599.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10599.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2023 | NE | NE | 1 | Kolín, Neratovice
109/2019/DOP | * | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Místa pro kontrolu nákladních vozidel | 16180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2022 | NE | NE | 4 | *
112/2019/DOP | 0006432 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Rekonstrukce vážních míst VRN vozidel - II/101 Neratovice, II/101 Říčany, II/125 Kolín-Sendražice a II/331 Ovčáry u Mělníka | 37406 | 35595.6093 | 0 | 237.0501 | 0 | 200.9499 | 462.3907 | 900.3907 | 0 | 900.3907 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavba realizovaná, vypořádání a úvodní servis vah + kalibrace | REALIZACE | 1/2023 | ANO | ANO | 1 | Kolín, Neratovice
113/2019/DOP | 0006290 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Přípravné a projekční práce zabezpečení investičních staveb | 89544 | 18480.6978 | 0 | 7184.8106 | 0 | 32828.4916 | 30000 | 60013.3022 | 10000 | 70013.3022 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 10 mil. Kč z r. 2023 do r. 2022 | REALIZACE | Průběžně | ANO | ANO | 1 | *
117/2019/DOP | 0006589 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Opěrná zeď silnic III/11619 Karlštejn | 21000 | 5072.9998 | 693.699 | 14428.8041 | 0 | 804.4972 | 0 | 15927.0002 | 0 | 15927.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 9/2022 | ANO | ANO | 1 | Beroun
123/2019/DOP | * | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3272 Hlízov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | -12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | financováno z národních zdrojů (pův. CN 12,1 mil. Kč) | ZRUŠENO | 11/2022 | ANO | ANO | 1 | Kutná Hora
126/2019/DOP | * | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33012 Písty | 4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611 | 0 | 6338.78 | -1727.78 | 4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1,728 mil. Kč | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 9/2022 | ANO | ANO | 1 | Nymburk
127/2019/DOP | 0006748 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1256 Vlašim - Veliš | 55161 | 5161 | 2830.544 | 0 | 19549.3407 | 26069.456 | 21100 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55161 | 5161 | 22379.8847 | 50000 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO | 1 | Vlašim
128/2019/DOP | 0005940 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1057 komunikace na hrázi Dunávického rybníka | 52400 | 913.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.45 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Příprava PD na stavbu | PŘÍPRAVA VZ | 5/2023 | NE | NE | 1 | Benešov
147/2019/DOP | 0005954 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/2751 Nemyslovice - Velké Všelisy | 9043 | 6542.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.6728 | -2500.6728 | 0 | 2500.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování-převod 2,501 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023, stavebně hotovo I. etapa, proplacení I etapy, II. Etapa v roce 2023 | REALIZACE | 5/2023 | ANO | ANO | 1 | Mladá Boleslav
159/2019/DOP | 0004844 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/268 Klášter Hradiště n. Jiz., most ev.č. 268-007 | 4761.1322 | 4631.1322 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2022 | ANO | ANO | 1 | Mnichovo Hradiště
194/2019/DOP | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Netvořice III/1056, III/1057, III/1059, III/10510, III/1065 | 17836.5258 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 836.5258 | 0 | 0 | 836.5258 | 836.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení CN o 836,5258 tis Kč - realizace 3 etapy | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 9/2022 | ANO | ANO | 1 | Benešov
200/2019/DOP | * | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/22940 Pochvalov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3541.7646 | -3541.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | uhrazeno z vlastních prostředků (CN=3,542 mil. Kč) | ZRUŠENO | 5/2022 | NE | NE | 2 | Rakovník
203/2020/DOP | 0006720 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Obnova budov cestmistrovství | 200000 | 2023.3124 | 157.905 | 0 | 0 | 773.095 | 0 | 9431 | -8500 | 931 | 25000 | 172045.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování-převod 8,5 mil. Kč z r. 2022 do r. 2024 | REALIZACE | 7/2024 | ANO | NE | 1 | *
205/2020/DOP | * | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Senzorické zabezpečení silnic Středočeského kraje | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | *
206/2020/DOP | 0006828 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Instalace a oprava svodidel u silnic II. a III.tříd | 110000 | 1041.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.2311 | 12958.2311 | -12000 | 958.2311 | 22000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování-převod 12 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023 Podněty PČR, připraveny návrhy zlepšení BESIP | REALIZACE | 11/2024 | ANO | ANO | 1 | *
207/2020/DOP | 0006218 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Lineární směrovací systém (BESIP) | 54000 | 8748.482 | 0 | 94.6215 | 0 | 100 | 805.4015 | 2000.023 | -1000 | 1000.023 | 7000 | 37251.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování-převod 12 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023 Rámcová smlouva, podněty PČR, připraveny návrhy zlepšení BESIP | REALIZACE | 12/2024 | ANO | ANO | 1 | *
209/2020/DOP | 0006591 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/33348 Kostelec n. Č. lesy | 1646.053 | 1646.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 173 tis. Kč | UKONČENO | 6/2023 | ANO | ANO | 1 | Říčany
213/2020/DOP | 0006744 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/336 Buda - Čejtice | 55000 | 2987.1112 | 0 | 9040.0094 | 0 | 42972.8794 | 0 | 68636.8887 | -16624 | 52012.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624 | 2987.1112 | 9040.0094 | 68636.8887 | 0 | 0 | snížení CN o 16,624 mil. Kč | REALIZACE | 9/2022 | ANO | ANO | 1 | Kutná Hora
214/2020/DOP | 0006745 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/339 Štipoklasy - Červené Janovice | 39000 | 9835.6357 | 0 | 7420.7485 | 145.805 | 21743.6158 | 0 | 56426.3643 | -27262 | 29164.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 9835.6357 | 7566.5535 | 29164.3643 | 0 | 0 | snížení celkových nákladů o 27,262 mil. Kč vůči rozpočtu dle PD | REALIZACE | 9/2022 | ANO | ANO | 1 | Kutná Hora
215/2020/DOP | * | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/328 Sloveč - Kněžice | 111526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25250 | 25250 | 0 | 25250 | 86276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39250 | 0 | 0 | 9250 | 30000 | 0 | zařazeno do financování EIB, zvýšení CN o 81,276 mil. Kč (aktualizace rozsahu prací a rozpočtu, navýšení cen vstupů) | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Poděbrady
224/2020/DOP | 0006903 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Dopravní značení - omezení tranzitní dopravy | 2000 | 218.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.8081 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2024 | ANO | ANO | 2 | *
225/2020/DOP | * | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/0181 Láz - voj. prostor | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Příbram
239/2020/DOP | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/0172 Opatovice I, most ev.č.0172-1 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE | 4 | Kutná Hora
242/2020/DOP | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/23628 Drnek | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 2735 | 0 | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Slaný
243/2020/DOP | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | II/113 Mrzky | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 | 0 | 2498 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2022 | NE | NE | 1 | Český Brod
246/2020/DOP | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/1064 Nedvězí | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2024 | NE | NE | 1 | Benešov
249/2020/DOP | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/32819 Běrunice | 3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3471 | 3471 | 0 | 3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Poděbrady
250/2020/DOP | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/10228 Svaté Pole | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 0 | 1582 | 0 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2022 | NE | NE | 1 | Dobříš
251/2020/DOP | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/24424, III/2752 Kostelní Hlavno | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2022 | NE | NE | 1 | Brandýs n. L. -Stará Boleslav
252/2020/DOP | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/23919 Želevčice | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 0 | 2032 | 0 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Slaný
254/2020/DOP | 0004848 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | KSÚS | KSÚS | II/322 Týnec nad Labem, most ev.č.322-005-oprava mostu v režimu "vyprojektuj a postav" ve smyslu Žluté knihy FIDIC | 79938.2676 | 2806.232 | 55.7568 | 0 | 49.5616 | 10936.2432 | 7587 | 18579 | 0 | 18579 | 34457.0356 | 24096 | 0 | 0 | 0 | 79938.2676 | 2806.232 | 105.3184 | 18579 | 34457.0356 | 24096 | x | REALIZACE | 2/2024 | ANO | ANO | 1 | Kolín
256/2021/DOP | * | 037-16/2021/RK ze dne 8.4.2021 027-06/2021/ZK ze dne 26.4.2021 | KSÚS | KSÚS | III/1114 Líšno, svah a část vozovky | 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2023 | NE | NE | 2 | Benešov
257/2021/DOP | * | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | KSÚS | KSÚS | III/1185 a III11811 Obecnice | 1821.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.1 | 0 | 1821.1 | 0 | 1821.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 9/2022 | ANO | ANO | 1 | Příbram
258/2021/DOP | 0003174 | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | KSÚS | KSÚS | Okružní křižovatky Nymburk II/503xII/330 a II/503xII/331 | 26462 | 18412.647 | 0 | 2040.0692 | 0 | 6009.2838 | 0 | 8049.353 | 0 | 8049.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2022 | ANO | ANO | 1 | Nymburk
259/2021/DOP | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | KSÚS | KSÚS | III/11816 Jelence | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2023 | NE | NE | 3 | Příbram
260/2021/DOP | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | Senzorický systém pro monitoring mostu přes Labe ev. č. 610-013 v Brandýse nad Labem | 4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4492 | 0 | 4492 | 0 | 4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2022 | ANO | NE | 1 | Brandýs n. L. -Stará Boleslav
261/2021/DOP | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | Areál CMS Říčany - dostavba areálu | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 15000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 2 | Říčany
262/2021/DOP | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | III33355 Kutná Hora, Gruntecká | 67196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2023 | NE | NE | 2 | Kutná Hora
263/2021/DOP | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská - zklidnění dopravy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16284 | -16284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | financováno z národních zdrojů (pův. CN 16,284 mil. Kč) | ZRUŠENO | 8/2022 | ANO | NE | 1 | Nymburk
264/2021/DOP | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | III/3245 M.Králové, ul. Dymokurská | 31249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 19249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování-převod 31,249 mil. Kč z r. 2023 do r. 2022 | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | ANO | NE | 1 | Poděbrady
265/2021/DOP | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | III/33721 Močovice | 30912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2023 | NE | NE | 2 | Čáslav
266/2021/DOP | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | II/508 Mnichovice, chodník - nahrazení lávky | 907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.5 | 0 | 907.5 | 0 | 907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 9/2022 | ANO | ANO | 1 | Říčany
267/2021/DOP | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | Zklidnění dopravy v obci ZLONÍN MÍSTNÍ KOMUNIKACE MO2 7/20 (průtah sil.III.tř. č.0086 obcí) | 5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5885 | -5885 | 0 | 5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Říčany
268/2021/DOP | * | 064-23/2022/RK ze dne 9.6.2022 018-17/2022/ZK ze dne 27.6.2022 | KSÚS | KSÚS | III/32926 x III/33014 Bobnice zpřehlednění křižovatky a rekonstrukce autobusových zastávek | 8610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3569 | 4569 | 0 | 4569 | 0 | 0 | 0 | 4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zpřehlednění křižovatky a rekonstrukce autobusových zastávek, jiné zdroje=vlastní zdroje obce | PROBÍHÁ VZ | 10/2022 | NE | NE | 1 | Nymburk
269/2021/DOP | * | 064-23/2022/RK ze dne 9.6.2022 018-17/2022/ZK ze dne 27.6.2022 | KSÚS | KSÚS | III/12138 Křenovičky - kř. MK Chotětice | 5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5765 | 0 | 5765 | 5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Sedlčany
270/2021/DOP | * | x | KSÚS | KSÚS | III/11214 Malovidy | 5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5851 | 0 | 5851 | 5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Vlašim
271/2021/DOP | * | x | KSÚS | KSÚS | III/13020 Tomice - Brzotice | 5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5879 | 0 | 5879 | 5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 2 | Vlašim
272/2021/DOP | * | x | KSÚS | KSÚS | II/102 Prostřední Lhota - Chotilsko | 4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4899 | 0 | 4899 | 4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 2 | Dobríš
273/2021/DOP | * | x | KSÚS | KSÚS | III/11526, III/11526a Nesvačily | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510 | 0 | 5510 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Beroun
274/2021/DOP | * | x | KSÚS | KSÚS | III/22940 Kroučová | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Rakovník
275/2021/DOP | * | x | KSÚS | KSÚS | III/23512 Bzová – Točník | 4224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4224.4 | 0 | 4224.4 | 4224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 2 | Hořovice
276/2021/DOP | * | x | KSÚS | KSÚS | III/00522 Vráž - lokalita Na Lesích | 2892.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892.3 | 0 | 2892.3 | 2892.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 2 | Beroun
277/2021/DOP | * | x | KSÚS | KSÚS | III/11129 Smilovice | 5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5918 | 0 | 5918 | 5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Mladá Boleslav
278/2021/DOP | * | x | KSÚS | KSÚS | III/33011 Hořátev – Písková Lhota | 6947.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6947.3 | 0 | 6947.3 | 6947.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Nymburk
279/2021/DOP | * | x | KSÚS | KSÚS | III/33519 Morány | 5406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5406.8 | 0 | 5406.8 | 5406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 2 | Kutná Hora
280/2021/DOP | * | x | KSÚS | KSÚS | II/328, III/3279 a III/3287 Jestřabí Lhota | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2023 | NE | NE | 2 | Kolín
281/2021/DOP | * | x | KSÚS | KSÚS | III-0102 Přezletice | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 5700 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Brandýs n.L./Stará Boleslav
282/2021/DOP | * | x | KSÚS | KSÚS | III-2792 Sezemice – hranice kraje LB | 5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5562 | 0 | 5562 | 5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Mnichovo Hradiště
283/2021/DOP | * | x | KSÚS | KSÚS | III-27514 Týnec – kř. III-27515 | 5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5996 | 0 | 5996 | 5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 2 | Mladá Boleslav
284/2021/DOP | * | x | KSÚS | KSÚS | III/2731 Velký Borek - Mělnická Vrutice | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 2 | Mělník
285/2021/DOP | * | x | KSÚS | KSÚS | II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212 | 163047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 55000 | 56047 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiné zdroje=vlastní zdroje města | PROBÍHÁ VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Mladá Boleslav
286/2021/DOP | 0004841 | x | KSÚS | KSÚS | II/118 Kladno, oprava mostu ev.č. 118-042 přes Huťskou ulici | 18921.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | 10000 | 8921.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | původní zhotovitel v insolvenci | REALIZACE | 11/2022 | ANO | ANO | 2 | Kladno
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 04 - Odbor dopravy | 2806338.5398 | 805757.2504 | 13684.5112 | 55168.2542 | 24361.0189 | 239715.8436 | 268851.1935 | 562425.3686 | 14994.4339 | 577419.8025 | 629339.3043 | 739781.1826 | 0 | 54041 | 0 | 284973.2676 | 20789.9789 | 39091.766 | 175630.2531 | 64457.0356 | 24096 | Aktuální limity čerpání r. 2022 - 328,743 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 260 mil. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x | x
1/2016/SKOL | 0003388 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 | SK | SOŠ a SOU Hořovice | Rekonstrukce staré budovy výukového centra Tlustice 2.etapa | 17735.1876 | 17014.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavebně ukončeno, zádržné ve výši 720 782,25 Kč bude vyplaceno po 13.9.2023 | Finanční vypořádání | 9/2023 | ANO | ANO | 1 | Hořovice
3/2016/SKOL | 0003709 | 071-29/2016/RK ze dne 29.8.2016 012-24/2016/ZK ze dne 19.9.2016 | SK | Gymnázium Říčany, Komenského 1280 | Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany | 110121.6585 | 3677.7793 | 3742.7064 | 12340.046 | 0 | 21712.7656 | 24582.433 | 62377.951 | 0 | 62377.951 | 44065.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 1639.5773 | 16082.7524 | 59294.4945 | 44065.9283 | 0 | x | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO | 1 | Říčany
6/2017/SKOL | 0003847 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Rekonstrukce elektrických rozvodů a svítidel - Gym. Dr. Pekaře, Mladá Boleslav | 24585.773 | 585.773 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2023 | ANO | ANO | 1 | Mladá Boleslav
7/2017/SKOL | 0003848 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | Gymnázium Benešov | Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov | 77915.7297 | 71371.521 | 4304.8717 | 2239.3371 | 0 | 0 | 0 | 6544.2122 | -0.00349 | 6544.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56410.984 | 49866.7752 | 6544.2087 | 6544.2087 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2022 | ANO | ANO | 1 | Benešov
17/2017/SKOL | 0004093 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 | REKO soc. zařízení DM-SOŠ a SOU řemesel KH | 13824 | 603.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | -6000 | 0 | 13220.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 6 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023 (nutnost doplnění PD) | PŘÍPRAVA VZ | 2/2023 | NE | NE | 2 | Kutná Hora
18/2017/SKOL | 0004063 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Základní škola speciální, Mladá Boleslav, Václavkova 950 | Nový objekt základní školy speciální - Mladá Boleslav | 88000 | 4516.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 73483.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 7/2023 | NE | NE | 2 | Mladá Boleslav
20/2017/SKOL | 0004066 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk | 14685.1489 | 14278.7189 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 0 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2022 | ANO | ANO | 1 | Nymburk
31/2018/SKOL | 0004988 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy | 6900 | 498.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6401.48 | -6401.48 | 0 | 6401.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 6,401 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023 (vyčerpaná kapacita firem) | PŘÍPRAVA VZ | 3/2023 | NE | NE | 2 | Benešov
39/2018/SKOL | 0004962 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Sociální zařízení v budově školy (č.p. 475) | 3865.5 | 101.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3763.86 | -3763.86 | 0 | 3763.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 3,764 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023 (nutnost doplnění PD) | PROBÍHÁ VZ | 1/2023 | NE | NE | 2 | Lysá nad Labem
56/2018/SKOL | 0005247 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | SK | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 | Půdní vestavba učeben - SZŠ, VOŠ Nymburk | 14998.0034 | 8027.6869 | 5635.9972 | 1334.3193 | 0 | 0 | 0 | 6992.537 | -22.2206 | 6970.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 22 tis. Kč | UKONČENO | 6/2022 | ANO | ANO | 1 | Nymburk
87/2019/SKOL | * | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 | Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 | Rekonstrukce elektroinstalace III. NP-SPŠ strojírenská, Kolín | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1000 | 3000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 8,1 mil. Kč, změna rozsahu akce, změna názvu, změna financování (převod 3 mil. Kč z r. 2023 do r. 2022) | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE | 2 | Kolín
96/2019/SKOL | 0006078 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800 | Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800 | Rekonstrukce sportovního areálu-Dvořákovo G, Kralupy n/V | 22000 | 387.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 20612.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 13,1 mil. Kč - rozšíření rozsahu akce | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE | 3 | Kralupy n. Vl.
99/2019/SKOL | 0004912 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Přístavba budovy - čajovny-DD a ŠJ Kralupy n/V | 2312.3416 | 1761.1423 | 551.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -48.8007 | 551.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 49 tis. Kč | UKONČENO | 8/2022 | ANO | ANO | 1 | Kralupy n. Vl.
110/2019/SKOL | 0006983 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | Oprava a modernizace výtahu v kuchyni | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2100 | -100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 300 tis. Kč, změna financování - převod 100 tis. Kč z r. 2022 do r. 2023, změna způsobu financování - snížení spolufinancování ze strany PO o 200 tis. Kč | PROBÍHÁ VZ | 10/2022 | NE | NE | 2 | Nymburk
116/2019/SKOL | 0006984 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV | Výměna el. rozvodů - dílny - OU, PŠ, ZŠ Příbram | 15208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 5000 | -3000 | 2000 | 13208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 3 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 2 | Příbram
127/2019/SKOL | 0006082 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Dokončení sanace suterénu | 7307.5123 | 6192.309 | 473.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.1038 | 0 | 473.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2022 | ANO | ANO | 1 | Mladá Boleslav
149/2020/SKOL | 0006256 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Instruktážní nácviková hala | 25306.3197 | 18151.4958 | 3944.3467 | 1973.767 | 0 | 0 | 0 | 5918.1137 | 0 | 5918.1137 | 0 | 0 | 1107.8783 | 0 | 128.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2022 | ANO | ANO | 1 | Vlašim
151/2020/SKOL | * | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská | Rekonstrukce kuchyně a jídelny DM - SoŠ a SOU Kladno | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 1 mil. Kč z r. 2023 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 2 | Kladno
175/2021/SKOL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | Nákup pozemku-SOŠ informatiky a SOU, Kolín | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ | 11/2022 | NE | NE | 2 | Kolín
177/2021/SKOL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 | Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 | Zateplení budovy školy - ZŠ Zruč n/S | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 366 | -116 | 250 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 116 tis. Kč z r. 2022 do r. 2023 | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 2 | Kutná Hora
178/2021/SKOL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 | Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 | Odizolování základů-Gym. F. Palackého, Neratovice | 987.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 4 | Neratovice
179/2021/SKOL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Odizolování zdiva suterénu-DD a ŠJ Kralupy n/V | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 4 | Kralupy n. Vl.
180/2021/SKOL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | SK | Základní škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, příspěvková organizace | Nová budova ZŠ - Brandýs nad Labem | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 3000 | -1700 | 1300 | 10000 | 63700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 1,7 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 2 | Brandýs n. L. -Stará Boleslav
181/2021/SKOL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 | Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 | Úprava půdních prostorů DM Jaselská | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 2 | Mladá Boleslav
182/2021/SKOL | 0006985 | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | SK | Hotelová škola Poděbrady, příspěvková organizace | Modernizace školních kuchyněk - HŠ Poděbrady | 25880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 1000 | 23280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2022 | NE | NE | 2 | Poděbrady
183/2021/SKOL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 | Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 | Rekonstrukce kotelny-SPŠS Kolín | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 2200 | -1000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 mil. Kč | PROBÍHÁ VZ | 8/2022 | NE | NE | 2 | Kolín
184/2021/SKOL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | Rekonstrukce kuchyně | 11960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 1000 | -180 | 820 | 11140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 180 tis. Kč z r. 2022 do r. 2023 | PROBÍHÁ VZ | 10/2022 | NE | NE | 2 | Kladno
187/2022/SKOL | 0006981 | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | SK | Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace | Nástavba budovy Gymnázia Hostivice | 27000 | 0 | 0 | 75 | 0 | 600 | 0 | 1675 | -1000 | 675 | 26325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 1 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023 | PROBÍHÁ VZ | 10/2022 | NE | NE | 2 | Černošice
188/2022/SKOL | 0005884 | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | SK | Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 | Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi | 109750.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 15000 | 43000 | -25000 | 18000 | 87031.5225 | 0 | 4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 25 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023 | REALIZACE | 10/2024 | ANO | NE | 1 | Mladá Boleslav
189/2019/SKOL | * | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Zabezpečení ochrany školy | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 05 - Odbor školství | 716493.3771 | 147168.4759 | 18662.955 | 17962.4694 | 0 | 31762.7656 | 63152.433 | 174822.9878 | -43282.3648 | 131540.623 | 269827.263 | 160463.5056 | 5826.8783 | 0 | 1666.6314 | 161410.984 | 51506.3525 | 22626.9612 | 65838.7032 | 44065.9283 | 0 | Aktuální limity čerpání r. 2022 - 144 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 130 mil. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x | x
1/2011/KUL | 0001913 | 036-23/2011/RK ze dne 30.05.2011 043-16/2011/ZK ze dne 6.6.2011 | SK | Oblastní muzeum Praha - východ | Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany - III. etapa zahrada | 43778.6796 | 23978.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 9299.9219 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 500 tis. Kč převedena z r. 2022 do roku 2023 | REALIZACE | 12/2024 | ANO | ANO | 3 | Brandýs n. L. -Stará Boleslav
20/2018/KUL | 0005086 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Koupě zámku v Přerově nad Labem (splátky hodnoty nemovitosti jsou naplánovány na 5 let) | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ | 12/2023 | NE | NE | 3 | Lysá nad Labem
29/2018/KUL | 0005458 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Výkup nové přípojky elektřiny Bratronice | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 96.8 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ | 12/2022 | NE | NE | 3 | Kladno
32/2018/KUL | 0005464 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výstavba nového centrálního muzejního depozitáře pro RM Kolín | 248655 | 1724.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2400 | -2100 | 300 | 244630.931 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 2,1 mil. Kč převedena z r. 2022 do roku 2024+ | PŘÍPRAVA VZ | 6/2023 | NE | NE | 2 | Kolín
37/2019/KUL | 0005560 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výstavba vstupního objektu ve skanzenu Muzea lidových staveb v Kouřimi | 11500 | 1546.6233 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 300 | -200 | 100 | 9853.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 200 tis. Kč převedena z r. 2022 do roku 2023 | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 2 | Kolín
40/2019/KUL | 0005563 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Rabasova galerie Rakovník | Rabasova galerie Rakovník | Rozvoj Rabasovy galerie Rakovník, stavební úpravy a dostavba | 50410.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.75 | 2830 | -2507.25 | 322.75 | 32918.1 | 17170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 2,507 mil. Kč převedena z r. 2022 do roku 2023 | PROBÍHÁ VZ | 12/2026 | NE | NE | 3 | Rakovník
41/2019/KUL | 0005564 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Rekonstrukce parku Památníku Antonína Dvořáka | 8500 | 347.834 | 0 | 69.9985 | 30 | 30 | 200.0015 | 2587 | -2287 | 300 | 7852.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 2,287 mil. Kč převedena z r. 2022 do roku 2023 | REALIZACE | 6/2023 | ANO | ANO | 2 | Příbram
48/2019/KUL | 0005571 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Prodloužení podchodu Roztoky, společná investice SŽDC z roztockého nádraží do zámku | 11571.2346 | 8225.0181 | 875.4869 | 1272.7377 | 529.2447 | 1197.9919 | 0 | 3346.2165 | 0 | 3346.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO | 1 | Černošice
52/2019/KUL | 0005866 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | SK | SK | Prototyp parkovacího modulu pro cyklisty | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | -700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 700 tis. Kč převedena z r. 2022 do roku 2023 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 3 | x
54/2019/KUL | 0005868 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Žaluzie na elektrické dálkové ovládání - zatemnění studovny a nákup tiskárny A3+ | 266 | 98.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.022 | -167.022 | 0 | 167.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 167 tis. Kč převedena z r. 2022 do roku 2023 | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO | 3 | Kladno
57/2019/KUL | 0005876 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Rekonstrukce / revitalizace areálu Regionálního muzea v Jílovém u Prahy | 13500 | 399.3 | 33 | 12.013 | 0 | 0 | 1055.687 | 11100.7 | -10000 | 1100.7 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 10 mil. Kč převedena z r. 2022 do roku 2023 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE | 1 | Černošice
65/2019/KUL | 0005783 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Hornicko-hutnická expozice | 3000 | 2163.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.5114 | -836.5114 | 0 | 836.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 837 tis. Kč převedena z r. 2022 do roku 2023 | PŘÍPRAVA VZ | 6/2023 | NE | NE | 3 | Kladno
66/2020/KUL | 0006269 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Vybudování vnitřního osvětlení komunikace v areálu SM v Roztokách u Prahy | 2025.652 | 243.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.2 | 1782.2 | -1000 | 782.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 1 mil. Kč převedena z r. 2022 do roku 2023 | PŘÍPRAVA VZ | 4/2023 | NE | NE | 1 | Černošice
67/2020/KUL | 0006944 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | Rekonstrukce historického hospodářského stavení v Dolní Krupé | 1000 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 927.4 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Mnichovo Hradiště
68/2020/KUL | 0006703 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Převoz seníku z Rokytnice nad Jizerou | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 600 tis. Kč převedena z r. 2022 do roku 2023 | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 3 | Kolín
70/2020/KUL | 0006705 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Český Brod - obnova elektroinstalace | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 550 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Kolín
71/2020/KUL | 0006706 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Nákup autobusové zastávky Přerov nad Labem | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ | 8/2022 | NE | NE | 2 | Lysá nad Labem
72/2020/KUL | 0006707 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | České muzeum stříbra Kutná Hora | České muzeum stříbra Kutná Hora | Rekonstrukce Tylova domu v Kutné Hoře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | investice je zařazena na zákldě schváleného projektového záměru v Zásobníku akcí (062-19/2022/RK ze dne 12.5.2022). Pův. CN 25 mil. Kč | ZRUŠENO | 12/2022 | NE | NE | 2 | Kutná Hora
74/2021/KUL | 0006708 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Konverze historické budovy Středočeské vědecké knihovny v Kladně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | schválení projektového záměru Kulturní a kreativní centrum Kladno předloženo RK dne 11.8.2022 - je zařazeno do Zásobníku projektů. Pův. CN 65 mil. Kč | ZRUŠENO | 12/2022 | NE | NE | 3 | Kladno
75/2021/KUL | 0006709 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Vybudování expozice a související náklady s adaptací objektu PM Český Brod | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE | 2 | Český Brod
76/2021/KUL | 0006710 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | Hornický domek v areálu Ševčinské štoly | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 2 mil. Kč převedena z r. 2022 do roku 2023 | BEZ VZ | 12/2023 | NE | NE | 2 | Příbram
77/2021/KUL | 0006642 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | Středočeská centrála cestovního ruchu | Středočeská centrála cestovního ruchu | Stellplatz Vrchbělá - stání pro karavany a obytná auta v areálu Vrchbělá | 1501.3845 | 552.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.4993 | 948.4993 | 0 | 948.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2022 | ANO | ANO | 1 | Mladá Boleslav
80/2021/KUL | 0006943 | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | Investice v areálu Uranového dolu Bytíz | 2695.194 | 0 | 1289.203 | 1355.6223 | 0 | 50.3687 | 0 | 2695.194 | 0 | 2695.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 8/2022 | ANO | ANO | 2 | Příbram
81/2021/KUL | 0006888 | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | SK | SK | Koupě Hrabalovy chaty v Kersku | 9900 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 1/2022 | ANO | ANO | 1 | Nymburk
82/2021/KUL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | Výstavba úložných prostor a výměna střešní krytiny a oplechování Arnoldinovského domu | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 2000 | 500 | 2500 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení celkových nákladů akce o 5,26 mil. Kč (z toho 500 tis. v r. 2022) a přejmenování akce z důvodu změny předmětu investice (původní název" Arnoldinovský dům – půdní vestavba") | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Brandýs n. L. -Stará Boleslav
83/2021/KUL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | Zpřítomnění archeologické lokality Závist | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | -4000 | 1000 | 10000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 4 mil. Kč převedena z r. 2022 do roku 2024+ | PŘÍPRAVA VZ | 12/2023 | NE | NE | 2 | Černošice
84/2022/KUL | * | 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | Výměna vozového parku - nákup 3 osobních vozidel | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Černošice
85/2022/KUL | 0007046 | 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Revitalizace interiéru kavárny ve Sládkovně | 413 | 0 | 0 | 0 | 57.9012 | 413 | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2022 | ANO | ANO | 1 | Příbram
86/2022/KUL | * | 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | Obnova dřevěných prvků v zahradách GASK | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nutná výměna/obnova dřevěných prvků po 10 letech provozu | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
87/2022/KUL | * | 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | Adaptace expozičních objektů pro veřejnost "Hrabalova chata" | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2023 | NE | NE | 2 | Nymburk
88/2022/KUL | * | 064-23/2022/RK ze dne 9.6.2022 018-17/2022/ZK ze dne 27.6.2022 | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu | Výstava Český kras a jeho lidé | 1846.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1596.339 | 1846.339 | 0 | 1846.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dlouhodobá výstava je připravována u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO Český kras (1972 - 2022). | PROBÍHÁ VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Beroun
89/2022/KUL | * | 064-23/2022/RK ze dne 9.6.2022 018-17/2022/ZK ze dne 27.6.2022 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Pořízení užitkového vozu Peugeot Boxer | 832.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.65 | 0 | 832.65 | 0 | 832.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pro přípravu výstav, nákupu sbírkových předmětů nebo jejich restaurování | PROBÍHÁ VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Kolín
90/2022/KUL | * | 064-23/2022/RK ze dne 9.6.2022 018-17/2022/ZK ze dne 27.6.2022 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Expozice zlata v ČR | 402.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 202.5 | 402.5 | 0 | 402.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | oživení, zatraktivnění expozice na téma zlato | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO | 1 | Černošice
91/2022/KUL | * | x | Muzeum Podblanicka | Muzeum Podblanicka | Likvidace havárie na EPS a EZS v objektu Růžkovy Lhotice | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nutná investice do neopravitelného zařízení | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Vlašim
92/2022/KUL | * | x | Muzeum Podblanicka | Muzeum Podblanicka | Zaměření stavby Růžkovy Lhotice - BIM | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Vlašim
93/2022/KUL | * | x | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Zatékání do ploché střechy v budově na Karlově náměstí v Kolíně | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odstranění zatékání do budovy | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Kolín
94/2022/KUL | * | x | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | Zhotovení repliky pamětního stříbrného želízka a mlátku | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | získání repliky jediných existujících exemplářů nevyčíslitelné hodnoty | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Příbram
95/2022/KUL | * | x | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | Stavební práce v budově strojovny a elektrorozvodny Uranového dolu Bytíz | 4400.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2800.17 | 0 | 4400.17 | 4400.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | řešení havarijního stavu budovy | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Příbram
96/2022/KUL | * | x | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | Elektroinstalační práce v budově strojovny a elektrorozvodny Uranového dolu Bytíz | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | řešení elektroinstalace | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Příbram
97/2022/KUL | * | x | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | Aktualizace serverového a IT vybavení poboček Hornického muzea v Příbrami | 1909.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 | 740 | 749.3 | 420.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modernizace IT vybavení | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Příbram
98/2022/KUL | * | x | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu | Vybudování příjezdové cesty k nákladní rampě depozitáře | 485.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 420.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lepší využitelnost nově zrekonstruované budovy | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Beroun
99/2022/KUL | * | x | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu | Doplnění LED svítidel ke stávajícímu lištovému systému ve výstavních prostorách | 446.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.49 | 0 | 446.49 | 446.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vylepšení osvětlení | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Beroun
100/2022/KUL | * | x | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu | Rozvoj geovědních edukačních aktivit - mikroskopické metody a další rozvoj multimediálních projekcí a interaktivních vzdělávacích aplikací | 483.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.075 | 0 | 483.075 | 483.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rozvoj nových metod vzdělávání | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Beroun
101/2022/KUL | * | x | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | Maketa chodby dolu Osel | 116.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.526 | 0 | 116.526 | 116.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | umožnění posouzení možnosti absolvovat prohlídku | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
102/2022/KUL | * | x | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | Nákup výstavních vitrín | 641.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.3 | 0 | 641.3 | 641.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | výhodný nákup kvalitních výrobků | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
103/2022/KUL | * | x | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Expozice - historie trampingu v Dolním Posázaví | 3809.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1809.541 | 0 | 3809.541 | 3809.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nová expozice | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Černošice
104/2022/KUL | * | x | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Nákup osobního automobilu | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nutná obměna | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Černošice
105/2022/KUL | * | x | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | Refektář - úprava akustiky | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 710 | 0 | 1210 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zlepšení akustiky, zkrácení dozvuku | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
106/2022/KUL | * | x | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | Inventář Štábního domku | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | náhrada, doplnění inventáře | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
107/2022/KUL | * | x | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | Dodávka parních zvlhčovačů s elektrodovým vyvíječem | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravidelná výměna | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
108/2022/KUL | * | x | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | Orientační systém GASK | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |  | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nový orientační systém | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
109/2022/KUL | * | x | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | Nákup užitkového a osobního vozu | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nutná obměna | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
110/2022/KUL |  | x | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | Kamerový dohlížecí systém | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zabezpečení zlatého pokladu | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Rakovník
111/2022/KUL | * | x | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Upgrade systému evidence sbírkových předmětů Bach | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cíl - online prezentace | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Černošice
112/2022/KUL | * | x | Středočeská centrála cestovního ruchu | Středočeská centrála cestovního ruchu | Digitalizace SCCR - obnova IT vybavení | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | automatizace a digitalizace agend | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Hl. město Praha
113/2022/KUL | * | x | SK | SK | Sbírkotvorná činnost příspěvkových organizací - rozšiřování sbírek nákupem předmětů | 3567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3567.3 | 0 | 3567.3 | 3567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doplnění sbírek | BEZ VZ | 12/2022 | NE | NE | 1 | x
114/2022/KUL | * | x | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu | Nákup univerzálního osobního automobilu | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nutná obnova | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 1 | Beroun
115/2022/KUL | * | x | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu | Zajištění odvětrávání podkrovních prostor budovy depozitáře v Berouně | 99.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.22 | 0 | 99.22 | 99.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | automatizace systému větrání | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Beroun
116/2022/KUL | * | x | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | Rozšíření expozičního prostoru Brandýsské katovny | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | oprava, rozvoj budovy s expozicí | PROBÍHÁ VZ | 10/2022 | NE | NE | 1 | Brandýs n. L. -Stará Boleslav
117/2022/KUL | * | x | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | Rekonstrukce WC pro veřejnost a zaměstnance | 1626.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.777 | 0 | 1626.777 | 1626.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zajištění sociálního zázemí | PROBÍHÁ VZ | 12/2022 | NE | NE | 2 | Brandýs n. L. -Stará Boleslav
118/2022/KUL | * | x | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | Stavebně-technická obnova Památníku Josefa Lady v Hrusicích | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 3000 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obnova budovy i expozice | PROBÍHÁ VZ | 1/2023 | NE | NE | 1 | Brandýs s. L. -Stará Boleslav
119/2022/KUL | * | x | Regionální muzeum Mělník | Regionální muzeum Mělník | Rekonstrukce elektřiny a osvětlení ve výstavním prostoru | 1522.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.63 | 0 | 1522.63 | 1522.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nutná rekonstrukce | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Mělník
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 06 - Odbor kultury a památkové péče | 507781.3264 | 39280.4059 | 12097.6899 | 2782.9715 | 617.1458 | 11565.0106 | 30672.2058 | 63784.6322 | -6666.7544 | 57117.8778 | 362729.679 | 48653.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 43 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
2/2012/ZDR | 0002170 | 066-10/2012/RK ze dne 12.03.2012 062-21/2012/ZK ze dne 19.03.2012 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Generel nemocnice Kladno - Rekonstrukce bloku C2 | 360000 | 7804.0595 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 39625 | 74625 | 0 | 74625 | 277570.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 74625 | 195375 | 0 | Stavba má vydané stavební povolení platné v rámci rekonstrukce celého monobloku nemocnice s prodloužením dokončení stavby do 31.12.2023. | REALIZACE | 11/2023 | ANO | ANO | 1 | Kladno
4/2015/ZDR | 0001500 | 025-12/2015/RK ze dne 7.4.2015 007-16/2015/ZK ze dne 27.4.2015 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Pořízení zdravotnické technologie pro Pavilon "N" - neproplacené dotace ROP | 86727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71647.25 | 71647.25 | 0 | 71647.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15079.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | probíhá soudní spor | Finanční vypořádání | Neurčito | ANO | ANO | 2 | Kolín
10/2016/ZDR | 0002923 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.2016 012-22 /2016/ZK ze dne 25.4.2016 | Dětské centrum Chocerady | Dětské centrum Chocerady | Rekonstrukce dětského centra Chocerady | 64134.499 | 51668.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12466.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Finanční vypořádání | 10/2022 | ANO | ANO | 1 | Říčany
139/2020/ZDR | 0006412 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Pavilon centrálního příjmu | 587000 | 30000 | 5076.0452 | 9978.5328 | 16504.679 | 102945.422 | 102000 | 220000 | 0 | 220000 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587000 | 30000 | 31559.257 | 220000 | 337000 | 0 | x | REALIZACE | 9/2023 | ANO | ANO | 1 | Benešov
142/2020/ZDR | 0006414 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce objektu SO 03, pavilon "O" | 350335 | 13001.0425 | 0 | 0 | 55266.1164 | 61289.2325 | 103310.765 | 164599.9975 | 0 | 164599.9975 | 172733.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350335 | 13001.0425 | 55266.1164 | 164599.9975 | 172733.96 | 0 | x | REALIZACE | 6/2023 | ANO | ANO | 1 | Kolín
143/2020/ZDR | 0006413 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce objektu SO 05, pavilon "E" | 128408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 63408 | 0 | 0 | 0 | 128408 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 63408 | Nemožnost souběžné rekonstrukce s pavilonem "O" z důvodu nedostatečné prostorové kapacity potřebné pro dotčená oddělení. Rekonstrukci pavilonu "E" bude tedy možné zahájit až po ukončení rekonstrukce pavilonu "O" | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE | 1 | Kolín
146/2020/ZDR | * | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Benešov | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 0 | 850 | 19575 | 19575 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 850 | 19575 | 19575 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 1 | Benešov
147/2020/ZDR | * | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Říčany | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 2 | Říčany
148/2020/ZDR | 0006730 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | Rekonstrukce a přístavba budovy N a D2 | 465333 | 7893.8283 | 3885.686 | 13045.4952 | 0 | 33000 | 41954.5088 | 91885.69 | 0 | 91885.69 | 230330 | 40220.4817 | 0 | 95003 | 0 | 370330 | 7893.8283 | 16931.1812 | 91885.69 | 230330 | 40220.4817 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | ANO | 1 | Příbram
151/2020/ZDR | 0006728 | 037-16/2021/RK ze dne 8.4.2021 027-06/2021/ZK ze dne 26.4.2021 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Ústavní kuchyně a jídelna, Kladno | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 21160 | 23460 | 0 | 23460 | 81540 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 23460 | 0 | 0 | 23460 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 1 | Kladno
152/2021/ZDR | * | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Brandýs nad Labem | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.8 | 969.8 | 0 | 969.8 | 10049.05 | 13981.15 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 969.8 | 10049.05 | 13981.15 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Brandýs n. L. -Stará Boleslav
153/2022/ZDR | * | x | ON Mladá Boleslav, a. s., nem. SČK | ON Mladá Boleslav, a. s., nem. SČK | Stravovací provoz v areálu ONMB | 77525.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69525.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zkvalitnění stravy, úspory v provozu | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO | 1 | Mladá Boleslav
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 07 - Odbor zdravotnictví | 2369463.105 | 110367.3479 | 8961.7313 | 23024.028 | 71770.7954 | 234534.6545 | 419517.3238 | 678037.7375 | 8000 | 686037.7375 | 1193798.9505 | 187184.6317 | 0 | 95003 | 97071.4374 | 1824533 | 50894.8707 | 103756.5546 | 606390.4875 | 1030063.01 | 137184.6317 | Aktuální limity čerpání r. 2022 - 8 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 1,3 mld. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x | x
1/2014/REG | 0002348 | 054-14/2014/RK ze dne 14.4.2014 013-11/2014/ZK ze dne 28.4.2014 | SK | SK | Železniční zastávky v Hostivici, Chýni, Rudné a Jinočanech - neželezniční části | 3978 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931 | 1931 | 0 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Probíhá příprava dohody o narovnání mezi SČK a SŽDC, Dohoda k posouzení je na SŽDC. Probíhají stále jednání se SŽDC. | REALIZACE | 10/2022 | ANO | ANO | 2 | Černošice
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 08 - Oddělení regionálního rozvoje | 3978 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931 | 1931 | 0 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 2 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
2/2020/ŘDP | 0006327 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | RDK | RDK | Středočeský portál služeb | 622.8 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | -740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 740 tis. Kč | UKONČENO | 12/2022 | ANO | ANO | 1 | *
3/2020/ŘDP | 0006958 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022, 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | SK | * | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 7 | 36359.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284 | 0 | 0 | 0 | 33075.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hrazeno zcela nebo částečně z dosažených úspor v rámci EPC projektu. | PŘÍPRAVA VZ | průběžně | NE | NE | 2 | *
4/2020/ŘDP | 0006959 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022, 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | SK | * | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 8 | 72061.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659 | 0 | 0 | 0 | 67402.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hrazeno zcela nebo částečně z dosažených úspor v rámci EPC projektu. | PŘÍPRAVA VZ | průběžně | NE | NE | 2 | *
5/2020/ŘDP | 0006960 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022, 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | SK | * | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 9 | 58219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5007 | 0 | 0 | 0 | 53212.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hrazeno zcela nebo částečně z dosažených úspor v rámci EPC projektu. | PŘÍPRAVA VZ | průběžně | NE | NE | 2 | *
6/2020/ŘDP | 0006961 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022, 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | SK | * | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 10 | 5646.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hrazeno zcela nebo částečně z dosažených úspor v rámci EPC projektu. | PŘÍPRAVA VZ | průběžně | NE | NE | 2 | Votice
7/2020/ŘDP | 0006962 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022, 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | SK | * | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 11 | 17748.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 16133.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hrazeno zcela nebo částečně z dosažených úspor v rámci EPC projektu. | PŘÍPRAVA VZ | průběžně | NE | NE | 2 | *
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 09 - Odbor řízení dotačních projektů | 190657 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | -740 | 0 | 14745 | 0 | 0 | 0 | 175289.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 1 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
1/2017/OZP | 0004312 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | SK | Zpracování projektové dokumentace na akci „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3" | 8610.36 | 5759.6 | 358.16 | 375.1 | 0 | 0 | 0 | 2850.76 | -2117.5 | 733.26 | 2117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 2,118 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023 | REALIZACE | 7/2023 | ANO | ANO | 1 | *
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 10 - Odbor životního prostředí a zemědělství | 8610.36 | 5759.6 | 358.16 | 375.1 | 0 | 0 | 0 | 2850.76 | -2117.5 | 733.26 | 2117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 8 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
1/2022/MJE | * | x | SK | SK | Demolice areálu - Ledce | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | příprava pro novou výstavbu | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 1 | Slaný
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 11 - Odbor majetku a hospodářské správy | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 0 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
4/2017/SOC | 0004267 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | Rekonstrukce el. rozvodů | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 7900 | -5900 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 2,1 mil. Kč z důvodu přecenění rozpočtu. Změna financování - převod 5,9 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023. Změna názvu - zúžení předmětu plnění. | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 2 | Mělník
12/2017/SOC | 0004634 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Laguna, Psáry | Domov Laguna, Psáry | Rekonstrukce budovy č.2 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | -7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 7 mil. Kč z r. 2022 do r. 2024 (z důvodu jednání s st. úřadem akce přesunuta na další roky) | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE | 4 | Černošice
23/2017/SOC | 0004649 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Na Hrádku, Červený Hrádek | Domov Na Hrádku, Červený Hrádek | Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodu vody a odpadů v DOZP | 2500 | 2192.4127 | 0 | 222.64 | 0 | 84.9472 | 0 | 307.5873 | 0 | 307.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2022 | ANO | ANO | 1 | Kolín
45/2018/SOC | 0005471 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | BENEŠOV-TS BN 0451 Domov seniorů-kompaktní trafostanice BPP | 2121.75 | 1725 | 0 | 396.75 | 0 | 0 | 0 | 396.75 | 0 | 396.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2022 | ANO | ANO | 1 | Benešov
86/2019/SOC | * | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Domino, Zavidov | Domov Domino, Zavidov | Nákup nem. pro den. stac a odl. sl. v okr. Rakovník | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce zrušena | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 1 | Rakovník
97/2019/SOC | 0007041 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů TGM, Beroun | Domov seniorů TGM, Beroun | Park generací | 4421.532 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2022 | ANO | ANO | 1 | Beroun
109/2019/SOC | * | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | Rekonstrukce signalizace sestra - pacient | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869 | 2869 | 0 | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Hořovice
110/2019/SOC | * | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Centrální zařízení na úpravu vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce zrušena - odpovídající kvalita vody v areálu byla zajištěna jiným způsobem | ZRUŠENO | 7/2022 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
111/2019/SOC | * | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Výstavba technické budovy, údržba a prádelna | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 1 | Lysá nad Labem
112/2019/SOC | * | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Luxor Poděbrady | Luxor Poděbrady | Rekonstrukce zařízení sestra pacient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ZRUŠENO | 7/2022 | NE | NE | 1 | Poděbrady
114/2019/SOC | 0006724 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | Rekonstrukce elektroinstalace tech. zázemí domova a rekonstrukce vodoinstalace tech. zázemí domova | 2900 | 2160.6111 | 0 | 0 | 0 | 739.3889 | 0 | 739.3889 | 0 | 739.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Finanční vypořádání | 9/2022 | ANO | ANO | 1 | Rakovník
116/2019/SOC | 0006294 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Seniorů Vojkov | Domov Seniorů Vojkov | Rekonstrukce nemovitosti č.p. 41 | 29100.3258 | 555.74 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4000 | 4500 | 0 | 4500 | 8598.525 | 6100.3258 | 2336.434 | 7009.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 6,1 mil. Kč (na základě zpracované PD a aktualizovaného rozpočtu) | PROBÍHÁ VZ | 11/2022 | NE | NE | 1 | Votice
117/2019/SOC | * | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Pod Kavčí Skálou, Říčany u Prahy | Domov Pod Kavčí Skálou, Říčany u Prahy | Rekonstrukce EPS | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna názvu akce (změna předmětu nákupu) | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Říčany
119/2019/SOC | 0006053 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Nalžovický zámek | Nalžovický zámek | Nákup a rekonstrukce domu Kamýk | 5696.005 | 3615.313 | 2080.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080.692 | 0 | 2080.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2022 | ANO | ANO | 1 | Sedlčany
137/2020/SOC | * | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov seniorů Jenštejn | Domov seniorů Jenštejn | Rozšíření kapacity Domova seniorů Jenštejn | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 3000 | 0 | 3000 | 20000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 3000 | 20000 | 32000 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2022 | NE | NE | 1 | Brandýs n. L. -Stará Boleslav
138/2020/SOC | * | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov u Anežky Luštěnice | Domov u Anežky Luštěnice | Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštenice | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 10000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 1500 | 10000 | 3500 | Ukončeno zhotovení PD. Ke 30.8.2022 předpoklad vydání st. povolení.V průběhu realizace byla akce rozšířena o další fázi, jež bude hrazena z kap. 23 zásobník projektů, proto je posunut termín dodání PD a zahájení stavebních prací. | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Mladá Boleslav
139/2020/SOC | * | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | Revitalizace Domova seniorů Vidim | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | -1000 | 1000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 1000 | 16000 | 0 | změna financování - převod 1 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 1 | Mělník
141/2021/SOC | 0007044 | 046-25/2021/RK ze dne 10.6.2021 015-08/2021/ZK ze dne 28.6.2021 | Domov Vraný | Domov Vraný | Rekonstrukce fasády včetně rozvodů STA a IT | 5750 | 0 | 0 | 1514.909 | 0 | 0 | 4235.091 | 5750 | 0 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2022 | ANO | ANO | 1 | Slaný
143/2021/SOC | 0006885 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | Domov seniorů Dobříš | Domov seniorů Dobříš | Rekonstrukce koupelen II. Etapa | 5700 | 2246.295 | 0 | 0 | 0 | 3453.705 | 0 | 3453.705 | 0 | 3453.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2022 | ANO | ANO | 1 | Dobříš
144/2021/SOC | 0006922 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Rekonstrukce společných koupelen | 2300 | 0 | 521.5825 | 989.115 | 0 | 789.3025 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2022 | ANO | ANO | 1 | Lysá nad Labem
145/2021/SOC | * | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Výměna - repase oken | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2022 | ANO | ANO | 1 | Lysá nad Labem
146/2021/SOC | * | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Rekonstrukce terasy | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2022 | ANO | ANO | 1 | Lysá nad Labem
147/2022/SOC | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Snížení energetické náročnosti budov, komplexní rekonstrukce pláště budov a technického zázemí Domova seniorů Sedlčany | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 89250 | 105750 | 0 | 0 | 0 | 168045 | 0 | 0 | 5000 | 81522.5 | 81522.5 | Relokace finanční prostředků z EIB ze zrušené akce Výstavba DZR v Dobříši | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 2 | Sedlčany
148/2022/SOC | * | 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | Domov Seniorů Vojkov | Domov Seniorů Vojkov | Vybudování EPS zámek | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3506 | 3506 | 0 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Splnění podmínek nového stavebního zákona | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Votice
149/2022/SOC | * | 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | Centrum 83 | Centrum 83 | Výměna svislé zdvihací plošiny pro přepravu osob na 2. pavilonu | 966.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.79 | 0 | 766.79 | 0 | 766.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nutná rekonstrukce vzhledem k havarijnímu stavu | REALIZACE | 9/2022 | ANO | ANO | 1 | Mladá Boleslav
150/2022/SOC | * | 064-23/2022/RK ze dne 9.6.2022 018-17/2022/ZK ze dne 27.6.2022 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | Výměna rozvodů teplé vody a cirkulace DS Benešov | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nutná rekonstrukce vzhledem k havarijnímu stavu | REALIZACE | 11/2022 | ANO | ANO | 1 | Benešov
151/2022/SOC | * | 064-23/2022/RK ze dne 9.6.2022 018-17/2022/ZK ze dne 27.6.2022 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Rekonstrukce dvou desinfekčních místností | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nutná rekonstrukce z hygienických důvodů | REALIZACE | 10/2022 | ANO | ANO | 1 | Lysá nad Labem
152/2022/SOC | * | x | Domov Buda | Domov Buda | Revitalizace koupelen v domově Buda | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nutná rekonstrukce z hygienických důvodů | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Kolín
153/2022/SOC | * | x | Domov V Zahradách Zdice | Domov V Zahradách Zdice | Rekonstrukce a modernizace kotelny | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2100 | 0 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zařízení kotelny je z roku 2000, opravy jsou nerentabilní a již nejsou k dispozici náhradní díly. | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Beroun
154/2020/SOC | * | x | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor, revitalizace střechy | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stářím a povětrnostními vlivy poškozenou střešní krytinou zatéká do střešní konstrukce | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Beroun
155/2022/SOC | * | x | Domov Vraný | Domov Vraný | Revitalizace střechy v Domově Vraný | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stářím a povětrnostními vlivy poškozenou střešní krytinou zatéká do střešní konstrukce | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Slaný
156/2022/SOC | * | x | Domov Unhošť | Domov Unhošť | Zhotovení odpočinkových zón pro klienty | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o zřízení cest altánů a odpočinkových prostor v zahradě domova | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Kladno
157/2022/SOC | * | x | Domov Unhošť | Domov Unhošť | Mobilní sprchovací systém včetně příslušenství | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z důvodu nárustu nepohyblivých klientů je nutné provádět os. hygiena přímo na lůžku. | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Kladno
158/2022/SOC | * | x | Centrum 83 | Centrum 83 | Klidová zóna pro osoby s PAS zahrady Centra 83 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vybudováním klidové zóny v zahradě budou zlepšeny podmínky pro klienty Centra 83 v části pro klienty s PAS | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Mladá Boleslav
159/2022/SOC | * | x | Centrum 83 | Centrum 83 | Rekonstrukce sociálních zařízení v garsonierách klientů 5. pavilon Václavkova 950 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sociální zařízení je nutné rekonstruovat z hyg. Důvodů a zároveň přebudovat na bezbarierové | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Mladá Boleslav
160/2022/SOC | * | x | Centrum 83 | Centrum 83 | Výměna vodovodní přípojky havlíčkova 447 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Výměna je nutná z důvodu podmínky ke kolaudaci rekonstrukce části objektu na DOZP - Druhá domácnost | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Mladá Boleslav
161/2022/SOC | * | x | Centrum 83 | Centrum 83 | Výstavba revizní kanalizační šachty Havlíčkova 447 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Výstavba je nutná z důvodu podmínky ke kolaudaci rekonstrukce části objektu na DOZP - Druhá domácnost | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Mladá Boleslav
162/2022/SOC | * | x | Centrum 83 | Centrum 83 | Rekonstrukce vstupu do pavilonu č. 6 včetně výtahu | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rekonstrukce vstupu a vybudování výtahu zajistí bezbarierovost objektu pro klienty DOZP. V roce 2022 bude zhotovena PD tak aby akce mohla být realizována v roce 2023 | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Mladá Boleslav
163/2022/SOC | * | x | Domov Slaný | Domov Slaný | Vybudování EPS | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dobudovávání EPS v souladu s novým stavebním zákonem | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Kladno
164/2022/SOC | * | x | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Dodávka a připojení konvektomatu | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V DS o kapacitě 120 klientů je pouze jeden konvektomat starý 8 let. V posledním roce již několikrát opravovaný. | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Lysá nad Labem
165/2022/SOC | * | x | Vyšší Hrádek | Vyšší Hrádek | Rekonstrukce koupelen v DPZP a CHB | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sociální zařízení je nutné rekonstruovat z hyg. důvodů a zároveň přebudovat na bezbarierové | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Brandýs n. L. -Stará Boleslav
166/2022/SOC | * | x | Vyšší Hrádek | Vyšší Hrádek | Rekonstrukce střechy v CHB Okružní 408 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stářím a povětrnostními vlivy poškozenou střešní krytinou zatéká do střešní konstrukce | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Brandýs n. L. -Stará Boleslav
167/2022/SOC | * | x | Vyšší Hrádek | Vyšší Hrádek | Rekonstrukce topného systému v CHB Nám. Sv. Václava 106 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stávající topný systém je ve stavu, kdy jsou již opravy nerentabilní | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Brandýs n. L. -Stará Boleslav
168/2022/SOC | * | x | Centrum Rožmitál | Centrum Rožmitál | Signalizace sestra Pacient | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stávající komunikační zařizení sestra pacient je již zastaralé a nevyhovující | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Příbram
169/2022/SOC | * | x | Centrum Rožmitál | Centrum Rožmitál | Výstavba dřevěného přístřešku pro služební vozidla | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Přístřešek zabrání škodám způsobeným povětrnostními vlivy na služebních vozidlech | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Příbram
170/2022/SOC | * | x | Centrum Rožmitál | Centrum Rožmitál | Rekonstrukce prostor recepce | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 847 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interier recepce je opotřebovaný a nevyhovuje současným požadavkům | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Příbram
171/2022/SOC | * | x | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | Zámek Vidim - věž, rekonstrukce okeních výplní horní části | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nutná náhrada za zničené okenní výplně vichřicí, nyní pouze zabedněno | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 2 | Mělník
172/2022/SOC | * | x | Domov seniorů Dobříš | Domov seniorů Dobříš | Výměna podlahových krytin na pokojích klientů v 2. NP | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Podlahové kratiny jsou již ve stavu nutném k výměně | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Dobříš
173/2022/SOC | * | x | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Altán pro klienty | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Altán umožní delší pobyt klientů v venkovních prostorách domova a zároveň zvýší komfort péče o klienty | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
174/2022/SOC | * | x | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Automatické dveře v objektu domova | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Automatické dveře zvýší komfort klientů zejména klientů hůře pohyblivých. | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
175/2022/SOC | * | x | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Sklopný kotel s míchadlem | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nákup kotle umožní zvýšení efektivity práce v kuchyni | PROBÍHÁ VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 17 - Odbor sociálních věcí | 444886.4028 | 12495.3719 | 2602.2745 | 6623.414 | 0 | 13712.1336 | 66577.091 | 70699.9131 | 18815 | 89514.9132 | 176048.525 | 154350.3258 | 4346.434 | 7009.301 | 1121.532 | 255045 | 0 | 0 | 10500 | 127522.5 | 117022.5 | Aktuální limity čerpání r. 2022 - 78 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 100 mil. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x | x
1/2018/OBŘ | 0004724 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | SK | SK | Projekt zvyšování bezpečnosti KÚSK | 31100 | 4655.6923 | 0 | 78.4201 | 0 | 0 | 11657.8876 | 11736.3077 | 0 | 11736.3077 | 10000 | 4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | průběžně | průběžně | průběžně | 1 | *
2/2016/OBŘ | 0003475 | 082-15/2016/RK ze dne 21.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 | SK | SK | Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji | 8253.6847 | 1989.24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2253.4447 | 2264.4447 | 0 | 2264.4447 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rozvoj IS Portál krizového řízení využívaný v rámci celého Středočeského kraje orgány krizové řízení | REALIZACE | průběžně | ANO | ANO | 1 | *
3/2018/OBŘ | 0005319 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | SK | SK | Projekt výcvikového areálu pro zvládání rizik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23314.2 | -23314.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pův. plánované CN 23,314 mil. Kč | ZRUŠENO | průběžně | NE | NE | 4 | *
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 25 - Odbor bezpečnosti a krizového řízení | 39353.6847 | 6644.9323 | 0 | 78.4201 | 0 | 11 | 13911.3323 | 37314.9524 | -23314.2 | 14000.7524 | 12000 | 6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 14 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
1/2017/OVM | 0003947 | 047-11/2017/RK ze dne 23.3.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 | IDSK | IDSK | IDSK - vybavení IT technika | 3828.72 | 2964.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.37 | 864.37 | 0 | 864.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2023 | ANO | ANO | 1 | *
2/2019/OVM | * | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | IDSK | IDSK | Přenosné osobní pokladny a revizorské vybavení | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 250 | 250 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení celkových nákladů o 200 tis. Kč (v r. 2022) o revizorské vybavení, změna financování - převod 50 tis. Kč z r. 2023 do r. 2022, změna názvu akce | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 4 | *
3/2021/OVM | 0006124 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | KSÚS | KSÚS | Propojení cyklistických tras Středočeský kraj - Praha, orientační dopravní značení | 309.76 | 0 | 309.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.76 | 0 | 309.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2022 | ANO | ANO | 1 | *
4/2021/OVM | 0006932 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | KSÚS | KSÚS | Vyznačení odboček z cyklotras na expoziční objekty, orientační dopravní značení | 702.7269 | 0 | 702.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.7269 | 0 | 702.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2022 | ANO | ANO | 1 | *
5/2021/OVM | * | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | KSÚS | KSÚS | Úprava značení CT 7 a CT 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6444 | 53.3556 | 88 | 32 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 32 tis. Kč - upřesnění CN na základě VZ | PROBÍHÁ VZ | 10/2022 | NE | NE | 1 | Kralupy n. Vl., Mělník, Nymburk, Brandýs nad Labem, Lysá nad Labem, Poděbrady
6/2021/OVM | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | Vyznačení EuroVelo 4 CT 39 Zdice - hranice Plzeňského kraje | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | Rakovník, Beroun
7/2021/OVM | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | Vyznačení EuroVelo 7 CT 7 Praha - hranice Jihočeského kraje | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 2 | Černošice, Příbram, Sedlčany,
8/2021/OVM | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | Vyznačení CT1 Kouřim - Kutná Hora | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 2 | Kutná Hora, Kolín
9/2022/OVM | * | x | KSÚS | KSÚS | Cyklostezka Koloděje – Sibřina (po místní komunikaci) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nová cyklostezka (převod ze ZP) | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 2 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
10/2022/OVM | * | x | KSÚS | KSÚS | CT Hostivice, nový povrch | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2022 | NE | NE | 2 | Černošice
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 26 - Odbor veřejné mobility | 7547.2069 | 2964.35 | 1012.4869 | 0 | 0 | 66.6444 | 3303.7256 | 2600.8569 | 1782 | 4382.8569 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 5 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
1/2022/DIG | * | 064-23/2022/RK ze dne 9.6.2022 018-17/2022/ZK ze dne 27.6.2022 | SK | SK | Robotizace procesů, licenční SW | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE | 1 | x
. | . | . | . | . | . | . | . |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 27 - oddělení digitalizace | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 2 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | CELKEM | 7337571.4017 | 1256035.287 | 61393.0562 | 111618.1067 | 96748.9601 | 554247.4275 | 915121.262 | 1667299.1599 | -24919.3075 | 1642379.8524 | 2700639.8388 | 1297141.0095 | 10173.3123 | 156053.301 | 275148.8008 | 2525962.2516 | 123191.2021 | 165475.2818 | 858359.4438 | 1266108.4739 | 278303.1317 | Aktuální limity čerpání r. 2022 - 692,743 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 1,79 mld. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x | x
Legenda
celý řádek :
oranžově podbarveno + poznámka (komentář k důvodu zařazení nové akce) |  | akce nově zařazené
červené písmo + poznámka (odůvodnění) |  | navýšení celkových nákladů na akci
modré písmo |  | snížení celkových nákladů na akci
písmo škrtnuto |  | akce zrušené, ukončené
zeleně podbarveno + poznámka |  | sloučené, rozdělené, přejmenované akce, změna financování, změna způsobu financování, převod do jiného odboru
Pozn. - číselné hodnoty finančních prostředků jsou ukládány s přesností na haléře, pro přehlednost jsou zobrazovány zaokrouhleně na celé tis. Kč.
|  |  | Finanční zdroje r. 2022 v tis. Kč |  |  | Kap. 12 celkem | z toho vlastní zdroje SK | z toho EIB
|  |  | Schválený rozpočet 2022 (usnesení č. 013-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021) |  |  | 2290000 | 500000 | 1790000
|  |  | Nevyčerpané účelové finanční prostředky z roku 2021 - zůstatek hospodaření z roku 2021 (usnesení č. 007-15/2022/ZK ze dne 25.04.2022) |  |  | 149743 | 149743 | 0
|  |  | Převod finančních prostředků z kapitoly 23 - Ostatní, z prostředků na předfinancování a kofinancování projektů EU/EHP (usnesení č. XXX-XX/2022/RK ze dne 11.08.2022) |  |  | 43000 | 43000 | 0
|  |  | Finanční zdroje v r. 2022 celkem |  |  | 2482743 | 692743 | 1790000
|  |  | Celkové požadavky na financování akcí v r. 2022 vycházející ze Zásobníku investic - změna č. 4 |  |  | 1642379.8524 | 784020.4086 | 858359.4438
Note on A2: rok v čísle akce změněn na rok zařazení do ZI