## List1
skupina úkolů | číslo úkolu | název | termín dokončení | indikátor dokončení | zodpovědnost | pozn.
analýzy | 1.1.2.1. | Zmapovat instituce EVVO a EP (s výjimkou škol), jejich zaměření, vybavenost, personální obsazení, úrovně vzdělání a praxe, a dalšího vzdělávání. Provést autorizaci poskytovatelů EVVO a EP ve SČK. | 2019 | zveřejněná aktuální databáze institucí EVVO a jimi poskytovaných služeb v rámci EVVO a EP | OŽPZ, KSEV
analýzy | 1.1.2.2. | Zmapovat dobrovolnickou činnost v rámci EVVO a EP ve SČK | 2019 | Seznam dobrovolníků a zajištění jejich koordinace ze strany KSEV | OŽPZ, KSEV
analýzy | 2.5.2.1. | Pravidelně získávat data a indikátory o stavu EVVO a EP dle metodiky MŽP, vyhodnocovat dat, výsledky zveřejňovat. | 2019 (v závislosti na vytvoření metodiky MŽP) dále 1x za 3 roky | existující soubor dat, zveřejnění výstupu na webu SČK | OŽPZ
analýzy | 5.1.1.1. | V rámci přípravy analytických podkladů nové krajské koncepce EVVO a EP zjistit pokrytí vzdělávacích cílů a relevantních témat EVVO v praxi poskytovatelů EVVO a EP ve formálním i neformálním vzdělávání (krajské školy a školská zařízení, SEV, EP aj.). Zvýšit úlohu KSEV, které mají být nositeli koncepce EVVO a EP v SČK. | 2019 | zpracované analýzy | OŽPZ, KSEV
dlouhodobá podpora | 1.1.1.1. | Stanovení kritérií krajských SEV a jejich základní činnosti | 2018 | zpracovaný standard KSEV | OŽPZ
dlouhodobá podpora | 1.1.1.2. | Výběr a uzavření smluv s KSEV, vyhodnocování jejich činnosti | 2018 smlouvy, vyhodnocování činnosti každoročně | uzavřené smlouvy s KSEV, roční zprávy KSEV | OŽPZ
dlouhodobá podpora | 1.1.1.3. | Finanční podpora základní činnosti KSEV | 2018 stanovení částky, uvolňování prostředků každoročně | rozhodnutí Rady SČK, proplacené faktury (nebo vyúčtování dotace) | OŽPZ
dlouhodobá podpora | 1.3.1.1. | Zajistit podporu klíčových dlouhodobých programů EVVO | každoroční podpora z fondů SČK | podpořené programy | OŽPZ
koordinace | 1.1.1.4. | Výměna zkušeností a další vzdělávání KSEV, přenos informací mezi SČK a KSEV | min 2x ročně | zápisy z proběhlých setkání | OŽPZ
koordinace | 1.1.3.2. | Pověřit krajského koordinátora EVVO, který má respekt, zkušenosti a důvěru realizátorů EVVO a EP v kraji. | 2018 | smlouva o dílo s přesným vymezením obsahu a rozsahu práce, každoroční vyúčtování činnosti, zápisy z pracovních setkání | OŽPZ
koordinace | 2.3.1.1. | Informačně podporovat dobrovolné certifikace realizátorům EVVO a EP. Realizátorům elektronickou formou i na informačních setkáních představit možnosti a výhody Certifikace poskytovatele EVVO stanovenou MŽP a dalších relevantních certifikací. Certifikované instituce, programy a osoby označovat v rámci propagace. | průběžně | počet certifikovaných subjektů nebo projektů | OŽPZ
koordinace | 2.4.2.1. | Vytvořit a pravidelně aktualizovat databázi školních koordinátorů EVVO v kraji. Zajistit pro ně pravidelný informační servis o akcích DVPP, projektech a programech EVVO v kraji ve spolupráci s krajským koordinátorem EVVO. | 2018 vytvoření databáze a zahájení informačního servisu, dále průběžně | existující databáze, rozeslané nabídky. | OŽPZ, pověřené KSEV
koordinace | 3.1.1.2. | Zajistit celokrajské fórum EVVO a EP, kde se setkají realizátoři EVVO a EP včetně škol, zástupci SČK a experti. Do programu fóra zařadit prezentaci zásadních projektů krajského významu, vybrané příklady dobré praxe, relevantní informace z činnosti OŽPZ a OŠMS a diskuzní příspěvky. | 2018, 2020 (min jednou za 2 roky) | uskutečněná fóra | OŽPZ, pověřené KSEV
koordinace | 3.2.1.2. | V rámci navázaných partnerství SČK se zahraničím iniciovat navazování spolupráce v EVVO a EP se zahraničními partnery. | průběžně | počet nově navázaných partnerství, zahraničních výměn, mezinárodních projektů | OŽPZ ve spolupráci s Oddělením zahraniční spolupráce
koordinace | 4.1.2.1. | Naplánovat a zrealizovat vhodné způsoby prezentace výsledků podpořených projektů EVVO zastupitelům SČK a pracovníkům KÚ. Např. prezentace formou bannerů a posterů v budově nebo jednacím sále KÚ, atraktivní a stručná tiskovina, krátké video apod. | 2019, jednou za 2 roky | uskutečněné aktivity | OŽPZ, KSEV
organizační | 1.1.3.1. | Vyčlenit pracovníka nebo pracovníky EVVO na OŽPZ | 2018 | pracovní smlouvy a náplně práce, zápisy ze setkání KSEV a SČK | OŽPZ
podpora | 1.3.2.1. | Připravit a zvážit možnost vyhlášení investiční programů pro infrastrukturu EVVO a EP | 2018 analýza finančních možností a jiných zdrojů podpory (např. NP ŽP, strukturální fondy apod.) a v případě zjištění potřeby investiční podpory zpracování návrhu programu podpory investiční činnosti | finanční analýza (ev. návrh investičního dotačního programu) | OŽPZ
podpora | 2.4.1.1. | Vyhlašovat každoročně dotační programy a vzdělávací zakázky pro realizátory EVVO a EP v kraji (lektory, pedagogy, manažery aj.) | každoročně | zrealizované vzdělávací akce, počet vyškolených realizátorů EVVO a EP | OŽPZ
podpora | 2.5.1.1. | V rámci dotačních titulů na EVVO a EP podporovat evaluace programů a činností EVVO a EP | každoročně | vyhlášené dotační tituly | OŽPZ
podpora | 2.6.1.1. | Podporovat projekty EVVO a EP s využitím nových, alternativních či málo využívaných metod a projekty navazující na praktická opatření v ochraně životního prostředí. Podporovat setkání a vzdělávací akce pro realizátory EVVO a EP zahrnující přenos zkušeností z jiných oborů, zejména praktické ochrany přírody. Podporovat propojení EVVO a EP se sociální oblastí (senioři, sociálně vyloučené skupiny). Zaměřit se na priority SČK a podpořit provázanost EVVO a EP s zaváděním nových technologií ve spolupráci s podnikatelskými subjekty ve SČK. | každoročně | vyhlášené grantové výzvy s tématem inovací, návaznosti na praktická opatření ochrany ŽP a přesahů do jiných oborů | OŽPZ
podpora | 3.1.1.1. | Podporovat krajské síťové projekty EVVO a EP a projekty s výměnou zkušeností v EVVO a EP. V rámci Koncepce stanovit minimální závazný způsob síťování. | každoročně | Podpora síťových projektů EVVO a EP a výměnu zkušeností v EVVO a EP | OŽPZ
podpora | 3.2.1.1. | Podporovat mezinárodní projekty EVVO a EP | každoročně | Podpora mezinárodních projektů EVVO a EP | OŽPZ, KSEV
podpora | 4.1.1.1. | Do podmínek dotace projektů, jež zahrnují evaluaci zahrnout povinnost publikovat výsledky projektu a jeho evaluace na stránkách žadatele a formou tiskové zprávy a obojí poskytnout SČK k další publikaci. | průběžně | vyhlášené dotační tituly s uvedenou povinností publicity výsledků | OŽPZ
podpora | 5.1.1.2. | Při tvorbě grantových programů a vzdělávacích programů zařazovat rovnoměrně všechna relevantní témata dle SP EVVO (zároveň nebo postupně) | 2019 | grantové programy s vypsanými relevantními tématy | OŽPZ
podpora | 5.2.1.1. | Zajistit a podpořit vzdělávací programy pro pedagogy a další pracovníky s dětmi zaměřené na využití přímého kontaktu s přírodou ve vzdělávání. | 2019 | počet uskutečněných vzdělávacích akcí | KSEV
podpora | 5.2.2.1. | Formou grantových programů podporovat aktivity s pobytem v přírodě nebo k tomu motivující. Např. celoroční činnost dětských kolektivů, zpracování terénních vycházek pro učitele, interpretace přírodního dědictví v terénu nebo prostřednictvím návštěvnické infrastruktury apod. Soustředit se na přiblížení okolní krajiny, podporovat všechny cílové skupiny. | každoročně | grantové programy s podporou aktivit v přírodě | OŽPZ
podpora | 5.2.3.1. | Formou grantových programů podporovat vytváření modelových objektů a opatření ke zvýšení biodiverzity, zlepšení klimatu a ochraně živočichů v sídlech, vždy spojené s interpretací opatření veřejnosti. | každoročně | počet podpořených modelových objektů a opatření | OŽPZ
podpora | 5.3.1.1. | Formou aktivit KSEV podporovat projekty místně zakotveného učení s účastí více partnerů (veřejná správa, NNO, podnikatelé, místní historikové atd.) | každoročně | počet podpořených projektů | OŽPZ , KSEV
podpora | 5.4.1.1. | Podporovat projekty EVVO a EP zaměřené na udržitelnou spotřebu pro různé cílové skupiny. | každoročně | vyhlášené grantové programy s tématem udržitelné spotřeby | OŽPZ
podpora | 5.4.2.1. | Podporovat projekty poradenství (audity, návrhy opatření, konzultace apod.) v oblasti environmentálně šetrného provozu pro veřejnou správu školy a veřejné instituce, informačně vytvořením a zveřejněním databáze doporučených poraden a poradců. | každoročně | počet provedených auditů a konzultací | OŽPZ, KSEV
podpora | 5.5.1.1. | Podpora vzdělávacích a osvětových aktivit zaměřená na porozumění příčinám a dopadům změn klimatu s ohledem na funkci krajiny a možnostem mitigačních a adaptačních opatřeních do grantových programů nebo do činností KSEV. | každoročně | Počet podpořených aktivit | OŽPZ, KSEV
přímé zajištění vzdělávání | 2.1.1.1. | Zajistit alespoň jednou ročně konferenci, workshop nebo kurz zaměřený na přenos výsledků výzkumu EVVO a EP k pracovníkům SEV, návštěvnických středisek, školním koordinátorům EVVO a dalším poskytovatelům EVVO. Podporovat zvyšování pedagogické dovednosti pracovníků KSEV a dalších poskytovatelů EVVO a EP. Zajistit formou dotace, zakázky nebo prostřednictvím vlastní vzdělávací instituce. | 1x ročně | uskutečněné konference, kurzy či workshopy | OŽPZ
přímé zajištění vzdělávání | 4.1.1.3. | Zajistit pro příjemce dotací v EVVO a EP praktické semináře zaměřené na spolupráci s médii, využití sociálních sítí a dalších vhodných kanálů k prezentaci projektů a jejich výsledků. | 2019, jednou za 2 roky | uskutečněné semináře | OŽPZ ve spolupráci s VISK
přímé zajištění vzdělávání | 5.3.2.1. | Formou aktivit KSEV, grantových programů nebo zakázky zajistit vzdělávací akce pro pedagogy, lektory a další poskytovatele EVVO na téma místně zakotveného učení a interpretace místního dědictví. | 2019 | počet realizovaných vzdělávacích akcí | OŽPZ , KSEV
strategické | 1.2.1.1. | Do nových strategických, programových a vzdělávacích dokumentů začleňovat EVVO a EP v souladu s touto Koncepcí. | průběžně | dokumenty zahrnující EVVO EP | OŽPZ, OŠS, Odbor regionálního rozvoje
strategické | 1.2.2.1. | Zajistit zpracování Koncepce pro nové období | 2019 výběrové řízení zpracovatele, 2020 zpracování Koncepce | Zpracovaná a schválená Koncepce | OŽPZ
web a PR | 2.1.1.2. | Publikovat výsledky výzkumu v EVVO a EP na krajském webu EVVO | průběžně | počet publikovaných článků | KSEV
web a PR | 2.2.1.1. | Aktivně sledovat informační zdroje, umisťovat výsledky nebo odkazy na ně na krajských webových stránkách a odkazy rozesílat přihlášeným zájemcům. Vytvořit databázi těchto zájemců, kterým bude poskytován informační servis. Touto informační službou pověřit kompetentní osobu. Při získávání dat spolupracovat s odbornými pracovišti. | průběžně | publikované články, vytvořená databáze, rozeslané maily. | OŽPZ
web a PR | 2.4.1.2. | Zveřejňovat nabídku vzdělávacích programů pro realizátory akcí (lektorů, pedagogů, manažerů aj.) na webu středočeské EVVO a aktivní šíření pozvánek | průběžně | zveřejněné a rozeslané pozvánky | OŽPZ, KSEV
web a PR | 3.1.2.1. | Na webových stránkách SČK zveřejnit anotace metodických materiálů s odkazy na stažení a přehled doporučených lektorů a jejich specializací. | 2019 | zveřejněné přehledy na webu SČK | OŽPZ, KSEV
web a PR | 4.1.1.2. | Publikovat výsledky podpořených projektů a vybrané příklady dobré praxe na webu SČK, samostatnými tiskovinami, v krajských periodikách a dalších informačních kanálech kraje. | průběžně | uveřejněné články a příspěvky, vydané tiskové zprávy, vydané tiskoviny | OŽPZ, KSEV
web a PR | 5.3.2.2. | Oceňovat nejlepší počiny v oblasti interpretace přírodního dědictví a místně zakotveného učení a zveřejňovat příklady nové praxe. Např. formou soutěží. | každoročně od 2018 | počet zveřejněných příkladů dobré praxe | OŽPZ , KSEV
web a PR | 5.4.2.2. | Zveřejňovat příklady dobré praxe v opatřeních pro environmentálně šetrný provoz v různých typech zařízení na webových stránkách SČK, v periodikách SČK a dalších médiích. Vytvořit a zveřejnit databázi doporučených poraden a poradců. | 2018, průběžně aktualizovat | zveřejněná databáze a příklady dobré praxe, počet článků a příspěvků | OŽPZ ve spolupráci s Oddělením pro styk s médii